## Planning et diagramme de Gantt
MODÈLE DE PLANNING DE PROJET ET DE DIAGRAMME DE GANTT
NOM DU PROJET | CHEF DE PROJETS | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN |  | PROGRESSION GÉNÉRALE | LIVRABLE DU PROJET
Sortie du produit | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20%
ÉNONCÉ DU PÉRIMÈTRE
TÂCHES | RESPONSABLE | DÉBUT | FIN | JOURS | STATUT
Définir la réunion de démarrage | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2 | Terminé
S’entendre sur les objectifs | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 5 | Terminé
Exigences détaillées | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 6 | Terminé
Exigences matérielles | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 3 | En retard
Plan final des ressources | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 5 | En cours
Dotation en personnel | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2 | En cours
Exigences techniques | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 5 | Non commencé
Développement de base de données | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 | Non commencé
Développement d’API | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 5 | Non commencé
Client de l’interface utilisateur | Alex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 5 | Non commencé
Tests | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 9 | Non commencé
Dév. Terminé | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 4 | Non commencé
Configuration matérielle | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 3 | Non commencé
Test du système | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 4 | Non commencé
LANCEMENT |  | 2022-10-10 | 2022-10-10 | 1
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Planning et diagramme (vide)
MODÈLE DE PLANNING DE PROJET ET DE DIAGRAMME DE GANTT
NOM DU PROJET | CHEF DE PROJETS | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN |  | PROGRESSION GÉNÉRALE | LIVRABLE DU PROJET
0%
ÉNONCÉ DU PÉRIMÈTRE
TÂCHES | RESPONSABLE | DÉBUT | FIN | JOURS | STATUT
Définir la réunion de démarrage |  |  |  | 1
S’entendre sur les objectifs |  |  |  | 1
Exigences détaillées |  |  |  | 1
Exigences matérielles |  |  |  | 1
Plan final des ressources |  |  |  | 1
Dotation en personnel |  |  |  | 1
Exigences techniques |  |  |  | 1
Développement de base de données |  |  |  | 1
Développement d’API |  |  |  | 1
Client de l’interface utilisateur |  |  |  | 1
Tests |  |  |  | 1
Dév. Terminé |  |  |  | 1
Configuration matérielle |  |  |  | 1
Test du système |  |  |  | 1
LANCEMENT |  |  |  | 1
Cliquer avec le bouton droit de la souris sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres des limites minimum et maximum sous les options de l’axe.

## Liste des intervenants
LISTE DES INTERVENANTS
NOM | FONCTION | RÔLE DANS LE PROJET | ADRESSE E-MAIL | EXIGENCES | ATTENTES
John Smith | Vice-président du produit | Approbation finale des jalons | john@123.com | Indisponibilité inférieure à 20 minutes | Assurance qualité inférieur à une semaine, marketing pour promouvoir de nouvelles fonctionnalités dans le bulletin d’information

## Coût de référence
COÛT DE RÉFÉRENCE
ÉLÉMENT PAR TÂCHE | % TERMINÉ | COÛT DE BASE | COÛT | COÛT RÉEL | % DU BUDGET DÉPENSÉ
Appareils supplémentaires destinés aux tests d’assurance qualité | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Plan de communication
PLAN DE COMMUNICATION
TYPE DE COMMUNICATION | LIVRABLE | DESCRIPTION | MODE DE LIVRAISON | FRÉQUENCE | PROPRIÉTAIRE | AUDIENCE
Présentation | Présentation PowerPoint de 15 minutes | Présentation à l’équipe marketing des nouvelles fonctionnalités | En personne | Ponctuel | Alex B. | Équipe marketing
Réunions | Réunions sur le vif | Vérification du statut | En personne | 2 fois par semaine | John S. | Équipe de projets

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.