## Diagramme de Gantt simple - Ex
MODÈLE SIMPLE DE DIAGRAMME DE GANTT
INTITULÉ DU PROJET
CHEF DE PROJETS
NOM DE L’ENTREPRISE
DATE
[7 empty] | PHASE UNE | [14 empty] | PHASE DEUX | [14 empty] | PHASE TROIS | [14 empty] | PHASE QUATRE
TÂCHE | TÂCHE | TÂCHE | DÉBUT | ÉCHÉANCE | DURÉE | PCT DE TÂCHE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
ID | INTITULÉ | PROPRIÉTAIRE | DATE | DATE | EN JOURS | TERMINÉ | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V
1 | Conception et lancement du projet
1.1 | Diagramme du projet | Léon W | 2023-03-12 | 2023-03-15 | 3 | 100%
1.1.1 | Révision du diagramme du projet | Christiane R | 2023-03-15 | 2023-03-16 | 1 | 100%
1.2 | Recherche | Pierre S | 2023-03-15 | 2023-03-21 | 6 | 90%
1.3 | Projections | Stéphane L | 2023-03-16 | 2023-03-22 | 6 | 40%
1.4 | Parties prenantes | Alain R | 2023-03-17 | 2023-03-22 | 5 | 70%
1.5 | Directives | Malik M | 2023-03-18 | 2023-03-22 | 4 | 60%
1.6 | Lancement du projet | Malik M | 2023-03-23 | 2023-03-23 |  | 50%
2 | Définition et planification du projet
2.1 | Établissement du périmètre et des objectifs | Stéphane L | 2023-03-24 | 2023-03-28 | 4 | 5%
2.2 | Budget | Alain R | 2023-03-29 | 2023-04-02 | 4 | 30%
2.3 | Plan de communication | Malik M |  |  |  | 0%
2.4 | Gestion des risques | Malik M |  |  |  | 0%
3 | Lancement et exécution de projet
3.1 | Statut et suivi | Pierre S |  |  |  | 0%
3.2 | Indicateurs clés de performance (KPI) | Léon W |  |  |  | 0%
3.2.1 | Supervision | Christiane R |  |  |  | 0%
3.2.2 | Prévisions | Christiane R |  |  |  | 0%
3.3 | Actualisations du projet | Pierre S |  |  |  | 0%
3.3.1 | Actualisations des diagrammes | Malik M |  |  |  | 0%
4 | Supervision/performance du projet
4.1 | Objectifs du projet | Stéphane L |  |  |  | 0%
4.2 | Qualité des livrables | Alain R |  |  |  | 0%
4.3 | Suivi des efforts et des coûts | Malik M |  |  |  | 0%
4.4 | Performance du projet | Malik M |  |  |  | 0%
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Diagramme Gantt simple - VIDE
MODÈLE SIMPLE DE DIAGRAMME DE GANTT
INTITULÉ DU PROJET
CHEF DE PROJETS
NOM DE L’ENTREPRISE
DATE
[7 empty] | PHASE UNE | [14 empty] | PHASE DEUX | [14 empty] | PHASE TROIS | [14 empty] | PHASE QUATRE
TÂCHE | TÂCHE | TÂCHE | DÉBUT | ÉCHÉANCE | DURÉE | PCT DE TÂCHE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
ID | INTITULÉ | PROPRIÉTAIRE | DATE | DATE | EN JOURS | TERMINÉ | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V
1 | Conception et lancement du projet
1.1 | Diagramme du projet |  |  |  |  | 100%
1.1.1 | Révision du diagramme du projet |  |  |  |  | 0%
1.2 | Recherche |  |  |  |  | 0%
1.3 | Projections |  |  |  |  | 0%
1.4 | Parties prenantes |  |  |  |  | 0%
1.5 | Directives |  |  |  |  | 0%
1.6 | Lancement du projet |  |  |  |  | 0%
2 | Définition et planification du projet
2.1 | Établissement du périmètre et des objectifs |  |  |  |  | 0%
2.2 | Budget |  |  |  |  | 0%
2.3 | Plan de communication |  |  |  |  | 0%
2.4 | Gestion des risques |  |  |  |  | 0%
3 | Lancement et exécution de projet
3.1 | Statut et suivi |  |  |  |  | 0%
3.2 | Indicateurs clés de performance (KPI) |  |  |  |  | 0%
3.2.1 | Supervision |  |  |  |  | 0%
3.2.2 | Prévisions |  |  |  |  | 0%
3.3 | Actualisations du projet |  |  |  |  | 0%
3.3.1 | Actualisations des diagrammes |  |  |  |  | 0%
4 | Supervision/performance du projet
4.1 | Objectifs du projet |  |  |  |  | 0%
4.2 | Qualité des livrables |  |  |  |  | 0%
4.3 | Suivi des efforts et des coûts |  |  |  |  | 0%
4.4 | Performance du projet |  |  |  |  | 0%

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.