## drier de rénovation des bureaux
MODÈLE DE CHRONOLOGIE DE RÉNOVATION DE BUREAU
NOM DU PROJET |  | CHEF DE PROJET |  |  | DATE DE DÉBUT
[5 empty] | 2017-09-18 | <--Entrez la date du lundi de la première semaine.
PRIORITÉ | NOM DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE | STATUT | POURCENTAGE D’ACHÈVEMENT | AFFECTÉ À | COMMENTAIRES | PRIORITÉ | STATUT
| Rénovation de bureaux | 2017-09-21 |  |  |  | 1% |  |  | CLÉ | CLÉ | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
| Date de début | 2017-09-21 | 2017-10-02 |  |  | 46% |  |  | Bas | Non démarré
Douleur moyenne | Estimation finale terminée | 2017-09-21 | 2017-09-21 |  | Complet | 100% |  |  | Douleur moyenne | En cours
Haut | Signature du contrat | 2017-09-22 | 2017-09-29 |  | Complet | 100% |  |  | Haut | Complet
Bas | Permission de planifier le travail? | 2017-10-02 | 2017-10-02 |  | En cours | 40%
| Préparation de la démo | 2017-10-03 | 2017-10-06 |  |  | 0%
Haut | Appareil, luminaire et récupération | 2017-10-03 | 2017-10-03 |  | Complet | 100%
Haut | Électrique - Couper l’alimentation et installer le service temporaire | 2017-10-04 | 2017-10-04 |  | Non démarré | 0%
Douleur moyenne | Livraison/installation d’une clôture de sécurité | 2017-10-05 | 2017-10-05 |  | En cours | 30%
Bas | Installer un bureau ou une zone de sécurité (bureau des plans, premiers soins, téléphone) | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  |  | 0%
Bas | Installer la ou les caméras de site | 2017-10-06 | 2017-10-06 |  |  | 0%
| Démolition | 2017-10-06 | 2017-10-25 |  |  | 0%
| Murs | 2017-10-06 | 2017-10-20 |  |  | 0%
| Étages | 2017-10-18 | 2017-10-25 |  |  | 0%
| Cadrage | 2017-10-25 | 2017-10-29
| Niveau / Vrai sous-sol et rez-de-chaussée | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Cadre Nouvelle maison et ajout | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Plomberie | 2017-10-29 | 2017-10-29
| Travaux préparatoires | 2017-11-01 | 2017-11-15
| Rough In | 2017-11-01 | 2017-11-08
| Windows | 2017-11-10 | 2017-11-15
| Commander des fenêtres | 2017-11-13 | 2017-11-18
| Seuils d’emballage | 2017-11-18 | 2017-11-18
| Installer Windows | 2017-11-13 | 2017-11-13
| CHAUFFAGE | 2017-10-25 | 2017-12-08
| Conduits et tuyauterie de gaz | 2017-10-25 | 2017-10-27
| Système d’incendie pour cloisons sèches | 2017-11-18 | 2017-12-08
| Électrique | 2017-11-19 | 2017-12-08
| Entrée électrique rugueuse | 2017-11-29 | 2017-11-29
| Procédure pas à pas | 2017-11-26 | 2017-12-08
| A/V | 2017-11-19 | 2017-11-24
| Basse tension - CATV, CAT6, Tele | 2017-10-29 | 2017-12-08
| Pré-fil de haut-parleur | 2017-10-29 | 2017-11-01
| Câblage d’alarme/sécurité | 2017-11-29 | 2017-12-08
| Isolation | 2017-11-22 | 2017-12-15
| Souffler | 2017-11-22 | 2017-11-24
| Bats | 2017-11-29 | 2017-12-01
| Rigide | 2017-12-08 | 2017-12-15
| Cloison sèche | 2017-11-29 | 2017-12-20
| Livraison | 2017-11-29 | 2017-12-06
| Accrocher et mettre au rebut | 2017-12-20 | 2017-12-20
| Bande | 2017-12-10 | 2017-12-20
| Premier | 2017-12-10 | 2017-12-20
| Retouche si nécessaire | 2017-12-17 | 2017-12-17
| Bois durs | 2017-12-10 | 2017-12-18
| Livrer/Acclimater | 2017-12-10 | 2017-12-13
| Installer des bois francs | 2017-12-18 | 2017-12-18
Haut | Tache | 2017-12-13 | 2017-12-13
Haut | Finir | 2017-12-27 | 2017-12-29
| Guérir et protéger | 2017-12-27 | 2017-12-29
| Carreau | 2017-12-03 | 2017-12-21
| Préparation | 2017-12-03 | 2017-12-03
| Installer | 2017-12-21 | 2017-12-21
| Installer | 2017-12-21 | 2017-12-21
| Armoires | 2018-01-03 | 2018-12-23
| Espace partagé | 2018-01-03 | 2018-01-03
| Bureaux | 2018-12-21 | 2018-12-21
| Kitchenettes | 2018-12-21 | 2018-12-21
| Salles de conférence | 2018-12-23 | 2018-12-23
| Bain | 2018-12-23 | 2018-12-23
| Éviers suspendus de plomberie | 2018-01-03 | 2018-01-17
| Installer sous les récepteurs de montage | 2018-01-03 | 2018-01-12
| Portes intérieures | 2018-01-17 | 2018-01-17
| Livraison-Hang | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Expédier à Pre-Fin | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Millwork | 2018-01-04 | 2018-01-15
| Livraison de matériaux de menuiserie | 2018-02-16 | 2018-03-13
| Installation de menuiserie | 2018-02-16 | 2018-03-13
| Peinture intérieure | 2018-01-19 | 2018-03-09
| Préparation de la menuiserie | 2018-02-28 | 2018-03-09
| Nettoyage et masquage | 2018-01-25 | 2018-01-29
| Peinture et durcissement de menuiserie (huile) | 2018-01-25 | 2018-01-29
| Murs et plafonds intérieurs | 2018-01-19 | 2018-02-16
| Portes intérieures suspendues et quincaillerie | 2018-01-19 | 2018-01-19
| Retour de Pre-Fin Shop | 2018-02-03 | 2018-02-17
| Pendre | 2018-02-03 | 2018-02-05
| Installer le matériel | 2018-02-07 | 2018-02-09
| Appareils ménagers | 2018-02-17 | 2018-02-17
| Livraison | 2018-01-18 | 2018-03-09
| Installer | 2018-01-18 | 2018-01-22
| Plomberie | 2018-01-19 | 2018-02-02
| Ensemble Toilettes, Lavabos, etc. | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Électrique | 2018-02-18 | 2018-03-09
| Couper les boîtes de conserve | 2018-02-21 | 2018-02-21
| Prises et interrupteurs | 2018-02-23 | 2018-02-23
| Fixations à montage en surface | 2018-02-18 | 2018-02-18
| Salle de bain Verre | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Miroirs | 2018-02-16 | 2018-02-23
| Portes de douche | 2018-02-25 | 2018-03-08
| Inspections finales | 2018-03-03 | 2018-03-08
| Plomberie, Électrique, Mécanique | 2018-02-25 | 2018-02-25
| Inspection finale | 2018-02-18 | 2018-02-20
| Envelopper | 2018-02-18 | 2018-02-20
| Liste de poinçons et retouches | 2018-02-18 | 2018-02-18
| Accessoires de bain | 2018-02-28 | 2018-04-17
| Supprimer des outils | 2018-02-28 | 2018-03-16
| Retirer des matériaux | 2018-02-28 | 2018-02-28
| Livrez le livre de travail (sous-liste, documents de garantie / d’installation, etc.) | 2018-02-28 | 2018-03-16
| Livrer les clés | 2018-03-18 | 2018-04-17
| Complet | 2018-03-21 | 2018-03-30
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET