## de transition avec calculatrice
MODÈLE DE PLANIFICATION DE TRANSITION AVEC CALCULATRICE
COMPOSANT PLANIFIER | TÂCHE / ACTIVITÉ | PERSONNE / ÉQUIPE RESPONSABLE | STATUT | NOMBRE NOMBRE D’HEURES REQUISES | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | COMMENTAIRES
RELATIONS CLÉS | Principales relations décrites | Superviseur direct | TERMINÉ | 1 | 2022-10-20 | 2022-10-21
RELATIONS CLÉS | Réunion pour discuter des contacts essentiels | Département complet | NON DÉMARRÉ | 1.5 | 2022-10-22 | 2022-10-22
RELATIONS CLÉS | Créer une liste principale de contacts essentiels | Chef d’équipe | TENIR | 3 | 2022-10-23 | 2022-10-25
RELATIONS CLÉS | Annoncer la transition | Ressources humaines | NON DÉMARRÉ | 0.5 | 2022-10-26 | 2022-10-26
RELATIONS CLÉS | Fournir des introductions formelles | Superviseur direct | NON DÉMARRÉ | 5 | 2022-10-26 | 2022-10-30
| PERSONNE RESPONSABLE DU TRANSFERT DES CONNAISSANCES |  |  | NOMBRE TOTAL D’HEURES | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN
| BÉNÉFICIAIRE DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES |  |  | 11 | 2022-10-20 | 2022-10-30
AFFECTATIONS | Manuel des politiques compilé et publié | Ressources humaines | TERMINÉ | 0.25 | 2022-10-26 | 2022-10-26
AFFECTATIONS | Formation en cours d’emploi prévue | Superviseur direct | TERMINÉ | 0.25 | 2022-10-20 | 2022-10-20
AFFECTATIONS | Mentor du personnel supérieur assigné | Superviseur direct | TERMINÉ | 0.5 | 2022-10-20 | 2022-10-20
AFFECTATIONS | Visite de l’installation prévue | RH + DS | TERMINÉ | 0.25 | 2022-10-20 | 2022-10-24
AFFECTATIONS | Visite de l’installation effectuée | Gestionnaire des installations | TERMINÉ | 2 | 2022-10-26 | 2022-10-26
| PERSONNE RESPONSABLE DU TRANSFERT DES CONNAISSANCES |  |  | NOMBRE TOTAL D’HEURES | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN
| BÉNÉFICIAIRE DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES |  |  | 3.25 | 2022-10-20 | 2022-10-26
FORMATION | Fournir une vue d’ensemble de la formation | Superviseur direct | NON DÉMARRÉ | 0.25 | 2022-10-27 | 2022-10-27
FORMATION | Examiner les documents et les documents | Superviseur direct | NON DÉMARRÉ | 1 | 2022-10-27 | 2022-10-27
FORMATION | Discuter du calendrier de formation | Superviseur direct | NON DÉMARRÉ | 0.25 | 2022-10-27 | 2022-10-27
FORMATION | Phase de formation 1 | Formateur | NON DÉMARRÉ | 20 | 2022-10-28 | 2022-10-31
FORMATION | Phase de formation 2 | Formateur | NON DÉMARRÉ | 16 | 2022-10-31 | 2022-11-04
FORMATION | Phase de formation 3 | Formateur | NON DÉMARRÉ | 12 | 2022-11-06 | 2022-11-07
FORMATION | Évaluation et examen de la formation | Superviseur direct + Formateur | NON DÉMARRÉ | 4 | 2022-11-08 | 2022-11-08
| PERSONNE RESPONSABLE DU TRANSFERT DES CONNAISSANCES |  |  | NOMBRE TOTAL D’HEURES | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN
| BÉNÉFICIAIRE DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES |  |  | 53.5 | 2022-10-27 | 2022-11-08
LIVRABLES |  |  |  | 0
LIVRABLES |  |  |  | 0
LIVRABLES |  |  |  | 0
| PERSONNE RESPONSABLE DU TRANSFERT DES CONNAISSANCES |  |  | NOMBRE TOTAL D’HEURES | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN
| BÉNÉFICIAIRE DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES |  |  | 0
RÉUNIONS | Réunion d’introduction de l’équipe |  | NON DÉMARRÉ | 0.25
RÉUNIONS | Réunion d’examen de la semaine 1 |  | NON DÉMARRÉ | 0.25
RÉUNIONS | Réunion d’examen de la semaine 2 |  | NON DÉMARRÉ | 0.25
RÉUNIONS | Réunion d’examen de la semaine 3 |  | NON DÉMARRÉ | 0.25
RÉUNIONS | Réunion d’examen du mois 1 |  | NON DÉMARRÉ | 0.5
| PERSONNE RESPONSABLE DU TRANSFERT DES CONNAISSANCES |  |  | NOMBRE TOTAL D’HEURES | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN
| BÉNÉFICIAIRE DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES |  |  | 1.5
ENJEUX + RISQUES |  |  |  | 0
ENJEUX + RISQUES |  |  |  | 0
ENJEUX + RISQUES |  |  |  | 0
| PERSONNE RESPONSABLE DU TRANSFERT DES CONNAISSANCES |  |  | NOMBRE TOTAL D’HEURES | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN
| BÉNÉFICIAIRE DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES |  |  | 0
|  |  | TOTAUX GLOBAUX DE LA TRANSITION | NOMBRE NOMBRE D’HEURES REQUISES | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | NOMBRE TOTAL DE JOURS REQUIS BASÉ SUR UNE JOURNÉE DE TRAVAIL DE 8,0 HEURES
|  |  |  | 69.25 | 2022-10-20 | 2022-11-08 | 8.6562
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Transition Plan - BLANK
MODÈLE DE PLANIFICATION DE TRANSITION AVEC CALCULATRICE
COMPOSANT PLANIFIER | TÂCHE / ACTIVITÉ | PERSONNE / ÉQUIPE RESPONSABLE | STATUT | NOMBRE NOMBRE D’HEURES REQUISES | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | COMMENTAIRES
RELATIONS CLÉS |  |  |  | 0
RELATIONS CLÉS |  |  |  | 0
RELATIONS CLÉS |  |  |  | 0
RELATIONS CLÉS |  |  |  | 0
RELATIONS CLÉS |  |  |  | 0
RELATIONS CLÉS |  |  |  | 0
RELATIONS CLÉS |  |  |  | 0
RELATIONS CLÉS |  |  |  | 0
RELATIONS CLÉS |  |  |  | 0
RELATIONS CLÉS |  |  |  | 0
| PERSONNE RESPONSABLE DU TRANSFERT DES CONNAISSANCES |  |  | NOMBRE TOTAL D’HEURES | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN
| BÉNÉFICIAIRE DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES |  |  | 0
AFFECTATIONS |  |  |  | 0
AFFECTATIONS |  |  |  | 0
AFFECTATIONS |  |  |  | 0
AFFECTATIONS |  |  |  | 0
AFFECTATIONS |  |  |  | 0
AFFECTATIONS |  |  |  | 0
AFFECTATIONS |  |  |  | 0
AFFECTATIONS |  |  |  | 0
AFFECTATIONS |  |  |  | 0
AFFECTATIONS |  |  |  | 0
| PERSONNE RESPONSABLE DU TRANSFERT DES CONNAISSANCES |  |  | NOMBRE TOTAL D’HEURES | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN
| BÉNÉFICIAIRE DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES |  |  | 0
FORMATION |  |  |  | 0
FORMATION |  |  |  | 0
FORMATION |  |  |  | 0
FORMATION |  |  |  | 0
FORMATION |  |  |  | 0
FORMATION |  |  |  | 0
FORMATION |  |  |  | 0
FORMATION |  |  |  | 0
FORMATION |  |  |  | 0
FORMATION |  |  |  | 0
| PERSONNE RESPONSABLE DU TRANSFERT DES CONNAISSANCES |  |  | NOMBRE TOTAL D’HEURES | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN
| BÉNÉFICIAIRE DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES |  |  | 0
LIVRABLES |  |  |  | 0
LIVRABLES |  |  |  | 0
LIVRABLES |  |  |  | 0
LIVRABLES |  |  |  | 0
LIVRABLES |  |  |  | 0
LIVRABLES |  |  |  | 0
LIVRABLES |  |  |  | 0
LIVRABLES |  |  |  | 0
LIVRABLES |  |  |  | 0
LIVRABLES |  |  |  | 0
| PERSONNE RESPONSABLE DU TRANSFERT DES CONNAISSANCES |  |  | NOMBRE TOTAL D’HEURES | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN
| BÉNÉFICIAIRE DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES |  |  | 0
RÉUNIONS |  |  |  | 0
RÉUNIONS |  |  |  | 0
RÉUNIONS |  |  |  | 0
RÉUNIONS |  |  |  | 0
RÉUNIONS |  |  |  | 0
RÉUNIONS |  |  |  | 0
RÉUNIONS |  |  |  | 0
RÉUNIONS |  |  |  | 0
RÉUNIONS |  |  |  | 0
RÉUNIONS |  |  |  | 0
| PERSONNE RESPONSABLE DU TRANSFERT DES CONNAISSANCES |  |  | NOMBRE TOTAL D’HEURES | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN
| BÉNÉFICIAIRE DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES |  |  | 0
ENJEUX + RISQUES |  |  |  | 0
ENJEUX + RISQUES |  |  |  | 0
ENJEUX + RISQUES |  |  |  | 0
ENJEUX + RISQUES |  |  |  | 0
ENJEUX + RISQUES |  |  |  | 0
ENJEUX + RISQUES |  |  |  | 0
ENJEUX + RISQUES |  |  |  | 0
ENJEUX + RISQUES |  |  |  | 0
ENJEUX + RISQUES |  |  |  | 0
ENJEUX + RISQUES |  |  |  | 0
| PERSONNE RESPONSABLE DU TRANSFERT DES CONNAISSANCES |  |  | NOMBRE TOTAL D’HEURES | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN
| BÉNÉFICIAIRE DU TRANSFERT DE CONNAISSANCES |  |  | 0
|  |  | TOTAUX GLOBAUX DE LA TRANSITION | NOMBRE NOMBRE D’HEURES REQUISES | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | NOMBRE TOTAL DE JOURS REQUIS BASÉ SUR UNE JOURNÉE DE TRAVAIL DE 8,0 HEURES
|  |  |  | 0 |  |  | 0

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d’aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.