## iagramme de Gantt complexe - EX
MODÈLE DE DIAGRAMME DE GANTT COMPLEXE
TITRE DU PROJET
CHEF DE PROJET
NOM DE L'ENTREPRISE
| DATE DE DÉBUT DU PROJET | 2023-04-03 |  | <–– NE PAS SUPPRIMER OU MODIFIER LA CELLULE
[12 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
WBS | TITRE DE LA TÂCHE | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | DÉPENDANCES | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | PCT DE LA TÂCHE TERMINÉE | DÉMARRAGE PLANIFIÉ | FIN PLANIFIÉE | RÉEL COMMENCER | RÉEL FINIR | VARIANCE DE FINITION | DURÉE EN JOURS
1 | Tâche principale 1 |  |  |  | 25%
1.1 | Sous-tâche 1 |  |  |  | 33% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-04 | 2023-04-10
1.2 | Sous-tâche 2 |  |  |  | 100% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-18
1.3 | Sous-tâche 3 |  |  |  | 90% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-18
1.4 | Sous-tâche 4 |  |  |  | 33% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-12
1.5 | Sous-tâche 5 |  |  |  | 100% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-09 | 2023-04-20
1.6 | Sous-tâche 6 |  |  |  | 90% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-18 | 2023-04-22
2 | Tâche principale 2 |  |  |  | 40%
2.1 | Sous-tâche 1 |  |  |  | 70% | 2023-04-21 | 2023-06-17 | 2023-04-22 | 2023-06-21
2.2 | Sous-tâche 2 |  |  |  | 60% | 2023-05-05 | 2023-06-21 | 2023-05-03 | 2023-06-19
2.3 | Sous-tâche 3 |  |  |  | 0%
2.4 | Sous-tâche 4 |  |  |  | 0%
2.5 | Sous-tâche 5 |  |  |  | 0%
2.6 | Sous-tâche 6 |  |  |  | 0%
3 | Tâche principale 3 |  |  |  | 25%
3.1 | Sous-tâche 1 |  |  |  | 33% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-11
3.2 | Sous-tâche 2 |  |  |  | 100% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20
3.3 | Sous-tâche 3 |  |  |  | 90% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-20
3.4 | Sous-tâche 4 |  |  |  | 33% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-11
3.5 | Sous-tâche 5 |  |  |  | 100% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20
3.6 | Sous-tâche 6 |  |  |  | 90% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-20
4 | Tâche principale 4 |  |  |  | 40%
4.1 | Sous-tâche 1 |  |  |  | 70% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-11
4.2 | Sous-tâche 2 |  |  |  | 60% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20
4.3 | Sous-tâche 3 |  |  |  | 50% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-20
4.4 | Sous-tâche 4 |  |  |  | 50% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-11
4.5 | Sous-tâche 5 |  |  |  | 50% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20
4.6 | Sous-tâche 6 |  |  |  | 50% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-20
4 | Tâche principale 4 |  |  |  | 40%
4.1 | Sous-tâche 1 |  |  |  | 70% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-11
4.2 | Sous-tâche 2 |  |  |  | 60% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20
4.3 | Sous-tâche 3 |  |  |  | 50% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-20
4.4 | Sous-tâche 4 |  |  |  | 50% | 2023-04-03 | 2023-04-11 | 2023-04-03 | 2023-04-11
4.5 | Sous-tâche 5 |  |  |  | 50% | 2023-04-08 | 2023-04-20 | 2023-04-08 | 2023-04-20
4.6 | Sous-tâche 6 |  |  |  | 50% | 2023-04-13 | 2023-04-20 | 2023-04-13 | 2023-04-20
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## ramme de Gantt complexe - BLANK
MODÈLE DE DIAGRAMME DE GANTT COMPLEXE
TITRE DU PROJET
CHEF DE PROJET
NOM DE L'ENTREPRISE
| DATE DE DÉBUT DU PROJET | 2023-04-03 |  | <–– NE PAS SUPPRIMER OU MODIFIER LA CELLULE
[12 empty] | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | W10 | W11 | W12 | W13 | W14 | W15 | W16 | W17 | W18 | W19 | W20 | W21 | W22 | W23 | W24 | W25 | W26 | W27 | W28 | W29 | W30 | W31 | W32 | W33 | W34 | W35 | W36 | W37 | W38 | W39 | W40 | W41 | W42 | W43 | W44 | W45 | W46 | W47 | W48 | W49 | W50 | W51 | W52
WBS | TITRE DE LA TÂCHE | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | DÉPENDANCES | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | PCT DE LA TÂCHE TERMINÉE | DÉMARRAGE PLANIFIÉ | FIN PLANIFIÉE | RÉEL COMMENCER | RÉEL FINIR | VARIANCE DE FINITION | DURÉE EN JOURS
1 | Tâche principale 1
1.1 | Sous-tâche 1
1.2 | Sous-tâche 2
1.3 | Sous-tâche 3
1.4 | Sous-tâche 4
1.5 | Sous-tâche 5
1.6 | Sous-tâche 6
2 | Tâche principale 2
2.1 | Sous-tâche 1
2.2 | Sous-tâche 2
2.3 | Sous-tâche 3
2.4 | Sous-tâche 4
2.5 | Sous-tâche 5
2.6 | Sous-tâche 6
3 | Tâche principale 3
3.1 | Sous-tâche 1
3.2 | Sous-tâche 2
3.3 | Sous-tâche 3
3.4 | Sous-tâche 4
3.5 | Sous-tâche 5
3.6 | Sous-tâche 6
4 | Tâche principale 4
4.1 | Sous-tâche 1
4.2 | Sous-tâche 2
4.3 | Sous-tâche 3
4.4 | Sous-tâche 4
4.5 | Sous-tâche 5
4.6 | Sous-tâche 6
4 | Tâche principale 4
4.1 | Sous-tâche 1
4.2 | Sous-tâche 2
4.3 | Sous-tâche 3
4.4 | Sous-tâche 4
4.5 | Sous-tâche 5
4.6 | Sous-tâche 6

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.