## gramme de Gantt de construction
MODÈLE DE DIAGRAMME DE GANTT DE CONSTRUCTION
NOM DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE EN JOURS
Préparation de la démo | 2021-10-01 | 2021-10-06
Démolition | 2021-10-06 | 2021-10-24
Excavation | 2021-10-25 | 2021-10-29
Béton | 2021-11-01 | 2021-11-13
Pré-remblai | 2021-11-13 | 2021-11-15
Cadrage | 2021-10-25 | 2021-12-05
Toit | 2021-11-19 | 2021-12-10
Plomberie | 2021-10-29 | 2021-12-09
Windows | 2021-11-22 | 2021-12-15
CHAUFFAGE | 2021-11-29 | 2021-12-20
Électrique | 2021-12-10 | 2021-12-22
A/V | 2021-12-10 | 2021-12-15
Enveloppement de la maison | 2021-12-27 | 2021-12-30
Isolation | 2021-12-03 | 2021-12-21
Cloison sèche | 2022-01-03 | 2022-01-23
Pierre extérieure | 2022-01-03 | 2022-01-21
Travaux de cas extérieurs | 2022-01-04 | 2022-01-13
Plancher de buanderie/fournaise | 2022-02-16 | 2022-03-11
Bois durs | 2022-01-19 | 2022-03-10
Carreau | 2022-02-03 | 2022-02-14
Armoires | 2022-01-22 | 2022-03-06
Plomberie -suspendre les éviers | 2022-02-16 | 2022-02-23
Portes intérieures | 2022-02-25 | 2022-03-09
Millwork | 2022-02-15 | 2022-02-21
Peinture d'intérieur | 2022-02-28 | 2022-04-14
Compteurs de pierre | 2022-03-21 | 2022-03-31
Tampon de planification | 2022-02-28 | 2022-03-10
Ponts | 2022-02-28 | 2022-03-22
Portes intérieures - accrochage et quincaillerie | 2022-04-03 | 2022-04-13
Appareils ménagers | 2022-04-12 | 2022-05-03
Plomberie | 2022-05-02 | 2022-05-05
Électrique | 2022-05-03 | 2022-05-11
Salle de bain Verre | 2022-05-09 | 2022-05-13
Porte de garage habillée | 2022-05-13 | 2022-05-22
Inspections FINALES | 2022-05-02 | 2022-05-02
Envelopper | 2022-05-09 | 2022-06-05
Nettoyage de la maison | 2022-05-29 | 2022-06-10
Complet | 2022-06-01 | 2022-06-01
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## de Gantt de construction BLANK
MODÈLE DE DIAGRAMME DE GANTT DE CONSTRUCTION
NOM DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE EN JOURS
Préparation de la démo
Démolition
Excavation
Béton
Pré-remblai
Cadrage
Toit
Plomberie
Windows
CHAUFFAGE
Électrique
A/V
Enveloppement de la maison
Isolation
Cloison sèche
Pierre extérieure
Travaux de cas extérieurs
Plancher de buanderie/fournaise
Bois durs
Carreau
Armoires
Plomberie -suspendre les éviers
Portes intérieures
Millwork
Peinture d'intérieur
Compteurs de pierre
Tampon de planification
Ponts
Portes intérieures - accrochage et quincaillerie
Appareils ménagers
Plomberie
Électrique
Salle de bain Verre
Porte de garage habillée
Inspections FINALES
Envelopper
Nettoyage de la maison
Complet

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.