## Tableau du chemin critique
MODÈLE DE DIAGRAMME DE CHEMIN CRITIQUE
ID | ACTIVITÉS DES PRÉDÉCESSEURS entrer séparément dans les colonnes | [5 empty] | DURÉE en jours | DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ
Un | - | - | - | - | - | - | 2 | Activité 1
B | Un | [5 empty] | 4 | Activité 2
C | B | [5 empty] | 10 | Activité 3
D | C | [5 empty] | 6 | Activité 4
E | C | [5 empty] | 4 | Activité 5
F | E | [5 empty] | 5 | Activité 6
G | D | [5 empty] | 7 | Activité 7
H | E | G |  |  |  |  | 9 | Activité 8
Je | C | [5 empty] | 7 | Activité 9
J | F | Je |  |  |  |  | 8 | Activité 10
K | J | [5 empty] | 4 | Activité 11
L | J | [5 empty] | 5 | Activité 12
M | H | [5 empty] | 2 | Activité 13
N | K | L |  |  |  |  | 6 | Activité 14
CHEMIN CRITIQUE
Utilisez des flèches rouges pour illustrer le chemin critique.
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.