## ue de la gestion des événements
MODÈLE DE CHEMIN CRITIQUE DE GESTION DES ÉVÉNEMENTS
Champs complets non ombrés et Descriptions d'activités, uniquement. |  | DATE DE DÉBUT | [5 empty] | 2021-01-17
|  | DATE DE FIN à l'exclusion des wknds & vacances | [6 empty] | DURÉE en jours
| – ACTIVITÉS CRITIQUES | [6 empty] | DURÉE en jours
|  | ACTIVITÉS DES PRÉDÉCESSEURS | [5 empty] | OPTIMISTE | TRÈS PROBABLEMENT | PESSIMISTE | ATTENDU | DÉMARRAGE PRÉCOCE | ARRIVÉE ANTICIPÉE | DÉBUT TARDIF | ARRIVÉE TARDIVE
ID | DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ | PA – entrez séparément dans les colonnes | [5 empty] | MIN | AVG | MAX | DURÉE | ES | EF | LS | SI | LÂCHE
1 | COMMENCER | [6 empty] | ES: 0
2 | Définir les objectifs de l'événement | 1 | [5 empty] | MIN: 3; AVG: 5; MAX: 7
3 | Sélectionner les chefs d'équipe | 2 | [5 empty] | MIN: 3; AVG: 5; MAX: 7
4 | Préparer le budget de l'événement | 3 | [5 empty] | MIN: 10; AVG: 15; MAX: 30
5 | Réserver un lieu | 4 | [5 empty] | MIN: 10; AVG: 20; MAX: 6
6 | Élaborer un plan de marketing | 3 | 4 |  |  |  |  | MIN: 20; AVG: 30; MAX: 40
7 | Fournisseurs de recherche | 4 | [5 empty] | MIN: 15; AVG: 20; MAX: 30
8 | Obtenir des permis | 7 | [5 empty] | MIN: 55; AVG: 60; MAX: 80
9 | Hébergement sécurisé pour le personnel | 3 | 4 |  |  |  |  | MIN: 5; AVG: 7; MAX: 10
10 | Confirmer les fournisseurs | 7 | [5 empty] | MIN: 15; AVG: 20; MAX: 30
11 | Examiner les contrats | 10 | [5 empty] | MIN: 20; AVG: 30; MAX: 40
12 | Créer et distribuer des invitations | 6 | 10 |  |  |  |  | MIN: 25; AVG: 30; MAX: 40
13 | Tâche 13 | 11 | [5 empty] | MIN: 5; AVG: 10; MAX: 15
14 | Tâche 14 | 11 | 12 | 13 |  |  |  | MIN: 1; AVG: 3; MAX: 5
15 | Tâche 15 | 11 | 14 |  |  |  |  | MIN: 5; AVG: 10; MAX: 15
16 | Tâche 16 | 14 | 15 |  |  |  |  | MIN: 1; AVG: 3; MAX: 5
17 | Tâche 17 | 13 | 15 | 16 |  |  |  | MIN: 1; AVG: 3; MAX: 5
18 | Tâche 18 | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | MIN: 1; AVG: 3; MAX: 5
19 | Tâche 19 | 12 | 18 |  |  |  |  | MIN: 1; AVG: 3; MAX: 5
20 | FINIR | 18 | 19
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
CALCULS POUR LA ZONE DU GRAPHIQUE
[17 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | sur | sous | DURÉE | sur | sous | LÂCHE | ÉPREUVES | ÉPREUVES | AXE
-0.5

## in critique de l''événement Mgmt
MODÈLE DE CHEMIN CRITIQUE DE GESTION DES ÉVÉNEMENTS
Champs complets non ombrés et Descriptions d'activités, uniquement. |  | DATE DE DÉBUT
|  | DATE DE FIN à l'exclusion des wknds & vacances |  | DURÉE en jours
| – ACTIVITÉS CRITIQUES |  | DURÉE en jours
|  | ACTIVITÉS DES PRÉDÉCESSEURS | OPTIMISTE | TRÈS PROBABLEMENT | PESSIMISTE | ATTENDU | DÉMARRAGE PRÉCOCE | ARRIVÉE ANTICIPÉE | DÉBUT TARDIF | ARRIVÉE TARDIVE
ID | DESCRIPTION DE L'ACTIVITÉ | PA – entrez séparément dans les colonnes | MIN | AVG | MAX | DURÉE | ES | EF | LS | SI | LÂCHE
1 | COMMENCER |  | ES: 0
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20 | FINIR
CALCULS POUR LA ZONE DU GRAPHIQUE
[12 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | sur | sous | DURÉE | sur | sous | LÂCHE | ÉPREUVES | ÉPREUVES | AXE
-0.5

## Vacances - personnaliser
Entrez les jours fériés non ouvrables ci-dessous.
DATE | DESCRIPTION
2020-01-01 | Jour de l'An
2020-01-20 | Anniversaire de Martin Luther King Jr.
2020-02-17 | Anniversaire de Washington
2020-05-25 | Jour du Souvenir
2020-07-04 | Jour de l'indépendance
2020-09-07 | Fête du Travail
2020-10-12 | Jour de Christophe Colomb
2020-11-11 | Journée des anciens combattants
2020-11-26 | Jour de Thanksgiving
2020-12-25 | Jour de Noël
2021-01-01 | Jour de l'An
2021-01-18 | Anniversaire de Martin Luther King Jr.
2021-02-15 | Anniversaire de Washington
2021-05-31 | Jour du Souvenir
2021-07-04 | Jour de l'indépendance
2021-09-06 | Fête du Travail
2021-10-11 | Jour de Christophe Colomb
2021-11-11 | Journée des anciens combattants
2021-11-25 | Jour de Thanksgiving
2021-12-25 | Jour de Noël
2022-01-01 | Jour de l'An
2022-01-17 | Anniversaire de Martin Luther King Jr.
2022-02-21 | Anniversaire de Washington
2022-05-30 | Jour du Souvenir
2022-07-04 | Jour de l'indépendance
2022-09-05 | Fête du Travail
2022-10-10 | Jour de Christophe Colomb
2022-11-11 | Journée des anciens combattants
2022-11-24 | Jour de Thanksgiving
2022-12-26 | Jour de Noël observé
2023-01-02 | Jour de l'An observé
2023-01-16 | Anniversaire de Martin Luther King Jr.
2023-02-20 | Anniversaire de Washington
2023-05-29 | Jour du Souvenir
2023-07-04 | Jour de l'indépendance
2023-09-04 | Fête du Travail
2023-10-09 | Jour de Christophe Colomb
2023-11-11 | Journée des anciens combattants
2023-11-23 | Jour de Thanksgiving
2023-12-25 | Jour de Noël
2024-01-01 | Jour de l'An
2024-01-15 | Anniversaire de Martin Luther King Jr.
2024-02-19 | Anniversaire de Washington
2024-05-27 | Jour du Souvenir
2024-07-04 | Jour de l'indépendance
2024-09-02 | Fête du Travail
2024-10-14 | Jour de Christophe Colomb
2024-11-11 | Journée des anciens combattants
2024-11-28 | Jour de Thanksgiving
2024-12-25 | Jour de Noël
2025-01-01 | Jour de l'An
2025-01-20 | Anniversaire de Martin Luther King Jr.
2025-02-17 | Anniversaire de Washington
2025-05-26 | Jour du Souvenir
2025-07-04 | Jour de l'indépendance
2025-09-01 | Fête du Travail
2025-10-13 | Jour de Christophe Colomb
2025-11-11 | Journée des anciens combattants
2025-11-27 | Jour de Thanksgiving
2025-12-25 | Jour de Noël

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.