## Modèle d''estimateur de projet
MODÈLE D'ESTIMATEUR DE PROJET
| COÛT TOTAL ESTIMÉ | [9 empty] | ESTIMATION DU PROJET
| ASSOCIÉS ESTIMÉS |  |  |  |  | DÉVELOPPEURS |  | ANALYSTES |  | ADDITIONNEL
| HEURES ESTIMÉES | ID | PHASE DU PROJET | STATUT | ESTIMATIF | ASSOC. | AVG. | ASSOC. | AVG. | DÉPENS | COÛT TOTAL | CLÉ D'ÉTAT
| ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN |  |  |  | HEURES | REQ'D | COÛT | REQ'D | COÛT | PAR PHASE
NOM DU PROJET |  | 1 | PHASE 1.0 | EN COURS | [7 empty] | NON DÉMARRÉ
N° DE PROJET |  | 1.1 | PHASE 1.1 | COMPLET | 4 | 3 | 500 | 2 | 200 | 600 |  | EN COURS
NOM DU CLIENT |  | 1.2 | PHASE 1.2 | EN COURS | 3 | 2 | 150 | 2 | 200 | 0 |  | COMPLET
PROJET MGR. |  | 1.3 | PHASE 1.3 | EN ATTENTE | 14 | 2 | 700 | 1 | 100 | 200 |  | EN ATTENTE
DATE DE PRÉPARATION DE L'ESTIMATION |  | 1.4 | PHASE 1.4 | NON DÉMARRÉ | 5 | 1 | 300 | 1 | 100 | 800
DATE DE DÉBUT |  | 2 | PHASE 2.0 | EN ATTENTE
DATE DE FIN |  | 2.1 | PHASE 2.1 |  | 21 | 2 | 2200 | 1 | 100 | 100
TOTAL DES LIVRABLES |  | 2.2 | PHASE 2.2 |  | 2 | 2 | 300 | 1 | 100 | 1600
COMMENTAIRES SUR L'ESTIMATION DU PROJET |  | 2.3 | PHASE 2.3 |  | 4 | 2 | 500 | 1 | 100 | 0
|  | 3 | PHASE 3.0
|  | 3.1 | PHASE 3.1 |  | 3 | 3 | 600 | 1 | 100 | 150
|  | 3.2 | PHASE 3.2 |  | 4.5 | 3 | 800 | 1 | 100 | 0
|  | 3.3 | PHASE 3.3 |  | 7.5 | 3 | 1100 | 1 | 100 | 0
|  | 4 | PHASE 4
|  | 4.1 | PHASE 4.1 |  | 4.5 | 2 | 900 | 2 | 200 | 0
|  | 4.2 | PHASE 4.2 |  | 2.5 | 2 | 500 | 1 | 100 | 0
|  | 4.3 | PHASE 4.3 |  | 11 | 2 | 2100 | 1 | 100 | 0
|  | 4.4 | PHASE 4.4 |  | 6 | 2 | 1200 | 4 | 400 | 750
TOTAUX
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Estimateur de projet - BLANK
MODÈLE D'ESTIMATEUR DE PROJET
| COÛT TOTAL ESTIMÉ | [9 empty] | ESTIMATION DU PROJET
| ASSOCIÉS ESTIMÉS |  |  |  |  | DÉVELOPPEURS |  | ANALYSTES |  | ADDITIONNEL
| HEURES ESTIMÉES | ID | PHASE DU PROJET | STATUT | ESTIMATIF | ASSOC. | AVG. | ASSOC. | AVG. | DÉPENS | COÛT TOTAL | CLÉ D'ÉTAT
| ÉQUIVALENT TEMPS PLEIN |  |  |  | HEURES | REQ'D | COÛT | REQ'D | COÛT | PAR PHASE
NOM DU PROJET |  | 1 | [9 empty] | NON DÉMARRÉ
N° DE PROJET |  | 1.1 | [9 empty] | EN COURS
NOM DU CLIENT |  | 1.2 | [9 empty] | COMPLET
PROJET MGR. |  | 1.3 | [9 empty] | EN ATTENTE
DATE DE PRÉPARATION DE L'ESTIMATION |  | 1.4
DATE DE DÉBUT |  | 1.5
DATE DE FIN |  | 1.6
TOTAL DES LIVRABLES |  | 1.7
COMMENTAIRES SUR L'ESTIMATION DU PROJET |  | 2
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
|  | 3 | PHASE 3.0
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
3.7
3.8
3.9
|  | 4 | PHASE 4
4.1
4.2
4.3
4.4
4.5
4.6
4.7
4.8
TOTAUX

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.