## Chemin critique du projet Mgmt
MODÈLE DE CHEMIN CRITIQUE DE GESTION DE PROJET
Complétez uniquement les champs non ombrés. |  |  |  | DATE DE DÉBUT | [5 empty] | 2021-01-17
| – ACTIVITÉS CRITIQUES |  |  | DATE DE FIN à l'exclusion des wknds & vacances | [6 empty] | DURÉE en jours
DURÉE en jours
|  |  |  | ACTIVITÉS DES PRÉDÉCESSEURS | [5 empty] | OPTIMISTE | TRÈS PROBABLEMENT | PESSIMISTE | ATTENDU | DÉMARRAGE PRÉCOCE | ARRIVÉE ANTICIPÉE | DÉBUT TARDIF | ARRIVÉE TARDIVE
ID | NOM DE LA TÂCHE | AFFECTÉ À | STATUT | PA – entrez séparément dans les colonnes | [5 empty] | MIN | AVG | MAX | DURÉE | ES | EF | LS | SI | LÂCHE | STATUT
1 | CONCEPTION ET LANCEMENT DU PROJET |  | En cours | [6 empty] | ES: 0 | Non démarré
2 | Charte du projet |  | Complet | 1 | [5 empty] | MIN: 8; AVG: 10; MAX: 12 | En cours
3 | Révisions de la Charte des projets |  | Non démarré | 1 | 2 |  |  |  |  | MIN: 2; AVG: 5; MAX: 8 | Complet
4 | Recherche |  | En retard | 2 | 3 |  |  |  |  | MIN: 30; AVG: 45; MAX: 60 | En attente
5 | Projections |  | En attente | 2 | 3 |  |  |  |  | MIN: 8; AVG: 11; MAX: 14 | En retard
6 | Intervenants |  | Examen des besoins | 1 | [5 empty] | MIN: 10; AVG: 14; MAX: 18 | Examen des besoins
7 | Lignes directrices |  | Besoin de mise à jour | 6 | [5 empty] | MIN: 12; AVG: 14; MAX: 16 | Besoin de mise à jour
8 | Lancement du projet |  |  | 7 | [5 empty] | MIN: 15; AVG: 19; MAX: 25
9 | DÉFINITION ET PLANIFICATION DU PROJET
10 | Portée et établissement d'objectifs |  |  | 2 | 3 |  |  |  |  | MIN: 8; AVG: 10; MAX: 20
11 | Budget |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | MIN: 1; AVG: 3; MAX: 5
12 | Communication Plan |  |  | 4 | 5 | 6 |  |  |  | MIN: 5; AVG: 9; MAX: 15
13 | Gestion du risque |  |  | 3 | [5 empty] | MIN: 4; AVG: 9; MAX: 13
14 | LANCEMENT ET EXÉCUTION DU PROJET
15 | Statut et suivi |  |  | 10 | [5 empty] | MIN: 1; AVG: 3; MAX: 5
16 | Indicateurs de performance clés |  |  | 9 | 10 |  |  |  |  | MIN: 3; AVG: 6; MAX: 7
17 | Surveillance |  |  | 16 | [5 empty] | MIN: 5; AVG: 9; MAX: 12
18 | Prévisions |  |  | 16 | [5 empty] | MIN: 1; AVG: 3; MAX: 5
19 | Mises à jour du projet |  |  | 11 | 12 | 13 |  |  |  | MIN: 1; AVG: 2; MAX: 5
20 | Mises à jour des graphiques |  |  | 11 | 14 |  |  |  |  | MIN: 2; AVG: 4; MAX: 6
21 | PERFORMANCE / SUIVI DU PROJET
22 | Objectifs du projet |  |  | 13 | 15 | 16 |  |  |  | MIN: 3; AVG: 7; MAX: 10
23 | Livrables de qualité |  |  | 11 | 12 | 13 | 14 | 16 | 17 | MIN: 7; AVG: 11; MAX: 15
24 | Suivi des efforts et des coûts |  |  | 12 | 18 |  |  |  |  | MIN: 20; AVG: 20; MAX: 25
25 | Performance du projet |  |  | 23 | 24
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
CALCULS POUR LA ZONE DU GRAPHIQUE
[19 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | sur | sous | DURÉE | sur | sous | LÂCHE | ÉPREUVES | ÉPREUVES | AXE
-0.5

## - Chemin critique de Proj Mgmt
MODÈLE DE CHEMIN CRITIQUE DE GESTION DE PROJET
Complétez uniquement les champs non ombrés. |  |  |  | DATE DE DÉBUT
| – ACTIVITÉS CRITIQUES |  |  | DATE DE FIN à l'exclusion des wknds & vacances |  | DURÉE en jours
DURÉE en jours
|  |  |  | ACTIVITÉS DES PRÉDÉCESSEURS | OPTIMISTE | TRÈS PROBABLEMENT | PESSIMISTE | ATTENDU | DÉMARRAGE PRÉCOCE | ARRIVÉE ANTICIPÉE | DÉBUT TARDIF | ARRIVÉE TARDIVE
ID | NOM DE LA TÂCHE | AFFECTÉ À | STATUT | PA – entrez séparément dans les colonnes | MIN | AVG | MAX | DURÉE | ES | EF | LS | SI | LÂCHE | STATUT
1 |  |  |  |  | ES: 0 | Non démarré
2 | [13 empty] | En cours
3 | [13 empty] | Complet
4 | [13 empty] | En attente
5 | [13 empty] | En retard
6 | [13 empty] | Examen des besoins
7 | [13 empty] | Besoin de mise à jour
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
CALCULS POUR LA ZONE DU GRAPHIQUE
[14 empty] | PA EF | SA | SA LS | ES | C | sur | sous | DURÉE | sur | sous | LÂCHE | ÉPREUVES | ÉPREUVES | AXE
-0.5

## Vacances - personnaliser
Entrez les jours fériés non ouvrables ci-dessous.
DATE | DESCRIPTION
2020-01-01 | Jour de l'An
2020-01-20 | Anniversaire de Martin Luther King Jr.
2020-02-17 | Anniversaire de Washington
2020-05-25 | Jour du Souvenir
2020-07-04 | Jour de l'indépendance
2020-09-07 | Fête du Travail
2020-10-12 | Jour de Christophe Colomb
2020-11-11 | Journée des anciens combattants
2020-11-26 | Jour de Thanksgiving
2020-12-25 | Jour de Noël
2021-01-01 | Jour de l'An
2021-01-18 | Anniversaire de Martin Luther King Jr.
2021-02-15 | Anniversaire de Washington
2021-05-31 | Jour du Souvenir
2021-07-04 | Jour de l'indépendance
2021-09-06 | Fête du Travail
2021-10-11 | Jour de Christophe Colomb
2021-11-11 | Journée des anciens combattants
2021-11-25 | Jour de Thanksgiving
2021-12-25 | Jour de Noël
2022-01-01 | Jour de l'An
2022-01-17 | Anniversaire de Martin Luther King Jr.
2022-02-21 | Anniversaire de Washington
2022-05-30 | Jour du Souvenir
2022-07-04 | Jour de l'indépendance
2022-09-05 | Fête du Travail
2022-10-10 | Jour de Christophe Colomb
2022-11-11 | Journée des anciens combattants
2022-11-24 | Jour de Thanksgiving
2022-12-26 | Jour de Noël observé
2023-01-02 | Jour de l'An observé
2023-01-16 | Anniversaire de Martin Luther King Jr.
2023-02-20 | Anniversaire de Washington
2023-05-29 | Jour du Souvenir
2023-07-04 | Jour de l'indépendance
2023-09-04 | Fête du Travail
2023-10-09 | Jour de Christophe Colomb
2023-11-11 | Journée des anciens combattants
2023-11-23 | Jour de Thanksgiving
2023-12-25 | Jour de Noël
2024-01-01 | Jour de l'An
2024-01-15 | Anniversaire de Martin Luther King Jr.
2024-02-19 | Anniversaire de Washington
2024-05-27 | Jour du Souvenir
2024-07-04 | Jour de l'indépendance
2024-09-02 | Fête du Travail
2024-10-14 | Jour de Christophe Colomb
2024-11-11 | Journée des anciens combattants
2024-11-28 | Jour de Thanksgiving
2024-12-25 | Jour de Noël
2025-01-01 | Jour de l'An
2025-01-20 | Anniversaire de Martin Luther King Jr.
2025-02-17 | Anniversaire de Washington
2025-05-26 | Jour du Souvenir
2025-07-04 | Jour de l'indépendance
2025-09-01 | Fête du Travail
2025-10-13 | Jour de Christophe Colomb
2025-11-11 | Journée des anciens combattants
2025-11-27 | Jour de Thanksgiving
2025-12-25 | Jour de Noël

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.