## Plan de projet et Gantt
MODÈLE DE PLAN DE PROJET ET DE DIAGRAMME DE GANTT
NOM DU PROJET | CHEF DE PROJET | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN |  | PROGRÈS GLOBAUX | LIVRABLE DU PROJET
Lancement du produit | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20%
ÉNONCÉ DE PORTÉE
TÂCHES | RESPONSABLE | COMMENCER | FIN | JOURS | STATUT
Set réunion de lancement | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 |  | Complet
Convenir d'objectifs | Franck C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 |  | Complet
Reqs détaillés. | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 |  | Complet
Reqs matériels. | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 |  | En retard
Plan de ressources final | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 |  | En cours
Dotation | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 |  | En cours
Exigences techniques. | Franck C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 |  | Non démarré
Développement de bases de données | Shari W. | 2022-09-22 | 2022-09-24 |  | Non démarré
Développement d'API | Shari W. | 2022-09-23 | 2022-09-27 |  | Non démarré
Client d'interface utilisateur | Alex B. | 2022-09-25 | 2022-09-29 |  | Non démarré
Test | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 |  | Non démarré
Développement terminé | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 |  | Non démarré
Configuration matérielle. | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 |  | Non démarré
Test du système | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 |  | Non démarré
LANCER |  | 2022-10-09 | 2022-10-10
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Plan de projet et Gantt - BLANK
MODÈLE DE PLAN DE PROJET ET DE DIAGRAMME DE GANTT
NOM DU PROJET | CHEF DE PROJET | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN |  | PROGRÈS GLOBAUX | LIVRABLE DU PROJET
ÉNONCÉ DE PORTÉE
TÂCHES | RESPONSABLE | COMMENCER | FIN | JOURS | STATUT
Complet
Complet
Complet
En retard
En cours
En cours
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré
Non démarré

## Liste des intervenants
LISTE DES INTERVENANTS
NOM | POSITION | RÔLE DANS LE PROJET | ADRESSE COURRIEL | EXIGENCES | ATTENTES
John Smith | Vice-président des produits | Approbation finale des jalons | john@123.com | Temps d'arrêt ne dépassant pas 20 minutes | QA pour prendre moins de 1 semaine, marketing pour promouvoir de nouvelles fonctionnalités dans la newsletter

## Coût de référence
COÛT DE RÉFÉRENCE
ITEM / TÂCHE | % TERMINÉ | COÛT DE BASE | COÛT | COÛT RÉEL | % BUDGET DÉPENSÉ
Appareils supplémentaires pour les tests d'assurance qualité | 50% | 2800 | 3500 | 3600 | 15%

## Communication Plan
COMMUNICATION PLAN
COMMUNICATION TYPE | LIVRABLE | DESCRIPTION | MODE DE LIVRAISON | FRÉQUENCE | PROPRIÉTAIRE | AUDIENCE
Présentation | Présentation PowerPoint de 15 minutes | Présentation à l'équipe marketing des nouvelles fonctionnalités | En personne | Une fois | Alex B. | Équipe marketing
Réunions | Réunions debout | Vérifier à propos de l'état | En personne | 2x par semaine | John S. | Équipe de projet

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.