## Plan de projet Agile
MODÈLE DE PLAN DE PROJET AGILE
| NOM DU PROJET | CHEF DE PROJET | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN |  | PROGRÈS GLOBAUX |  | LIVRABLE DU PROJET
| Lancement du produit | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20% |  | ÉNONCÉ DE PORTÉE
EN DANGER | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D'HISTOIRE | COMMENCER | FINIR | DURÉE (JOURS) | STATUT | COMMENTAIRES
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 |  | Complet
| Caractéristique 1 |  | Franck C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 |  | Complet
| Caractéristique 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 |  | Complet
| Caractéristique 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 |  | En retard
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 |  | En cours
| Caractéristique 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 |  | En cours
| Caractéristique 5 |  | Franck C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 |  | Non démarré
| Caractéristique 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 |  | Non démarré
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 |  | Non démarré
| Caractéristique 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 |  | Non démarré
| Caractéristique 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 |  | Non démarré
| Caractéristique 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 |  | Non démarré
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Plan de projet Agile - BLANK
MODÈLE DE PLAN DE PROJET AGILE
| NOM DU PROJET | CHEF DE PROJET | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN |  | PROGRÈS GLOBAUX |  | LIVRABLE DU PROJET
ÉNONCÉ DE PORTÉE
EN DANGER | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D'HISTOIRE | COMMENCER | FINIR | DURÉE (JOURS) | STATUT | COMMENTAIRES
Sprint 1
Caractéristique 1
Caractéristique 2
Caractéristique 3
Sprint 2
Caractéristique 4
Caractéristique 5
Caractéristique 6
Sprint 3
Caractéristique 7
Caractéristique 8
Caractéristique 9

## -Clause de non-responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.