## Exemple de plan de projet Agile
MODÈLE D'EXEMPLE DE PLAN DE PROJET IT AGILE
| NOM DU PROJET | CHEF DE PROJET | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN |  | PROGRÈS GLOBAUX |  | LIVRABLE DU PROJET
| Reconstruction du site Web de commerce électronique de l'entreprise | Alex B. | 2021-08-02 | 2021-11-02 |  | 20% |  | ÉNONCÉ DE PORTÉE
EN DANGER | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D'HISTOIRE | COMMENCER | FINIR | DURÉE (JOURS) | STATUT | COMMENTAIRES
| Retravailler la conception |  | Alex B. |  | 2021-08-02 | 2021-09-04 |  | En cours
| Déterminer l'infrastructure de conception pour toutes les pages |  | Alex B. |  | 2021-08-02 | 2021-08-16 |  | Terminé
| Concevoir cinq nouvelles pages nécessaires pour le site |  | Alex B. |  | 2021-08-17 | 2021-08-27 |  | En cours
| Travailler sur les fonctionnalités de conception communes nécessaires pour chaque page |  | Alex B. |  | 2021-08-27 | 2021-09-04 |  | Non démarré
| Retravailler la fonction de recherche de clients |  | Joanne C. |  | 2021-09-05 | 2021-09-27 |  | Non démarré
| reconstruire la base de données de tous les produits |  | Joanne C. |  | 2021-09-05 | 2021-09-18 |  | Non démarré
| reconstruire le module de recherche pour les utilisateurs du site Web |  | Tom M. |  | 2021-09-18 | 2021-09-27 |  | Non démarré
| Reconstruire les ventes de commerce électronique et la fonction de paiement |  | Richard W. |  | 2021-09-28 | 2021-11-02 |  | Non démarré
| Module de reconstruction qui accepte les paiements des clients |  | Richard W. |  | 2021-09-28 | 2021-10-05 |  | Non démarré
| Reconstruire l'architecture pour que les clients puissent acheter des produits et passer à la caisse en trois étapes au lieu de quatre |  | Jennifer B. |  | 2021-10-05 | 2021-11-02 |  | Non démarré
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Plan de projet Agile - BLANK
MODÈLE DE PLAN DE PROJET AGILE
| NOM DU PROJET | CHEF DE PROJET | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN |  | PROGRÈS GLOBAUX |  | LIVRABLE DU PROJET
ÉNONCÉ DE PORTÉE
EN DANGER | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D'HISTOIRE | COMMENCER | FINIR | DURÉE (JOURS) | STATUT | COMMENTAIRES
Sprint 1
Caractéristique 1
Caractéristique 2
Caractéristique 3
Sprint 2
Caractéristique 4
Caractéristique 5
Caractéristique 6
Sprint 3
Caractéristique 7
Caractéristique 8
Caractéristique 9

## -Clause de non-responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.