## WbS-to-Gantt Chart - VIDE
MODÈLE WBS-TO-GANTT-CHART
TITRE DU PROJET
CHEF DE PROJET
NOM DE L'ENTREPRISE
DATE | [6 empty] | PREMIÈRE PHASE | [14 empty] | DEUXIÈME PHASE | [14 empty] | TROISIÈME PHASE | [14 empty] | PHASE QUATRE
NUMÉRO WBS | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | ÉCHÉANCE | DURÉE | % de tâche | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
[6 empty] | COMPLET | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## WbS-to-Gantt Chart - EXEMPLE
EXEMPLE WBS-TO-GANTT-CHART
TITRE DU PROJET | Résidence Galvin - 1405, promenade Maplewood
CHEF DE PROJET | Lucinda Evans
NOM DE L'ENTREPRISE | Maisons CustomRight
DATE | 2027-02-15 | [5 empty] | PREMIÈRE PHASE | [14 empty] | DEUXIÈME PHASE | [14 empty] | TROISIÈME PHASE | [14 empty] | PHASE QUATRE
NUMÉRO WBS | TITRE DE LA TÂCHE | PROPRIÉTAIRE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | ÉCHÉANCE | DURÉE | % de tâche | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
[6 empty] | COMPLET | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F | M | T | W | R | F
4 | Finitions
4.2 | Plancher | Sweeney Bros | 2027-03-12 | 2027-03-15 | 12 | 35%
4.2.2 | Plancher de salon | Hardwoods Inc | 2027-04-15 | 2027-04-24 |  | 60%
4.2.2.1 | Sous-plancher de pose | Hardwoods Inc | 2023-04-15 | 2027-04-16 | 1
4.2.2.2 | Installer un plancher de bois franc | Hardwoods Inc | 2027-04-15 | 2027-04-16 | 1
4.2.2.3 | Sol en sable | Hardwoods Inc | 2027-04-16 | 2027-04-16 | 1
4.2.2.4 | Plancher d'étanchéité | Hardwoods Inc | 2027-04-17 | 2027-04-17 | 1
4.2.2.5 | Temps de séchage | Hardwoods Inc | 2027-04-18 | 2027-04-19 | 2
4.2.2.6 | Top coat | Hardwoods Inc | 2027-04-20 | 2027-04-20 | 1
4.2.2.7 | Temps de séchage | Hardwoods Inc | 2027-04-21 | 2027-04-22 | 2
4.2.1 | Plancher de cuisine | Sweeney Bros | 2027-04-15 | 2027-04-16 |  | 0%
4.1 | Peinture | PaintBoys | 2027-04-20 | 2027-05-03 |  | 40%
4.1.2 | Peinture de salon | Allen W | 2027-03-17 | 2027-03-22 | 2 | 0%
4.1.2 | Peinture de cuisine | Malik M | 2027-03-18 | 2027-03-22 |  | 60%
1.6 | Peinture à l'étage | Malik M | 2027-03-23 | 2027-03-23 |  | 50%
2 | Fondation | Brent Béton
2.1 | [5 empty] | 0%
2.2 | [5 empty] | 0%
2.3 | [5 empty] | 0%
2.4 | [5 empty] | 0%
3 | Toit | Toiture A+
3.1 | [5 empty] | 0%
3.2 | [5 empty] | 0%
3.2.1 | [5 empty] | 0%
3.2.2 | [5 empty] | 0%
3.3 | [5 empty] | 0%
3.3.1 | [5 empty] | 0%
4 | Électrique | Aloha Électrique
4.1 | [5 empty] | 0%
4.2 | [5 empty] | 0%
4.3 | [5 empty] | 0%
4.4 | [5 empty] | 0%
Formulas:
DURÉE = DAYS([ÉCHÉANCE],[DATE DE DÉBUT])

## Clause de non-responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations fournis par Smartsheet sur le site Web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et correctes, nous ne faisons aucune déclaration ou garantie d'aucune sorte, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité en ce qui concerne le site Web ou les informations, articles, modèles ou graphiques connexes contenus sur le site Web. Toute confiance que vous accordez à ces informations est donc strictement à vos propres risques.