## Tableau de bord de gestion des
TABLEAU DE BORD DE GESTION DES PROJETS
NOM DU PROJET | [Nom]
DATE DU RAPPORT | [Date]
STATUT DU PROJET | En bonne voie
ACHÈVEMENT | 27%
TÂCHES | ATTRIBUÉ À | PRIORITÉ | STATUT
Définition de la réunion de lancement | Alex B. |  | TERMINÉ
Définition des objectifs | Frank C. | ★ | TERMINÉ
Demandes détaillées | Jacob S. |  | TERMINÉ
Demandes de matériel | Jacob S. | ★ | EN RETARD
Plan final des ressources | Jacob S. |  | EN COURS
Dotation en personnel | Alex B. | ★ | EN COURS
Demandes techniques | Frank C. |  | NON COMMENCÉ
Tests | Kennedy K. | ★ | NON COMMENCÉ
Finalisation du développement | Jacob S. | ★ | NON COMMENCÉ
Configuration matérielle | Alex B. |  | NON COMMENCÉ
Tests du système | Kennedy K. | ★ | NON COMMENCÉ
Lancement
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
Essayer Smartsheet GRATUITEMENT

## Remarques
Tableau des tâches
Tâches | Attribué à | Début | Fin | Jours | Statut
Définition de la réunion de lancement | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 1 | TERMINÉ
Définition des objectifs | Frank C. | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | TERMINÉ
Exigences détaillées | Jacob S. | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | TERMINÉ
Exigences matérielles | Jacob S. | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 2 | EN RETARD
Plan final des ressources | Jacob S. | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 4 | EN COURS
Dotation en personnel | Alex B. | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | EN COURS
Exigences techniques | Frank C. | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | NON COMMENCÉ
Tests | Kennedy K. | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | NON COMMENCÉ
Finalisation du développement | Jacob S. | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | NON COMMENCÉ
Configuration matérielle | Alex B. | 2022-10-05 | 2022-10-07 | 2 | NON COMMENCÉ
Tests du système | Kennedy K. | 2022-10-06 | 2022-10-09 | 3 | NON COMMENCÉ
Lancement |  | 2022-10-09 | 2022-10-10 | 1
Pourcentage d'achèvement des tâches
Terminé | 27.27%
En retard | 9.091%
En cours | 18.18%
Non commencé | 45.45%
Budget
Planifié | 80000
Réel | 50000
Éléments en attente
Décisions | 5
Actions | 2
Demandes de changement | 4

## -Exclusion de responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.