## Échéancier de projet de constr1
MODÈLE D'ÉCHÉANCIER DE PROJET DE CONSTRUCTION
INTITULÉ DU PROJET |  |  | DÉBUT
|  |  | 2025-09-21 |  | DURÉE DU PROJET
CHEF DE PROJETS |  |  | FIN |  | en jours
|  |  | 2026-06-01 |  | 254
NOM DE LA TÂCHE | STATUT | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES | STATUT
Planification | Terminé |  | 2025-09-21 | 2025-09-30 | 10 |  | Non commencé
Préparation de démonstration | Terminé |  | 2025-10-01 | 2025-10-06 | 6 |  | En cours
Démolition | Terminé |  | 2025-10-06 | 2025-10-24 | 19 |  | Terminé
Excavation | Terminé |  | 2025-10-25 | 2025-10-29 | 5 |  | En attente
Béton | Terminé |  | 2025-11-01 | 2025-11-13 | 13
Pré-remblayage | Terminé |  | 2025-11-13 | 2025-11-15 | 3
Charpentage | En cours |  | 2025-10-25 | 2025-12-05 | 42
Toit | En cours |  | 2025-11-19 | 2025-12-10 | 22
Plomberie | En cours |  | 2025-10-29 | 2025-12-09 | 42
Fenêtres | En attente |  | 2025-11-22 | 2025-12-15 | 24
CVC | En cours |  | 2025-11-29 | 2025-12-20 | 22
Électrique | En cours |  | 2025-12-10 | 2025-12-22 | 13
Système audiovisuel | Terminé |  | 2025-12-10 | 2025-12-15 | 6
Enveloppe | Terminé |  | 2025-12-27 | 2025-12-30 | 4
Isolation | En cours |  | 2025-12-03 | 2025-12-21 | 19
Plâtre | En cours |  | 2026-01-03 | 2026-01-23 | 21
Pierre extérieure | En cours |  | 2026-01-03 | 2026-01-17 | 15
Travaux d'extérieur | Non commencé |  | 2026-01-04 | 2026-01-13 | 10
Revêtement de sol de buanderie/chaufferie | En cours |  | 2026-02-16 | 2026-03-11 | 24
Bois | En cours |  | 2026-01-19 | 2026-03-10 | 51
Carrelage | En attente |  | 2026-02-03 | 2026-02-14 | 12
Armoires | En cours |  | 2026-01-18 | 2026-03-06 | 48
Plomberie - éviers | En cours |  | 2026-02-16 | 2026-02-23 | 8
Portes intérieures | Terminé |  | 2026-02-25 | 2026-03-09 | 13
Menuiserie | Terminé |  | 2026-02-15 | 2026-02-17 | 3
Peinture intérieure | En cours |  | 2026-02-28 | 2026-04-14 | 46
Plans de travail en pierre | En cours |  | 2026-03-21 | 2026-03-31 | 11
Marge | En cours |  | 2026-02-28 | 2026-03-10 | 11
Terrassement | En cours |  | 2026-02-28 | 2026-03-18 | 19
Portes intérieures - suspension et quincaillerie | Terminé |  | 2026-05-03 | 2026-05-13 | 11
Équipements | Terminé |  | 2026-05-02 | 2026-05-03 | 2
Plomberie | En cours |  | 2026-05-02 | 2026-05-05 | 4
Électrique | En cours |  | 2026-05-03 | 2026-05-11 | 9
Vitrage de salle de bains | En cours |  | 2026-05-09 | 2026-05-13 | 5
Habillage de porte de garage | Non commencé |  | 2026-05-13 | 2026-05-18 | 6
Inspections FINALES | En cours |  | 2026-05-02 | 2026-05-02 | 1
Bilan | En cours |  | 2026-05-09 | 2026-06-05 | 28
Nettoyage de maison | En attente |  | 2026-05-29 | 2026-06-10 | 13
Terminé | En cours |  | 2026-06-10 | 2026-06-10 | 1
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
Essayer Smartsheet GRATUITEMENT

## Échéancier de projet de constr2
MODÈLE D'ÉCHÉANCIER DE PROJET DE CONSTRUCTION
INTITULÉ DU PROJET |  |  | DÉBUT
DURÉE DU PROJET
CHEF DE PROJETS |  |  | FIN |  | EN JOURS
1
NOM DE LA TÂCHE | STATUT | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES | STATUT
Planification |  |  |  |  | 1 |  | Non commencé
Préparation de démonstration |  |  |  |  | 1 |  | En cours
Démolition |  |  |  |  | 1 |  | Terminé
Excavation |  |  |  |  | 1 |  | En attente
Béton |  |  |  |  | 1
Pré-remblayage |  |  |  |  | 1
Charpentage |  |  |  |  | 1
Toit |  |  |  |  | 1
Plomberie |  |  |  |  | 1
Fenêtres |  |  |  |  | 1
CVC |  |  |  |  | 1
Électrique |  |  |  |  | 1
Système audiovisuel |  |  |  |  | 1
Enveloppe |  |  |  |  | 1
Isolation |  |  |  |  | 1
Plâtre |  |  |  |  | 1
Pierre extérieure |  |  |  |  | 1
Travaux d'extérieur |  |  |  |  | 1
Revêtement de sol de buanderie/chaufferie |  |  |  |  | 1
Bois |  |  |  |  | 1
Tuile |  |  |  |  | 1
Armoires |  |  |  |  | 1
Plomberie - éviers |  |  |  |  | 1
Portes intérieures |  |  |  |  | 1
Menuiserie |  |  |  |  | 1
Peinture intérieure |  |  |  |  | 1
Plans de travail en pierre |  |  |  |  | 1
Marge |  |  |  |  | 1
Terrassement |  |  |  |  | 1
Portes intérieures - suspension et quincaillerie |  |  |  |  | 1
Équipements |  |  |  |  | 1
Plomberie |  |  |  |  | 1
Électrique |  |  |  |  | 1
Vitrage de salle de bains |  |  |  |  | 1
Habillage de porte de garage |  |  |  |  | 1
Inspections FINALES |  |  |  |  | 1
Bilan |  |  |  |  | 1
Nettoyage de maison |  |  |  |  | 1
Terminé |  |  |  |  | 1
Double-cliquez sur l'axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l'axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## -Exclusion de responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.