## Projet de refonte de site web e
MODÈLE DE PLAN DE PROJET DE REFONTE DE SITE WEB EN 6 ÉTAPES
RISQUÉ | ACTION OU ÉLÉMENT | DESCRIPTION | STATUT | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES | STATUT
| 1) RECHERCHE |  | Terminé |  | 2024-01-18 | 2024-02-09 | 23 |  | Non commencé
| – Site actuel | Passer en revue le processus de conception précédent, évaluer le site web actuel et noter ce qui fonctionne ou non. | Terminé |  | 2024-01-18 | 2024-01-28 | 11 |  | Attribué
| – Concurrence | Prendre le temps de comprendre ce que font les concurrents et d’évaluer s’ils le font bien. | Terminé |  | 2024-01-18 | 2024-01-22 | 5 |  | En cours
| – Client | Examiner le profil des clients et prospects ainsi que leur parcours d’achat (étape essentielle dans la construction de l’architecture du site). | Terminé |  | 2024-01-25 | 2024-01-28 | 4 |  | En cours de vérification
| – Vérification et approbations | Passer en revue toutes les informations recueillies lors de la phase de recherche et obtenir l’approbation des parties prenantes quant à la direction que prendra la refonte. | Terminé |  | 2024-01-27 | 2024-01-31 | 5 |  | Terminé
| – Énoncé de projet | Que le site soit créé en interne ou à l'aide d'un fournisseur, créer un énoncé qui décrit à quoi ressemblera le site avant de commencer la phase de planification. | Terminé |  | 2024-01-30 | 2024-01-31 | 2 |  | En attente
| – Sélection de fournisseur (le cas échéant) | Étudier les fournisseurs potentiels, créer et envoyer des appels d'offres, et sélectionner un fournisseur. | Terminé |  | 2024-02-01 | 2024-02-09 | 9
| 2) PLANIFICATION |  | En cours |  | 2024-02-11 | 2024-03-29 | 48
| – Stratégie et objectifs | Développer et rédiger un plan sur la base des objectifs et ICP de l’entreprise. Créer une présentation que l’équipe peut examiner et approuver. | En cours |  | 2024-02-11 | 2024-02-28 | 18
| – Directives de marque | Actualiser les directives de marque au cours de cette étape, si cela n'a jamais été fait ou pas récemment. | Attribué |  | 2024-02-22 | 2024-02-27 | 6
| – Contenu | Créer un plan et une architecture de contenu. Identifier un plan de contenu avant de passer à la phase de conception facilite la création d’un plan de site et d’une maquette fonctionnelle. | Attribué |  | 2024-02-23 | 2024-02-26 | 4
| – Échéancier | Définir un planning du début à la fin | En cours de vérification |  | 2024-02-25 | 2024-02-27 | 3
| – Attribution des responsabilités | Identifier les parties prenantes internes et externes et leur attribuer des responsabilités afin d’assurer la communication tout au long du processus. | En attente |  | 2024-02-28 | 2024-03-04 | 6
| - Regroupement de tous les composants | Rassembler tous les documents de planification en un seul document. | En attente |  | 2024-03-11 | 2024-03-20 | 10
| – Approbations | S'assurer que les parties prenantes ont été vérifiées et que tous les éléments de planification ont été approuvés avant le début du processus de conception. | En attente |  | 2024-03-17 | 2024-03-29 | 13
| 3) CONCEPTION |  | Attribué |  | 2024-03-29 | 2024-05-23 | 56
| – Planches d'inspiration | Utiliser des visuels pour expliquer les couleurs, les photos, les vidéos, le style graphique, la mise en page et le ton du texte. S'assurer que la planche s'aligne sur votre marque. | Attribué |  | 2024-03-29 | 2024-04-03 | 6
| – Plan du site | Ce visuel décrit les relations entre les principales zones de votre site web afin d’illustrer la convivialité du produit final. Le plan du site permet de créer un site web convivial et facilement navigable. | Attribué |  | 2024-04-04 | 2024-04-15 | 12
| – Maquettes fonctionnelles | Commencer par créer la page d’accueil. Ajouter ensuite toutes les sous-pages à l’aide de la hiérarchie de site Web précédemment créée dans le plan du site. | Non commencé |  | 2024-04-19 | 2024-05-01 | 13
| – Mise en page | Les principales fonctions d’une mise en page consistent à afficher la structure des informations, visualiser le contenu et faire la démonstration des fonctionnalités de base. Les conceptions contiennent des couleurs, des logos et des images pour aider à visualiser le futur produit. | Non commencé |  | 2024-05-02 | 2024-05-10 | 9
| – Sélection de technologies | Sélectionner la pile technologique appropriée (langages de programmation, frameworks et CMS) afin de s'assurer que le serveur peut gérer l’installation et que la configuration est sans friction. | Non commencé |  | 2024-05-03 | 2024-05-20 | 18
| – Approbations | Passer en revue et approuver tout ce qui a été décidé au cours de la phase de conception. Le respect du plan permet d'éviter des coûts supplémentaires et de s'écarter du champ d'application. | Non commencé |  | 2024-05-20 | 2024-05-23 | 4
| 4) DÉVELOPPEMENT |  | Non commencé |  | 2024-05-25 | 2024-06-11 | 18
| – Codage | Tester les éléments statiques des pages web conçus pendant l’étape de maquette et de mise en page. Ajouter des fonctionnalités spéciales et de l’interactivité. | Non commencé |  | 2024-05-25 | 2024-05-30 | 6
| – Déploiement | Mettre en œuvre des frameworks et un CMS afin de assurer que le serveur peut gérer l’installation et la configuration. Charger le site sur le serveur à l’aide d’un logiciel FTP. | Non commencé |  | 2024-05-27 | 2024-06-07 | 12
| – Référencement | Optimiser les éléments du site web pour aider le site à être mieux référencé dans les moteurs de recherche. Un code valide est essentiel pour un référencement réussi. | Non commencé |  | 2024-06-06 | 2024-06-11 | 6
| 5) ASSURANCE QUALITÉ ET LANCEMENT |  | Non commencé |  | 2024-06-14 | 2024-06-25 | 12
| – Test | C’est le moment des tests utilisateurs, des tests techniques et des tests A/B sur diverses plateformes (plusieurs navigateurs, appareils mobiles et systèmes d'exploitation) afin d’assurer la fonctionnalité. Après le déploiement, exécuter un test final pour s'assurer de l’installation correcte des fichiers. | Non commencé |  | 2024-06-14 | 2024-06-20 | 7
| – Test de régression et lancement | Confirmer que les nouveaux programmes ou les modifications de code n’ont pas affecté les fonctionnalités existantes. Charger et lancer le site. | Non commencé |  | 2024-06-21 | 2024-06-25 | 5
| 6) ITÉRATION |  | Non commencé |  | 2024-06-26 | 2024-07-15 | 20
| – Maintenance | S'assurer que les encres, les formulaires, les scripts, les vidéos et le code sont tous valides. C’est également le bon moment de vérifier l’orthographe de tous les contenus les plus récents. | Non commencé |  | 2024-06-26 | 2024-06-30 | 5
| – Suivi des opinions et utilisation continue des analyses | Consulter les systèmes de retour client et ainsi que le service d’assistance et d’autres membres du personnel. Utiliser les outils d’analyse pour recueillir davantage d’informations. | Non commencé |  | 2024-07-01 | 2024-07-07 | 7
| – Mise à jour régulière | Corriger et actualiser le site en fonction des retours techniques et des utilisateurs. | Non commencé |  | 2024-07-07 | 2024-07-15 | 9
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
Formulas:
DATE DE DÉBUT = MIN([DATE DE DÉBUT, row below]:G9)
DATE DE FIN = MAX([DATE DE FIN, row below]:H9)
Essayer Smartsheet GRATUITEMENT

## Refonte de site web en 6 étapes
MODÈLE DE PLAN DE PROJET DE REFONTE DE SITE WEB EN 6 ÉTAPES
RISQUÉ | ACTION OU ÉLÉMENT | DESCRIPTION | STATUT | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES | STATUT
| 1) RECHERCHE |  |  |  | 0 | 0 |  |  | Non commencé
| – Site actuel | Passer en revue le processus de conception précédent, évaluer le site web actuel et noter ce qui fonctionne ou non. | [6 empty] | Attribué
| – Concurrence | Prendre le temps de comprendre ce que font les concurrents et d’évaluer s’ils le font bien. | [6 empty] | En cours
| – Client | Examiner le profil des clients et prospects ainsi que leur parcours d’achat (étape essentielle dans la construction de l’architecture du site). | [6 empty] | En cours de vérification
| – Vérification et approbations | Passer en revue toutes les informations recueillies lors de la phase de recherche et obtenir l’approbation des parties prenantes quant à la direction que prendra la refonte. | [6 empty] | Terminé
| – Énoncé de projet | Que le site soit créé en interne ou à l'aide d'un fournisseur, créer un énoncé qui décrit à quoi ressemblera le site avant de commencer la phase de planification. | [6 empty] | En attente
| – Sélection de fournisseur (le cas échéant) | Étudier les fournisseurs potentiels, créer et envoyer des appels d'offres, et sélectionner un fournisseur.
| 2) PLANIFICATION |  |  |  | 0 | 0
| – Stratégie et objectifs | Développer et rédiger un plan sur la base des objectifs et ICP de l’entreprise. Créer une présentation que l’équipe peut examiner et approuver.
| – Directives de marque | Actualiser les directives de marque au cours de cette étape, si cela n'a jamais été fait ou pas récemment.
| – Contenu | Créer un plan et une architecture de contenu. Identifier un plan de contenu avant de passer à la phase de conception facilite la création d’un plan de site et d’une maquette fonctionnelle.
| – Échéancier | Définir un planning du début à la fin.
| – Attribution des responsabilités | Identifier les parties prenantes internes et externes et leur attribuer des responsabilités afin d’assurer la communication tout au long du processus.
| - Regroupement de tous les composants | Rassembler tous les documents de planification en un seul document.
| – Approbations | S'assurer que les parties prenantes ont été vérifiés et que tous les éléments de planification ont été approuvés avant le début du processus de conception.
| 3) CONCEPTION |  |  |  | 0 | 0
| – Planches d'inspiration | Utilisez des visuels pour expliquer les couleurs, les photos, les vidéos, le style graphique, la mise en page et le ton du texte. S'assurer que la planche s'aligne sur votre marque.
| – Plan du site | Ce visuel décrit les relations entre les principales zones de votre site web afin d’illustrer la convivialité du produit final. Le plan du site permet de créer un site web convivial et facilement navigable.
| – Maquettes fonctionnelles | Commencer par créer la page d’accueil. Ajouter ensuite toutes les sous-pages à l’aide de la hiérarchie de site Web précédemment créée dans le plan du site.
| – Mise en page | Les principales fonctions d’une mise en page consistent à afficher la structure des informations, visualiser le contenu et faire la démonstration des fonctionnalités de base. Les conceptions contiennent des couleurs, des logos et des images pour aider à visualiser le futur produit.
| – Sélection de technologies | Sélectionner la pile technologique appropriée (langages de programmation, frameworks et CMS) afin de s'assurer que le serveur peut gérer l’installation et que la configuration est sans friction.
| – Approbations | Passer en revue et approuver tout ce qui a été décidé au cours de la phase de conception. Le respect du plan permet d'éviter des coûts supplémentaires et de s'écarter du champ d'application.
| 4) DÉVELOPPEMENT |  |  |  | 0 | 0
| – Codage | Tester les éléments statiques des pages web conçus pendant l’étape de maquette et de mise en page. Ajouter des fonctionnalités spéciales et de l’interactivité.
| – Déploiement | Mettre en œuvre des frameworks et un CMS afin de assurer que le serveur peut gérer l’installation et la configuration. Charger le site sur le serveur à l’aide d’un logiciel FTP.
| – Référencement | Optimiser les éléments du site web pour aider le site à être mieux référencé dans les moteurs de recherche. Un code valide est essentiel pour un référencement réussi.
| 5) ASSURANCE QUALITÉ ET LANCEMENT |  |  |  | 0 | 0
| – Test | C’est le moment des tests utilisateurs, des tests techniques et des tests A/B sur diverses plateformes (plusieurs navigateurs, appareils mobiles et systèmes d'exploitation) afin d’assurer la fonctionnalité. Après le déploiement, exécuter un test final pour s'assurer de l’installation correcte des fichiers.
| – Test de régression et lancement | Confirmer que les nouveaux programmes ou les modifications de code n’ont pas affecté les fonctionnalités existantes. Charger et lancer le site.
| 6) ITÉRATION |  |  |  | 0 | 0
| – Maintenance | S'assurer que les encres, les formulaires, les scripts, les vidéos et le code sont tous valides. C’est également le bon moment de vérifier l’orthographe de tous les contenus les plus récents.
| – Suivi des opinions et utilisation continue des analyses | Consulter les systèmes de retour client et ainsi que le service d’assistance et d’autres membres du personnel. Utiliser les outils d’analyse pour recueillir davantage d’informations.
| – Mise à jour régulière | Corriger et actualiser le site en fonction des retours techniques et des utilisateurs.
Formulas:
DATE DE DÉBUT = MIN([DATE DE DÉBUT, row below]:G9)
DATE DE FIN = MAX([DATE DE FIN, row below]:H9)
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## -Exclusion de responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.