## Tableau de bord du projet Agile
MODÈLE DE TABLEAU DE BORD DE PROJET AGILE
NOM DU PROJET |  | CHEF DE PROJETS | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | AVANCEMENT GÉNÉRAL |  | LIVRABLE DU PROJET |  | ÉNONCÉ DU PÉRIMÈTRE
Sortie du produit |  | Alex B. |  |  | 20%
RISQUÉ | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D’EFFORT | DÉBUT | FIN | DURÉE (EN JOURS) | STATUT | COMMENTAIRES
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2026-02-02 | 2026-09-13 | 223 | Terminé
| Fonctionnalité 1 |  | Frank C. |  | 2026-03-06 | 2026-03-10 | 4 | Terminé
| Fonctionnalité 2 |  | Jacob S. |  | 2026-03-10 | 2026-09-01 | 175 | Terminé
| Fonctionnalité 3 |  | Jacob S. |  | 2026-03-20 | 2026-03-30 | 10 | En retard
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2026-05-05 | 2026-08-20 | 107 | En cours
| Fonctionnalité 4 |  | Alex B. |  | 2026-05-10 | 2026-07-07 | 58 | En cours
| Fonctionnalité 5 |  | Frank C. |  | 2026-05-11 | 2026-05-20 | 9 | En cours
| Fonctionnalité 6 |  | Shari W. |  | 2026-05-11 | 2026-08-15 | 96 | Non commencé
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2026-11-01 | 2026-11-30 | 29 | Non commencé
| Fonctionnalité 7 |  | Alex B. |  | 2026-11-01 | 2026-11-05 | 4 | Non commencé
| Fonctionnalité 8 |  | Kennedy K. |  | 2026-11-05 | 2026-11-15 | 10 | Non commencé
| Fonctionnalité 9 |  | Jacob S. |  | 2026-11-20 | 2026-11-30 | 10 | Non commencé
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIDE - Tableau de bord du proje
MODÈLE DE TABLEAU DE BORD DE PROJET AGILE
NOM DU PROJET |  | CHEF DE PROJETS | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | AVANCEMENT GÉNÉRAL |  | LIVRABLE DU PROJET |  | ÉNONCÉ DU PÉRIMÈTRE
0%
RISQUÉ | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D’EFFORT | DÉBUT | FIN | DURÉE (EN JOURS) | STATUT | COMMENTAIRES
| Sprint 1 | [5 empty] | 0 | Terminé
| Fonctionnalité 1 | [5 empty] | 0 | Terminé
| Fonctionnalité 2 | [5 empty] | 0 | Terminé
| Fonctionnalité 3 | [5 empty] | 0 | En retard
| Sprint 2 | [5 empty] | 0 | En cours
| Fonctionnalité 4 | [5 empty] | 0 | En cours
| Fonctionnalité 5 | [5 empty] | 0 | En cours
| Fonctionnalité 6 | [5 empty] | 0 | Non commencé
| Sprint 3 | [5 empty] | 0 | Non commencé
| Fonctionnalité 7 | [5 empty] | 0 | Non commencé
| Fonctionnalité 8 | [5 empty] | 0 | Non commencé
| Fonctionnalité 9 | [5 empty] | 0 | Non commencé

## -Exclusion de responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.