## Calendrier de projet Agile
MODÈLE DE CALENDRIER DE PROJET AGILE
| NOM DU PROJET | CHEF DE PROJETS | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN |  | AVANCEMENT GÉNÉRAL |  | LIVRABLE DU PROJET
| Sortie du produit | Alex B. | 2022-09-02 | 2022-10-10 |  | 20% |  | ÉNONCÉ DU PÉRIMÈTRE
RISQUÉ | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D’EFFORT | DÉBUT | FIN | DURÉE (EN JOURS) | STATUT | COMMENTAIRES
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-03 | 2022-09-13 | 10 | Terminé
| Fonctionnalité 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 4 | Terminé
| Fonctionnalité 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 5 | Terminé
| Fonctionnalité 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-13 | 4 | En retard
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-16 | 2022-09-24 | 8 | En cours
| Fonctionnalité 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 1 | En cours
| Fonctionnalité 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 4 | Non commencé
| Fonctionnalité 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 2 | Non commencé
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-25 | 2022-10-05 | 10 | Non commencé
| Fonctionnalité 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 4 | Non commencé
| Fonctionnalité 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 8 | Non commencé
| Fonctionnalité 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 3 | Non commencé
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Calendrier de projet Agile - VI
MODÈLE DE CALENDRIER DE PROJET AGILE
| NOM DU PROJET | CHEF DE PROJETS | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN |  | AVANCEMENT GÉNÉRAL |  | LIVRABLE DU PROJET
ÉNONCÉ DU PÉRIMÈTRE
RISQUÉ | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D’EFFORT | DÉBUT | FIN | DURÉE (EN JOURS) | STATUT | COMMENTAIRES
Sprint 1
Fonctionnalité 1
Fonctionnalité 2
Fonctionnalité 3
Sprint 2
Fonctionnalité 4
Fonctionnalité 5
Fonctionnalité 6
Sprint 3
Fonctionnalité 7
Fonctionnalité 8
Fonctionnalité 9

## -Exclusion de responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.