## Calendrier de projet quotidien
MODÈLE DE CALENDRIER DE PROJET QUOTIDIEN
NOM DU PROJET | Sortie du produit
CHEF DE PROJETS | Alex B.
LIVRABLE DU PROJET
Date de début | 2026-09-02
Date de fin | 2026-10-09
Avancement général | 20%
TÂCHES | RESPONSABLE | Début | Fin | Jours | Statut | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | STATUT
TERMINÉ
Définir une réunion de lancement | Alex B. | 2026-09-02 | 2026-10-02 | 30 | TERMINÉ | [38 empty] | EN COURS
Définir des objectifs | Frank C. | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 4 | EN COURS | [38 empty] | EN RETARD
Lancement |  |  |  |  | EN RETARD | [38 empty] | NON COMMENCÉ
Exigences détaillées | Jacob S. | 2026-09-07 | 2026-09-09 | 2 | EN COURS
Exigences matérielles | Jacob S. | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 2 | EN RETARD
Plan final des ressources | Jacob S. | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 4 | EN COURS
Dotation en personnel | Alex B. | 2026-09-15 | 2026-09-17 | 2 | EN COURS
Développement |  |  |  |  | EN RETARD
Exigences techniques | Frank C. | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 4 | NON COMMENCÉ
Développement de base de données | Shari W. | 2026-09-21 | 2026-09-23 | 2 | NON COMMENCÉ
Développement d’API | Shari W. | 2026-09-23 | 2026-09-25 | 2 | NON COMMENCÉ
Client de l’interface utilisateur | Alex B. | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 4 | NON COMMENCÉ
Tests | Kennedy K. | 2026-09-29 | 2026-10-02 | 3 | NON COMMENCÉ
Finalisation du développement | Jacob S. | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 3 | TERMINÉ
Opérations |  |  |  |  | EN COURS
Configuration matérielle | Alex B. | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 2 | EN COURS
Tests du système | Kennedy K. | 2026-10-07 | 2026-10-09 | 2 | EN RETARD
Lancement |  | 2026-10-09 | 2026-10-09 |  | EN COURS
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIDE - Calendrier de projet quo
MODÈLE DE CALENDRIER DE PROJET QUOTIDIEN
NOM DU PROJET
CHEF DE PROJETS
LIVRABLE DU PROJET
Date de début
Date de fin
Avancement général
TÂCHES | RESPONSABLE | Début | Fin | Jours | Statut | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2026-09-04 | 2026-09-05 | 2026-09-06 | 2026-09-07 | 2026-09-08 | 2026-09-09 | 2026-09-10 | 2026-09-11 | 2026-09-12 | 2026-09-13 | 2026-09-14 | 2026-09-15 | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2026-09-18 | 2026-09-19 | 2026-09-20 | 2026-09-21 | 2026-09-22 | 2026-09-23 | 2026-09-24 | 2026-09-25 | 2026-09-26 | 2026-09-27 | 2026-09-28 | 2026-09-29 | 2026-09-30 | 2026-10-01 | 2026-10-02 | 2026-10-03 | 2026-10-04 | 2026-10-05 | 2026-10-06 | 2026-10-07 | 2026-10-08 | 2026-10-09 | STATUT
TERMINÉ
|  |  |  | 0 | [39 empty] | EN COURS
|  |  |  | 0 | [39 empty] | EN RETARD
NON COMMENCÉ
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.