## Exemple - Tableau de bord du pr
MODÈLE DE TABLEAU DE BORD DE PROJET INFORMATIQUE
NOM DU PROJET |  |  |  | DATE | STATUT DU PROJET | % D’AVANCEMENT
|  |  |  | 00/00/0000 | En cours | 72%
ÉCHÉANCIER DE LA TÂCHE
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
TABLEAU DES TÂCHES
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | STATUT | PRIORITÉ | COMMENTAIRES | STATUT | PRIORITÉ
Planification |  | 2027-09-02 | 2027-09-03 | 2 | Terminé | Élevée |  | Non commencé | Élevée
Maquettes fonctionnelles |  | 2027-09-03 | 2027-09-07 | 5 | Terminé | Moyenne |  | En cours | Moyenne
Source d’images |  | 2027-09-07 | 2027-09-12 | 6 | Terminé | Faible |  | Terminé | Faible
Illustrations |  | 2027-09-09 | 2027-09-11 | 3 | Terminé | Faible |  | En retard
Conception |  | 2027-09-11 | 2027-09-15 | 5 | Terminé | Faible |  | En attente
Rechercher l’incorporation |  | 2027-09-16 | 2027-09-17 | 2 | En retard | Élevée
Standards |  | 2027-09-17 | 2027-09-21 | 5 | En cours | Élevée
Juridique |  | 2027-09-24 | 2027-10-02 | 9 | En cours | Élevée
Tests |  | 2027-10-02 | 2027-10-05 | 4 | En cours | Élevée
Optimisation |  | 2027-10-05 | 2027-10-07 | 3 | En attente | Élevée
Adaptation de la plateforme |  | 2027-10-06 | 2027-10-09 | 4 | Non commencé | Élevée
Lancement |  | 2027-10-10 | 2027-10-10 | 1 | Non commencé | Moyenne
STATUT DE LA TÂCHE % |  |  |  | BUDGET
STATUT | NOMBRE | % |  | PLANIFIÉ | 80000
Non commencé | 2 | 16.67% |  | RÉEL | 50000
En cours | 3 | 25%
Terminé | 5 | 41.67%
En retard | 1 | 8.333%
En attente | 1 | 8.333%
TOTAL | 12 | 100%
PRIORITÉ DE LA TÂCHE % |  |  |  | ÉLÉMENTS EN ATTENTE
PRIORITÉ | NOMBRE | % |  | Décisions | 5
Élevée | 7 | 58.33% |  | Actions | 2
Moyenne | 2 | 16.67% |  | Demandes de modification | 4
Faible | 3 | 25%
TOTAL | 12 | 100%
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIDE - Tableau de bord du proje
MODÈLE DE TABLEAU DE BORD DE PROJET INFORMATIQUE
NOM DU PROJET |  |  |  | DATE | STATUT DU PROJET | % D’AVANCEMENT
|  |  |  | 00/00/0000 |  | 72% | Saisissez les DONNÉES DU TABLEAU DE BORD dans les tableaux commençant à la ligne 8. Les graphiques du tableau de bord se remplissent automatiquement. L’utilisateur ne doit remplir que les cellules non grisées.
ÉCHÉANCIER DE LA TÂCHE
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
TABLEAU DES TÂCHES
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | STATUT | PRIORITÉ | COMMENTAIRES | STATUT | PRIORITÉ
Planification |  |  |  | 0 |  |  |  | Non commencé | Élevée
Maquettes fonctionnelles |  |  |  | 0 |  |  |  | En cours | Moyenne
Source d’images |  |  |  | 0 |  |  |  | Terminé | Faible
Illustrations |  |  |  | 0 |  |  |  | En retard
Conception |  |  |  | 0 |  |  |  | En attente
Rechercher l’incorporation |  |  |  | 0
Standards |  |  |  | 0
Juridique |  |  |  | 0
Tests |  |  |  | 0
Optimisation |  |  |  | 0
Adaptation de la plateforme |  |  |  | 0
Lancement |  |  |  | 0
STATUT DE LA TÂCHE % |  |  |  | BUDGET
STATUT | NOMBRE | % |  | PLANIFIÉ | 0
Non commencé | 0 |  |  | RÉEL | 0
En cours | 0
Terminé | 0
En retard | 0
En attente | 0
TOTAL | 0 | 0%
PRIORITÉ DE LA TÂCHE % |  |  |  | ÉLÉMENTS EN ATTENTE
PRIORITÉ | NOMBRE | % |  | Décisions | 0
Élevée | 0 |  |  | Actions | 0
Moyenne | 0 |  |  | Demandes de modification | 0
Faible | 0
TOTAL | 0 | 0%
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.