## EXEMPLE - Diagramme de Gantt RA
MODÈLE RACI DE L’ITIL AVEC DIAGRAMME DE GANTT
INTITULÉ DU PROJET
CHEF DE PROJETS |  | NOM DE L’ENTREPRISE |  |  |  | DATE
|  | R | A | C | I
TÂCHE | TÂCHE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | CONSULTÉ | INFORMÉ | DÉBUT | ÉCHÉANCE | DURÉE | PCT DE TÂCHE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
ID | INTITULÉ |  |  |  |  | DATE | DATE | EN JOURS | TERMINÉ | DOIT | Ma | Me | R | V | DOIT | Ma | Me | R | V | DOIT | Ma | Me | R | V | DOIT | Ma | Me | R | V | DOIT | Ma | Me | R | V | DOIT | Ma | Me | R | V | DOIT | Ma | Me | R | V | DOIT | Ma | Me | R | V | DOIT | Ma | Me | R | V | DOIT | Ma | Me | R | V | M | Ma | Me | R | V | M | Ma | Me | R | F
1 | Gestion des services
1.1 | Stratégie de service | Leon W | Sheree F | Pete S | Phil K | 2028-03-12 | 2028-03-15 | 4 | 100%
1.1.1 | Conception de services | Kylie R | Steve L | Leon W | Mary D | 2028-03-15 | 2028-03-16 | 2 | 100%
1.2 | Mary D | Pete S | Allen W | Kylie R | Gilbert G | 2028-03-15 | 2028-03-21 | 7 | 90%
1.3 | Fonctionnement du service | Steve L | Malik M | Kylie R | Alan P | 2028-03-16 | 2028-03-22 | 7 | 40%
1.4 | Gestion des capacités | Allen W | Malik M | Pete S | Billy W | 2028-03-17 | 2028-03-22 | 6 | 70%
1.5 | Examen des services informatiques | Malik M | Kylie R | Malik M | Alfred H | 2028-03-18 | 2028-03-22 | 5 | 60%
1.6 | Sécurité de l’information | Malik M | Pete S | David F | David L | 2028-03-23 | 2028-03-23 | 1 | 50%
2 | Gestion des modifications
2.1 | Choisirssez l’approche et les outils du changement | Steve L | Pete S | Chip W | Jane C | 2028-03-24 | 2028-03-28 | 5 | 5%
2.2 | Jane C | Allen W | Leon W | Fred S | Jean Luc G | 2028-03-29 | 2028-04-02 | 5 | 30%
2.3 | Mener des actions de coaching et de formation | Malik M | Kylie R | Sheela E | François T |  |  |  | 0%
2.4 | Résoudre les obstacles à l’adoption | Malik M | Kylie R | Rhett B | Andre D |  |  |  | 0%
3 | Gestion des incidents
3.1 | Réviser l’accord de niveau de service | Pete S | Pete S | Kylie R | Anita H |  |  |  | 0%
3.2 | Adopter des modèles d’incidents | Leon W | Malik M | Kylie R | Billy W |  |  |  | 0%
3.2.1 | Définir des catégories d’incidents | Kylie R | Steve L | Pete S | Harrison C |  |  |  | 0%
3.2.2 | Passer en revue le processus de réponse aux incidents | Kylie R | Allen W | Malik M | Wilma P |  |  |  | 0%
3.3 | Définir des rôles pour ITIM | Pete S | Malik M | David F | Coco M |  |  |  | 0%
3.3.1 | Passer en revue nos pratiques en matière de sécurité en cas d’incident | Malik M | Malik M | Anand G | Brett H |  |  |  | 0%
4 | Gestion de la performance
4.1 | Objectifs du projet | Steve L | Kylie R | Raul M | Filbert S |  |  |  | 0%
4.2 | Livrables qualité | Allen W | Kylie R | Sheena E | Deena D |  |  |  | 0%
4.3 | Suivi des efforts et des coûts | Malik M | Pete S | Rupert S | Favio C |  |  |  | 0%
4.4 | Performances du projet | Malik M | Malik M | Stella S | Enrique T |  |  |  | 0%
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIDE - Diagramme de Gantt RACI
MODÈLE RACI DE L’ITIL AVEC DIAGRAMME DE GANTT
INTITULÉ DU PROJET
CHEF DE PROJETS |  | NOM DE L’ENTREPRISE |  |  |  | DATE
|  | R | A | C | I
TÂCHE | TÂCHE | RESPONSABLE | RESPONSABLE | CONSULTÉ | INFORMÉ | DÉBUT | ÉCHÉANCE | DURÉE | PCT DE TÂCHE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
ID | INTITULÉ |  |  |  |  | DATE | DATE | EN JOURS | TERMINÉ | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F | M | Ma | Me | R | F
1 | Gestion des services
1.1 | Stratégie de service | [7 empty] | 100%
1.1.1 | Conception de services | [7 empty] | 0%
1.2 | Mary D | [7 empty] | 0%
1.3 | Fonctionnement du service | [7 empty] | 0%
1.4 | Gestion des capacités | [7 empty] | 0%
1.5 | Examen des services informatiques | [7 empty] | 0%
1.6 | Sécurité de l’information | [7 empty] | 0%
2 | Gestion des modifications
2.1 | Choisirssez l’approche et les outils du changement | [7 empty] | 0%
2.2 | Jane C | [7 empty] | 0%
2.3 | Mener des actions de coaching et de formation | [7 empty] | 0%
2.4 | Résoudre les obstacles à l’adoption | [7 empty] | 0%
3 | Gestion des incidents
3.1 | Réviser l’accord de niveau de service | [7 empty] | 0%
3.2 | Adopter des modèles d’incidents | [7 empty] | 0%
3.2.1 | Définir des catégories d’incidents | [7 empty] | 0%
3.2.2 | Passer en revue le processus de réponse aux incidents | [7 empty] | 0%
3.3 | Définir des rôles pour ITIM | [7 empty] | 0%
3.3.1 | Passer en revue nos pratiques en matière de sécurité en cas d’incident | [7 empty] | 0%
4 | Gestion de la performance
4.1 | Objectifs du projet | [7 empty] | 0%
4.2 | Livrables qualité | [7 empty] | 0%
4.3 | Suivi des efforts et des coûts | [7 empty] | 0%
4.4 | Performances du projet | [7 empty] | 0%

## -Exclusion de responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.