## EXEMPLE - Tableau de bord des I
MODÈLE DE TABLEAU DE BORD DES ICP D’UN PMO
ÉCHÉANCIER DE LIVRAISON ET RESSOURCES
DONNÉES FINANCIÈRES DU PROJET
ANALYSE DES RISQUES
MESURES EN COURS ET EN ATTENTE
RAPPORT DU PROJET
NOM DU PROJET | PLANNING | BUDGET | RESSOURCES | RISQUES | PROBLÈMES | COMMENTAIRES
Projet UN
Projet DEUX
Projet TROIS
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
NOM DU PROJET | ÉCHÉANCIER |  |  |  | NOMBRE DE MEMBRES DE L’ÉQUIPE | BUDGET |  |  | RISQUES |  |  | MESURES EN COURS |  | MESURES EN ATTENTE
| CALENDRIER | DÉBUT | FIN | NB DE JOURS |  | PROJECTION | RÉALITÉ | RESTE | ÉLEVÉ | MOYEN | FAIBLE | PROBLÈMES | RÉVISIONS
Projet UN | 2025-05-01 | 2025-05-05 | 2025-07-01 | 57 | 50 | 5000000 | 4500000 | 500000 | 0 | 3 | 5 | 6 | 2 | 4
Projet DEUX | 2025-06-01 | 2025-05-10 | 2025-08-10 | 92 | 30 | 3000000 | 3100000 | -100000 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 3
Projet TROIS | 2025-07-01 | 2025-06-10 | 2026-03-01 | 264 | 20 | 2000000 | 2300000 | -300000 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2
[6 empty] | 10000000 | 9900000 | 100000 | 4 | 6 | 9 | 11 | 4 | 9
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE - Tableau de bord des IC
TABLEAU DE BORD DES ICP D'UN PMO
**Saisissez les données dans le tableau en commençant par la ligne 38. Les diagrammes du tableau de bord se rempliront automatiquement.
ÉCHÉANCIER DE LIVRAISON ET RESSOURCES
DONNÉES FINANCIÈRES DU PROJET
ANALYSE DES RISQUES
MESURES EN COURS ET EN ATTENTE
RAPPORT DU PROJET
NOM DU PROJET | PLANNING | BUDGET | RESSOURCES | RISQUES | PROBLÈMES | COMMENTAIRES
Projet A
Projet B
Projet C
Projet D
Projet E
Projet F
Projet G
Projet H
Projet J
Projet K
Projet L
Projet M
Projet N
Projet P
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
**Supprimez les lignes non utilisées afin de remplir correctement les diagrammes et graphiques ci-dessus.
**L'utilisateur ne doit remplir que les cellules non grisées.
NOM DU PROJET | ÉCHÉANCIER |  |  |  | NOMBRE DE MEMBRES DE L’ÉQUIPE | BUDGET |  |  | RISQUES |  |  | MESURES EN COURS |  | MESURES EN ATTENTE
| CALENDRIER | DÉBUT | FIN | NB DE JOURS |  | PROJECTION | RÉALITÉ | RESTE | ÉLEVÉ | MOYEN | FAIBLE | PROBLÈMES | RÉVISIONS
Projet A |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projet B |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projet C |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projet D |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projet E |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projet F |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projet G |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projet H |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projet J |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projet K |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projet L |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projet M |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projet N |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
Projet P |  |  |  | 0 |  |  |  | 0
[6 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Double-cliquez sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau de données.*

## – Exclusion de responsabilité –
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.