## Modèle de plan de projet
MODÈLE DE PLAN DE PROJET
| INTITULÉ DU PROJET |  | DATE DE DÉBUT
|  |  | 2024-01-02 |  |  | DURÉE DU PROJET
| CHEF DE PROJETS |  | DATE DE FIN |  |  | en jours
|  |  | 2024-03-26 |  |  | 85
WBS NO. | NOM DE LA TÂCHE | STATUT | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES | STATUT
1 | CONCEPTION ET LANCEMENT DU PROJET | Terminé |  | 2024-01-02 | 2024-02-09 | 39 |  | Non commencé
1.1 | – Charte du projet | Terminé |  | 2024-01-02 | 2024-01-11 | 10 |  | En cours
1.1.1 | –– Révisions de la charte du projet | Terminé |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 5 |  | Terminé
1.2 | – Recherche | Terminé |  | 2024-01-10 | 2024-02-23 | 45 |  | En attente
1.3 | – Projections | Terminé |  | 2024-01-10 | 2024-01-20 | 11
1.4 | – Parties prenantes | Terminé |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 14
1.5 | – Directives | En cours |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 14
1.6 | – Lancement du projet | En cours |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 19
2 | DÉFINITION ET PLANIFICATION DU PROJET | En cours |  | 2024-01-28 | 2024-02-14 | 18
2.1 | – Définition du champ d'application et de l'objectif | En attente |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 10
2.2 | – BUDGET | En cours |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 3
2.3 | – Plan de communication | En cours |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 9
2.4 | – Gestion des risques | Terminé |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 9
3 | LANCEMENT ET EXÉCUTION DU PROJET | Terminé |  | 2024-02-18 | 2024-03-26 | 38
3.1 | – Statut et suivi | En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 3
3.2 | – Indicateurs clés de performance (ICP) | En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-23 | 6
3.2.1 | –– Supervision | En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 9
3.2.2 | –– Prévisions | Non commencé |  | 2024-02-21 | 2024-02-23 | 3
3.3 | – Actualisations du projet | Non commencé |  | 2024-02-22 | 2024-02-23 | 2
3.3.1 | –– Actualisations des diagrammes | En cours |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4 | SUPERVISION/PERFORMANCES DU PROJET | En cours |  | 2024-02-25 | 2024-03-26 | 31
4.1 | – Objectifs du projet | En cours |  | 2024-02-25 | 2024-02-28 | 4
4.2 | – Livrables qualité | En attente |  | 2024-02-26 | 2024-03-03 | 7
4.3 | – Suivi des efforts et des coûts | Non commencé |  | 2024-02-25 | 2024-03-06 | 11
4.4 | – Performances du projet | Non commencé |  | 2024-03-03 | 2024-03-26 | 24
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Vierge - Modèle de plan de proj
MODÈLE DE PLAN DE PROJET
| INTITULÉ DU PROJET |  | DATE DE DÉBUT
DURÉE DU PROJET
| CHEF DE PROJETS |  |  |  |  | en jours
1
WBS NO. | NOM DE LA TÂCHE | STATUT | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES | STATUT
1 | CONCEPTION ET LANCEMENT DU PROJET |  |  |  |  | 1 |  | Non commencé
1.1 | – Project Charter |  |  |  |  | 1 |  | In Progress
1.1.1 | –– Project Charter Revisions |  |  |  |  | 1 |  | Complete
1.2 | – Research |  |  |  |  | 1 |  | On Hold
1.3 | – Projections |  |  |  |  | 1
1.4 | – Stakeholders |  |  |  |  | 1
1.5 | – Guidelines |  |  |  |  | 1
1.6 | – Project Initiation |  |  |  |  | 1
2 | DÉFINITION ET PLANIFICATION DU PROJET |  |  |  |  | 1
2.1 | – Scope and Goal Setting |  |  |  |  | 1
2.2 | – Budget |  |  |  |  | 1
2.3 | – Communication Plan |  |  |  |  | 1
2.4 | – Risk Management |  |  |  |  | 1
3 | LANCEMENT ET EXÉCUTION DU PROJET |  |  |  |  | 1
3.1 | – Status and Tracking |  |  |  |  | 1
3.2 | – KPIs |  |  |  |  | 1
3.2.1 | –– Monitoring |  |  |  |  | 1
3.2.2 | –– Forecasts |  |  |  |  | 1
3.3 | – Project Updates |  |  |  |  | 1
3.3.1 | –– Chart Updates |  |  |  |  | 1
4 | SUPERVISION/PERFORMANCES DU PROJET |  |  |  |  | 1
4.1 | – Project Objectives |  |  |  |  | 1
4.2 | – Quality Deliverables |  |  |  |  | 1
4.3 | – Effort and Cost Tracking |  |  |  |  | 1
4.4 | – Project Performance |  |  |  |  | 1
Double-cliquez sur l'axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l'axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## -Exclusion de responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.