## EXEMPLE - Matrice RACI
MODÈLE DE MATRICE RACI SIMPLE
|  |  | Sponsor du projet | CPO | Directeur | Rôle 4 | Rôle 5 | Chef de projets | Ingénieur des opérations | Assurance qualité | Développeur | Rôle 5 | Consultant | Service client | Rôle 3 | Rôle 4 | Rôle 5 | Rôle 1 | Rôle 2 | Rôle 3 | Rôle 4 | Rôle 5
PRIORITÉ | STATUT | LIVRABLES/ACTIVITÉS LIÉS AU PROJET | Direction de projet |  |  |  |  | Membres de l’équipe de projets |  |  |  |  | Ressources supplémentaires |  | Rôle 1: Autre
PHASE 1
Faible | En cours | Demander une vérification par le PMO |  | R |  |  |  | R | A |  | C
Moyenne | Terminé | Soumettre une demande de projet | [5 empty] | R | bar: Rôle 2
Élevée | Vérification requise | Chercher une solution | I |  |  |  |  | A | A | A | C | bar: Rôle 3; Rôle 1
| Approuvé | Développer une analyse de rentabilité | [5 empty] | R | bar: Rôle 2
Non commencé
En retard
En attente
PHASE 2
|  | Créer une charte de projet | C | C |  |  |  | R | C | C | C | bar: Rôle 3; Rôle 1
|  | Créer un planning | I | I | I | I |  | R | C | C | C | C | C | C | bar: Rôle 3; Rôle 1 to Rôle 2
|  | Créer des plans supplémentaires au besoin | I | I | I |  |  | R |  |  |  | I | I | I | bar: Rôle 3; Rôle 1 to Rôle 2
PHASE 3
|  | Créer des livrables | C | C | C | C |  |  | R | R | R | R | A | bar: Rôle 1
|  | Créer un rapport de statut | I | I | I | I |  | A | A | A | A | bar: Rôle 1 to Rôle 2
PHASE 4
|  | Procéder à la gestion des modifications |  | C | C | C |  | R | A | A | A | bar: Rôle 1 to Rôle 2
PHASE 5
|  | Répertorier les enseignements tirés | C | C | C | C |  | R | C | C | C | C | C | C | bar: Rôle 3; Rôle 1 to Rôle 2
|  | Créer un rapport de clôture de projet | I | I | I | I |  | A | I | I | I | I | I | I | bar: Rôle 3; Rôle 2
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
RESPONSABLE
RESPONSABLE
CONSULTÉ
INFORMÉ

## VIDE - Matrice RACI
MODÈLE DE MATRICE RACI SIMPLE
|  |  | Sponsor du projet | CPO | Directeur | Rôle 4 | Rôle 5 | Chef de projets | Ingénieur des opérations | Assurance qualité | Développeur | Rôle 5 | Consultant | Service client | Rôle 3 | Rôle 4 | Rôle 5 | Rôle 1 | Rôle 2 | Rôle 3 | Rôle 4 | Rôle 5
PRIORITÉ | STATUT | LIVRABLES/ACTIVITÉS LIÉS AU PROJET | Direction de projet |  |  |  |  | Membres de l’équipe de projets |  |  |  |  | Ressources supplémentaires |  | Rôle 1: Autre
PHASE 1
Faible | Terminé | Demander une vérification par le PMO | R
Moyenne | En cours | Soumettre une demande de projet |  | A
Élevée | Vérification requise | Chercher une solution |  |  | C
| Approuvé | Développer une analyse de rentabilité |  |  |  | I
Non commencé
En retard
En attente
PHASE 2
Créer une charte de projet
Créer un planning
Créer des plans supplémentaires au besoin
PHASE 3
Créer des livrables
Créer un rapport de statut
PHASE 4
Procéder à la gestion des modifications
PHASE 5
Répertorier les enseignements tirés
Créer un rapport de clôture de projet
RESPONSABLE
RESPONSABLE
CONSULTÉ
INFORMÉ

## Clés déroulantes - Ne pas suppr
CLÉS DÉROULANTES RACI
– NE PAS SUPPRIMER –
| CLÉ RACI | PRIORITÉ | STATUT
R | Responsable | Faible | Non commencé
A | Responsable | Moyenne | En cours
C | Consulté | Élevée | Terminé
I | Informé |  | Vérification requise
Approuvé
En retard
En attente

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.