## Feuille de route de projet trim
MODÈLE DE FEUILLE DE ROUTE DE PROJET TRIMESTRIEL
NOM DE LA CAMPAGNE |  |  | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | % D’AVANCEMENT
|  |  | 2024-01-01 | 2024-03-31 | 72%
ÉCHÉANCIER DES DOMAINES DE TRAVAIL
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
DOMAINES DE TRAVAIL
DESCRIPTION | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | STATUT | PRIORITÉ | COMMENTAIRES | STATUT | PRIORITÉ
JAN | 2024-01-01 | 2024-01-31 | 30 | Dans les délais | Élevé |  | Dans les délais | Élevé
M1 Tâche 1 | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Dans les délais | Moyenne |  | Besoin d’attention | Moyenne
M1 Tâche 2 | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Dans les délais | Faible |  | Retardé | Faible
M1 Tâche 3 | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Dans les délais | Faible
M1 Tâche 4 | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Dans les délais | Faible
FÉV | 2024-02-01 | 2024-02-29 | 28 | Besoin d’attention | Élevé
M2 Tâche 1 | 2024-02-01 | 2024-02-10 | 9 | Besoin d’attention | Élevé
M2 Tâche 2 | 2024-02-02 | 2024-02-11 | 9 | Dans les délais | Élevé
M2 Tâche 3 | 2024-02-15 | 2024-02-25 | 10 | Retardé | Faible
M2 Tâche 4 | 2024-02-20 | 2024-02-27 | 7 | Retardé | Élevé
MARS | 2024-03-01 | 2024-03-31 | 30 | Retardé | Élevé
M3 Tâche 1 | 2024-03-01 | 2024-03-05 | 4 | Dans les délais | Moyenne
M3 Tâche 2 | 2024-03-05 | 2024-03-11 | 6 | Dans les délais | Élevé
M3 Tâche 3 | 2024-03-11 | 2024-03-19 | 8 | Besoin d’attention | Élevé
M3 Tâche 4 | 2024-03-20 | 2024-03-31 | 11 | Retardé | Élevé
% STATUT |  |  |  | BUDGET
STATUT | NOMBRE | % |  | PROJECTION | 80000
Dans les délais | 8 | 53.33% |  | UTILISÉ | 50000
Besoin d’attention | 3 | 20% |  | RESTANT | 30000
Retardé | 4 | 26.67%
TOTAL | 15 | 100%
% PRIORITÉ |  |  |  | ÉLÉMENTS EN ATTENTE
PRIORITÉ | NOMBRE | % |  | Décisions | 5
Élevé | 9 | 60% |  | Actions | 2
Moyenne | 2 | 13.33% |  | Demandes de modification | 4
Faible | 4 | 26.67%
| 0 | 0%
TOTAL | 15 | 100%
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIDE - Feuille de route de proj
MODÈLE DE FEUILLE DE ROUTE DE PROJET TRIMESTRIEL
NOM DE LA CAMPAGNE |  |  | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | % D’AVANCEMENT
Saisissez les DONNÉES DE LA FEUILLE DE ROUTE dans les tableaux commençant à la ligne 8. Les graphiques du tableau de bord se remplissent automatiquement.
ÉCHÉANCIER DES DOMAINES DE TRAVAIL
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
DOMAINES DE TRAVAIL
DESCRIPTION | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | STATUT | PRIORITÉ | COMMENTAIRES | STATUT | PRIORITÉ
[MOIS] |  |  | 0 |  |  |  | Dans les délais | Élevé
M1 Tâche 1 |  |  | 0 |  |  |  | Besoin d’attention | Moyenne
M1 Tâche 2 |  |  | 0 |  |  |  | Retardé | Faible
M1 Tâche 3 |  |  | 0
M1 Tâche 4 |  |  | 0
[MOIS] |  |  | 0
M2 Tâche 1 |  |  | 0
M2 Tâche 2 |  |  | 0
M2 Tâche 3 |  |  | 0
M2 Tâche 4 |  |  | 0
[MOIS] |  |  | 0
M3 Tâche 1 |  |  | 0
M3 Tâche 2 |  |  | 0
M3 Tâche 3 |  |  | 0
M3 Tâche 4 |  |  | 0
% STATUT |  |  |  | BUDGET
STATUT | NOMBRE | % |  | PROJECTION
Dans les délais | 0 |  |  | UTILISÉ
Besoin d’attention | 0 |  |  | RESTANT | 0
Retardé | 0
TOTAL | 0 | 0%
% PRIORITÉ |  |  |  | ÉLÉMENTS EN ATTENTE
PRIORITÉ | NOMBRE | % |  | Décisions
Élevé | 0 |  |  | Actions
Moyenne | 0 |  |  | Demandes de modification
Faible | 0
0
TOTAL | 0 | 0%
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.