## EX - Rapport hebdomadaire de sp
MODÈLE DE RAPPORT HEBDOMADAIRE SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU SPRINT AGILE
NOM DU PROJET |  | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN |  |  | STATUT DU PROGRAMME | POURCENTAGE DE PROJETS TERMINÉS
[ nom ] |  | 2028-10-06 | 2028-12-23 |  |  | En bonne voie | 16.67%
|  | ––––––––––––––– Nombre de points de récit ––––––––––––––– |  |  | NOMBRE MOYEN D’ACHÈVEMENTS | NOMBRE TOTAL DE SEMAINES
|  | TOTAL | TERMINÉ | INCOMPLET
|  | 54 | 4 | 50 | 1 | 12
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉ À | POINTS DE RÉCIT | DÉBUT | FIN | JOURS PRÉVUS | JOURS RÉELS | STATUT
Sprint 1 | Mitch A. |  | 2028-10-06 | 2028-10-25 | 20
Partie A | Alex B. | 3 | 2028-10-06 | 2028-10-07 | 2 |  | TERMINÉ
Partie B | Frank C. | 6 | 2028-10-07 | 2028-10-10 | 4 |  | EN BONNE VOIE
Partie C | Jacob S. | 9 | 2028-10-10 | 2028-10-25 | 16 |  | EN BONNE VOIE
Sprint 2 | Dawn P. |  | 2028-10-25 | 2028-11-20 | 27
Partie A | Jacob S. | 1 | 2028-10-25 | 2028-11-02 | 9 |  | TERMINÉ
Partie B | Jacob S. | 5 | 2028-11-02 | 2028-11-15 | 14 |  | EN BONNE VOIE
Partie C | Alex B. | 6 | 2028-11-15 | 2028-11-20 | 6 |  | EN RETARD
Sprint 3 |  |  | 2028-11-20 | 2028-12-10 | 21
Partie A | Frank C. | 3 | 2028-11-20 | 2028-11-30 | 11 |  | NON COMMENCÉ
Partie B | Kennedy K. | 1 | 2028-11-30 | 2028-12-06 | 7 |  | EN BONNE VOIE
Partie C | Jacob S. | 4 | 2028-12-06 | 2028-12-10 | 5 |  | NON COMMENCÉ
Sprint 4 |  |  | 2028-12-10 | 2028-12-23 | 14
Partie A | Alex B. | 6 | 2028-12-10 | 2028-12-12 | 3 |  | EN RETARD
Partie B | Kennedy K. | 2 | 2028-12-12 | 2028-12-15 | 4 |  | NON COMMENCÉ
Partie C | Mitch A. | 8 | 2028-12-15 | 2028-12-23 | 9 |  | NON COMMENCÉ
STATUT GLOBAL DU PROJET |  |  | GRAPHIQUE D’AVANCEMENT HEBDOMADAIRE
CONTRÔLE
QU’AVONS-NOUS BIEN FAIT CETTE SEMAINE ?
QUE POUVONS-NOUS FAIRE DE MIEUX LA SEMAINE PROCHAINE ?
RISQUES ET OBSTACLES
RISQUE/OBSTACLE | DATE DE SIGNALEMENT | DATE DE RÉSOLUTION | RÉSOLUTION
Description des risques 1 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | Résolution 1
Description des risques 2 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | Résolution 2
Description des risques 3 | 00/00/0001 | 00/00/0001 | Résolution 3
Description des risques 4 | 00/00/0002 | 00/00/0002 | Résolution 4
RÉPARTITION DU STATUT | - se calcule automatiquement - | [7 empty] | DONNÉES D’AVANCEMENT ***NE PAS SUPPRIMER***
NON COMMENCÉ | 4 | 33.33% | [6 empty] | semaine 1 | semaine 2 | semaine 3 | semaine 4 | semaine 5 | semaine 6 | semaine 7 | semaine 8 | semaine 9 | semaine 10 | semaine 11 | semaine 12 | semaine 13 | semaine 14 | semaine 15 | semaine 16 | semaine 17 | TOTAL
EN BONNE VOIE | 4 | 33.33% | [5 empty] | POINTS DE RÉCIT | 18 | 0 | 1 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 54
TERMINÉ | 2 | 16.67% | [5 empty] | TERMINÉ | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4
EN RETARD | 2 | 16.67% | [5 empty] | EN RETARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
TOTAL | 12 | 100% | [5 empty] | NON COMMENCÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17
[8 empty] | EN BONNE VOIE | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET | [7 empty] | EFFORT RESTANT | 15 | 0 | 0 | 5 | 0 | 6 | 3 | 1 | 4 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
[8 empty] | AVANCEMENT IDÉAL | 54 | 49.5 | 45 | 40.5 | 36 | 31.5 | 27 | 22.5 | 18 | 13.5 | 9 | 4.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
4.5
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIDE - Rapport hebdomadaire de
MODÈLE DE RAPPORT HEBDOMADAIRE SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT DU SPRINT AGILE
NOM DU PROJET |  | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN |  |  | STATUT DU PROGRAMME | POURCENTAGE DE PROJETS TERMINÉS
[ nom ] |  | 2028-10-06 | 2028-12-23 |  |  | En bonne voie | #DIV/0!
|  | ––––––––––––––– Nombre de points de récit ––––––––––––––– |  |  | NOMBRE MOYEN D’ACHÈVEMENTS | NOMBRE TOTAL DE SEMAINES
|  | TOTAL | TERMINÉ | INCOMPLET
|  | 0 | 0 | 0 | 0 | 12
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉ À | POINTS DE RÉCIT | DÉBUT | FIN | JOURS PRÉVUS | JOURS RÉELS | STATUT
STATUT GLOBAL DU PROJET |  |  | GRAPHIQUE D’AVANCEMENT HEBDOMADAIRE
CONTRÔLE
QU’AVONS-NOUS BIEN FAIT CETTE SEMAINE ?
QUE POUVONS-NOUS FAIRE DE MIEUX LA SEMAINE PROCHAINE ?
RISQUES ET OBSTACLES
RISQUE/OBSTACLE | DATE DE SIGNALEMENT | DATE DE RÉSOLUTION | RÉSOLUTION
Description des risques 1 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | Résolution 1
Description des risques 2 | 00/00/0000 | 00/00/0000 | Résolution 2
Description des risques 3 | 00/00/0001 | 00/00/0001 | Résolution 3
Description des risques 4 | 00/00/0002 | 00/00/0002 | Résolution 4
RÉPARTITION DU STATUT | - se calcule automatiquement - | [7 empty] | DONNÉES D’AVANCEMENT ***NE PAS SUPPRIMER***
NON COMMENCÉ | 0 | #DIV/0! | [6 empty] | semaine 1 | semaine 2 | semaine 3 | semaine 4 | semaine 5 | semaine 6 | semaine 7 | semaine 8 | semaine 9 | semaine 10 | semaine 11 | semaine 12 | semaine 13 | semaine 14 | semaine 15 | semaine 16 | semaine 17 | TOTAL
EN BONNE VOIE | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | POINTS DE RÉCIT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TERMINÉ | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | TERMINÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
EN RETARD | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | EN RETARD | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | #DIV/0! | [5 empty] | NON COMMENCÉ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | EN BONNE VOIE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | EFFORT RESTANT | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
[8 empty] | AVANCEMENT IDÉAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
0
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Clés déroulantes
MODÈLE DE TABLEAU DE BORD D’UN PMO
CLÉS DÉROULANTES
PRIORITÉ | STATUT
Faible | NON COMMENCÉ
Moyenne | EN BONNE VOIE
Élevée | TERMINÉ
EN RETARD

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.