## Ex de rapport hebdomadaire sur
EXEMPLE DE RAPPORT HEBDOMADAIRE SUR LE STATUT D’UN PROJET
NOM DU PROJET | Fabrication de stands pour l’expo | CODE DU PROJET | EXPO | CLÉ DE STATUT | CLÉ DU BUDGET
CHEF DE PROJETS | Joe Maroco | DATE D’ENTRÉE DANS LE STATUT | 2026-03-11 | OBSTACLE/DÉPASSEMENT | SUR
PÉRIODE COUVERTE | 03/05/26-03/11/26 | DATE D’ACHÈVEMENT PRÉVUE | 2026-04-01 | RISQUES/RETARDS POTENTIELS | ACTIVÉ
|  |  |  | EN BONNE VOIE | SOUS
STATUT DU PROJET CETTE SEMAINE
STATUT GLOBAL DU PROJET | EN BONNE VOIE | RÉCAPITULATIF | Réception de la dernière livraison de matériaux, début de la construction de la signalétique générale et achèvement des plans de travail mobiles
JALONS | Construction terminée de plans de travail mobiles pour machines à expresso
Logos en vinyle appliqués aux comptoirs
La signalétique préfabriquée reçue, peut maintenant commencer la construction de l’affichage du logo en hauteur
COMPOSANTS DU PROJET
COMPOSANT | STATUT | PROPRIÉTAIRE/ÉQUIPE | NOTES
BUDGET | ACTIVÉ | Joe | Aucune note budgétaire en suspens à l’heure actuelle
RESSOURCES | EN BONNE VOIE | Joe | Reçu des panneaux de logo préfabriqués cette semaine
ÉCHÉANCIERS | RISQUES/RETARDS POTENTIELS | Joe | L’expédition de la signalétique du logo était attendue la semaine dernière, le début de la construction de la signalétique générale a été repoussé d’une semaine en conséquence
CHAMP D’APPLICATION | EN BONNE VOIE | Joe | Aucun changement majeur à la conception d’origine
TRAVAIL ACCOMPLI
NUMÉRO DE LA TÂCHE | DESCRIPTION | PROPRIÉTAIRE/ÉQUIPE | RÉCEPTION
4 | Construction terminée de plans de travail mobiles | Dan | Les comptoirs sont structurellement sains et ont fière allure !
5 | Logos en vinyle appliqués aux comptoirs | Dan | Les logos sont en place et à niveau
RISQUES ET OBSTACLES
NUMÉRO DE RISQUE | DESCRIPTION | PROPRIÉTAIRE/ÉQUIPE | SOLUTION
1 | Livraison tardive de la signalétique préfabriquée | Joe | La construction de comptoirs mobiles s’est accélérée pour s’adapter à cette lacune
FAITS MARQUANTS ET PRINCIPALES CONCLUSIONS
Dan a fait une excellente transition vers la construction du comptoir lorsque la signalétique générale n’a pas été reçue à temps !
TRAVAUX À VENIR
NUMÉRO DE LA SEMAINE | STATUT | DÉTAILS
3 | RISQUES/RETARDS POTENTIELS | Commencer et terminer la construction de la signalétique générale
4 | EN BONNE VOIE | Construction terminée et laminage en vinyle des toiles de fond
5 | EN BONNE VOIE | Emballer toutes les unités pour le retrait par les clients
ÉCHÉANCIER SUR L’ÉTAT D’AVANCEMENT GLOBAL DU PROJET
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
JALON 1
Finalisez les détails de la conception et produire un rendu
JALON 2
Matériaux provenant et commandés pour l’affichage des panneaux généraux
JALON 3
Achever la construction des comptoirs mobiles
JALON 4
Achever la construction de la signalétique générale
JALON 5
Toutes les unités emballées et en attente d’un retrait par le client
POSITION ACTUELLE DANS L’ÉCHÉANCIER
03/11/2026
OBSTACLE 1
Arrivée tardive d’une signalétique générale préfabriquée
DATE DE DÉBUT DE PROJET
02/14/2026
DATE DE FIN DE PROJET
00/00/0000

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.