## Tableau de bord du rapport hebd
MODÈLE DE TABLEAU DE BORD DE RAPPORT HEBDOMADAIRE DE STATUT
NOM DU PROJET |  |  |  | DATE | STATUT DU PROJET | % D’AVANCEMENT
|  |  |  | 00/00/00 |  | 72%
ÉCHÉANCIER DE LA TÂCHE
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
TABLEAU DES TÂCHES
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | STATUT | PRIORITÉ | COMMENTAIRES | STATUT | PRIORITÉ
Définir une réunion de lancement |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Terminé | Élevée |  | Non commencé | Élevée
Définir des objectifs |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Terminé | Moyenne |  | En cours | Moyenne
Exigences détaillées |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Terminé | Faible |  | Terminé | Faible
Exigences matérielles |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Terminé | Faible |  | En retard
Plan final des ressources |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Terminé | Faible |  | En attente
Dotation en personnel |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | En retard | Élevée
Exigences techniques |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | En cours | Élevée
Tests |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | En cours | Élevée
Dév. Terminé |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | En cours | Élevée
Configuration matérielle |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | En attente | Élevée
Tests du système |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Non commencé | Élevée
Lancement |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 8 | Non commencé | Moyenne
STATUT DE LA TÂCHE % |  |  |  | BUDGET
STATUT | NOMBRE | % |  | PLANIFIÉ | 80000
Non commencé | 2 | 16.67% |  | RÉEL | 50000
En cours | 3 | 25%
Terminé | 5 | 41.67%
En retard | 1 | 8.333%
En attente | 1 | 8.333%
TOTAL | 12 | 100%
PRIORITÉ DE LA TÂCHE % |  |  |  | ÉLÉMENTS EN ATTENTE
PRIORITÉ | NOMBRE | % |  | Décisions | 5
Élevée | 7 | 58.33% |  | Actions | 2
Moyenne | 2 | 16.67% |  | Demandes de modification | 4
Faible | 3 | 25%
| 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIDE Tableau de bord du rapport
MODÈLE DE TABLEAU DE BORD DE RAPPORT HEBDOMADAIRE DE STATUT
NOM DU PROJET |  |  |  | DATE | STATUT DU PROJET | % D’AVANCEMENT
|  |  |  | 00/00/00 |  | 100% | Saisissez les DONNÉES DU TABLEAU DE BORD dans les tableaux commençant à la ligne 8. Les graphiques du tableau de bord se remplissent automatiquement.
ÉCHÉANCIER DE LA TÂCHE
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
TABLEAU DES TÂCHES
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | STATUT | PRIORITÉ | COMMENTAIRES | STATUT | PRIORITÉ
Tâche 1 |  |  |  | 0 |  |  |  | Non commencé | Élevée
Tâche 2 |  |  |  | 0 |  |  |  | En cours | Moyenne
Tâche 3 |  |  |  | 0 |  |  |  | Terminé | Faible
Tâche 4 |  |  |  | 0 |  |  |  | En retard
Tâche 5 |  |  |  | 0 |  |  |  | En attente
Tâche 6 |  |  |  | 0
Tâche 7 |  |  |  | 0
Tâche 8 |  |  |  | 0
Tâche 9 |  |  |  | 0
Tâche 10 |  |  |  | 0
Tâche 11 |  |  |  | 0
Tâche 12 |  |  |  | 0
Tâche 13 |  |  |  | 0
Tâche 14 |  |  |  | 0
Tâche 15 |  |  |  | 0
Tâche 16 |  |  |  | 0
Tâche 17 |  |  |  | 0
Tâche 18 |  |  |  | 0
Tâche 19 |  |  |  | 0
Tâche 20 |  |  |  | 0
STATUT DE LA TÂCHE % | remplit automatiquement |  |  | BUDGET
STATUT | NOMBRE | % |  | PLANIFIÉ | 0
Non commencé | 0 |  |  | RÉEL | 0
En cours | 0
Terminé | 0
En retard | 0
En attente | 0
TOTAL | 0 | 0%
PRIORITÉ DES TÂCHES % | remplit automatiquement |  |  | ÉLÉMENTS EN ATTENTE
PRIORITÉ | NOMBRE | % |  | Décisions | 0
Élevée | 0 |  |  | Actions | 0
Moyenne | 0 |  |  | Demandes de modification | 0
Faible | 0
0
TOTAL | 0 | 0%
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## -Exclusion de responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.