## Rapport hebdomadaire sur le sta
MODÈLE DE RAPPORT HEBDOMADAIRE SUR LE STATUT DES TRAVAUX DE L’ÉQUIPE
NOM DU PROJET |  |  |  | FIN DE SEMAINE | STATUT DU PROJET | % D’AVANCEMENT
00/00/00
ÉCHÉANCIER DE LA TÂCHE
TABLEAU DES TÂCHES
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | STATUT | PRIORITÉ | COMMENTAIRES | STATUT | PRIORITÉ
Définir une réunion de lancement -Don | Don | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Terminé | Élevée |  | Non commencé | Élevée
Définir des objectifs -Don | Don | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Terminé | Moyenne |  | En cours | Moyenne
Exigences détaillées -Mary | Mary | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Terminé | Faible |  | Terminé | Faible
Exigences matérielles -Beth | Beth | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Terminé | Faible |  | En retard
Plan final des ressources -Lindsay | Lindsay | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Terminé | Faible |  | En attente
Dotation en personnel -Robert | Robert | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | En retard | Élevée
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIDE Rapport hebdomadaire sur l
MODÈLE DE RAPPORT HEBDOMADAIRE SUR LE STATUT DES TRAVAUX DE L’ÉQUIPE
NOM DU PROJET |  |  |  | FIN DE SEMAINE | STATUT DU PROJET | % D’AVANCEMENT
00/00/00
ÉCHÉANCIER DE LA TÂCHE
TABLEAU DES TÂCHES
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | STATUT | PRIORITÉ | COMMENTAIRES | STATUT | PRIORITÉ
|  |  |  | 0 |  |  |  | Non commencé | Élevée
|  |  |  | 0 |  |  |  | En cours | Moyenne
|  |  |  | 0 |  |  |  | Terminé | Faible
|  |  |  | 0 |  |  |  | En retard
|  |  |  | 0 |  |  |  | En attente
0
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## -Exclusion de responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.