## Liste de contrôle de business p
LISTE DE CONTRÔLE DU PLAN D’AFFAIRE AVEC ÉCHÉANCIER
NOM DE L’ENTREPRISE |  |  | DATE DE DÉBUT
2025-09-02
[6 empty] | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  |  | Semaine 7
TERMINÉ | TÂCHES | RESPONSABLE DE LA TÂCHE | DÉBUT | FIN | JOURS | 2025-09-01 | 2025-09-02 | 2025-09-03 | 2025-09-04 | 2025-09-05 | 2025-09-08 | 2025-09-09 | 2025-09-10 | 2025-09-11 | 2025-09-12 | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2025-09-22 | 2025-09-23 | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2025-09-26 | 2025-09-29 | 2025-09-30 | 2025-10-01 | 2025-10-02 | 2025-10-03 | 2025-10-06 | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2025-10-09 | 2025-10-10 | 2025-10-13 | 2025-10-14 | 2025-10-15 | 2025-10-16 | 2025-10-17 | TERMINÉ
X | Phase 1 : Évaluer le besoin |  | 2025-09-02 | 2025-09-05 | 4 | [35 empty] | X | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
X | Identifier clairement le problème et la solution |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | bar: 2025-09-02
X | Recherchez des alternatives existantes |  | 2025-09-02 | 2025-09-02 | 1 | bar: 2025-09-02
X | Identifier les lacunes dans les produits ou services existants |  | 2025-09-03 | 2025-09-03 | 1 | bar: 2025-09-03
X | Déterminer les compétences, l’équipement et les matériaux nécessaires |  | 2025-09-04 | 2025-09-04 | 1 | bar: 2025-09-04
X | Décidez s’il faut procéder |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | bar: 2025-09-05
| Phase 2 : Trouver une opportunité et vérifier la viabilité |  | 2025-09-05 | 2025-09-19 | 11 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
X | Définissez votre mission |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | bar: 2025-09-05
X | Marché de la recherche |  | 2025-09-05 | 2025-09-05 | 1 | bar: 2025-09-05
X | Mener des entretiens avec les parties prenantes et les PME |  | 2025-09-08 | 2025-09-12 | 5 | bar: 2025-09-08 to 2025-09-12
| Identifiez les ressources nécessaires |  | 2025-09-11 | 2025-09-15 | 3 | bar: 2025-09-11 to 2025-09-15
| Identifiez les coûts de démarrage |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-16
| Identifiez les coûts d’exploitation |  | 2025-09-15 | 2025-09-16 | 2 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-16
| Déterminez les sources de financement |  | 2025-09-17 | 2025-09-17 | 1 | bar: 2025-09-17
| Évaluez la rentabilité |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 | bar: 2025-09-18 to 2025-09-19
| Phase 3 : Évaluer les risques potentiels |  | 2025-09-15 | 2025-09-25 | 9 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| Évaluez la taille du marché |  | 2025-09-15 | 2025-09-17 | 3 | bar: 2025-09-15 to 2025-09-17
| Estimer la concurrence |  | 2025-09-17 | 2025-09-18 | 2 | bar: 2025-09-17 to 2025-09-18
| Effectuez une analyse SWOT |  | 2025-09-18 | 2025-09-19 | 2 | bar: 2025-09-18 to 2025-09-19
| Évaluer le climat économique |  | 2025-09-19 | 2025-09-23 | 3 | bar: 2025-09-19 to 2025-09-23
| Élaborer un plan stratégique |  | 2025-09-24 | 2025-09-25 | 2 | bar: 2025-09-24 to 2025-09-25
| Phase 4 : Attirer les parties prenantes |  | 2025-09-25 | 2025-10-07 | 9 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| Établir l’équipe de direction |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 3 | bar: 2025-09-25 to 2025-09-29
| Recherchez des partenariats stratégiques |  | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 4 | bar: 2025-09-30 to 2025-10-03
| Élaborer un plan de sensibilisation |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 3 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-07
| Phase 5 : Préparez et présentez le plan d’affaires |  | 2025-09-25 | 2025-10-07 | 9 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| Créez les grandes lignes de votre plan d’affaires |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 3 | bar: 2025-09-25 to 2025-09-29
| Remplissez toutes les sections de votre plan d’affaires |  | 2025-09-30 | 2025-10-03 | 4 | bar: 2025-09-30 to 2025-10-03
| Élaborer un dossier de présentation à l’intention des investisseurs |  | 2025-10-03 | 2025-10-07 | 3 | bar: 2025-10-03 to 2025-10-07
| Phase 6 : Établir des systèmes de soutien |  | 2025-10-07 | 2025-10-14 | 6 | bar: 2025-09-01 to 2025-10-17
| Créez des systèmes de comptabilité |  | 2025-10-07 | 2025-10-08 | 2 | bar: 2025-10-07 to 2025-10-08
| Créer des manuels et des politiques |  | 2025-10-08 | 2025-10-10 | 3 | bar: 2025-10-08 to 2025-10-10
| Créer un portail d’entreprise pour stocker des documents clés |  | 2025-10-10 | 2025-10-14 | 3 | bar: 2025-10-10 to 2025-10-14
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE — Liste de contrôle De p
LISTE DE CONTRÔLE DU PLAN D’AFFAIRE AVEC ÉCHÉANCIER
NOM DE L’ENTREPRISE |  |  | DATE DE DÉBUT
|  |  | 2025-09-02 |  |  | <-- Saisissez la date de début initiale pour renseigner les dates de l'échéancier.
[6 empty] | Semaine 1 |  |  |  |  | Semaine 2 |  |  |  |  | Semaine 3 |  |  |  |  | Semaine 4 |  |  |  |  | Semaine 5 |  |  |  |  | Semaine 6 |  |  |  |  | Semaine 7 |  |  |  |  | Semaine 8 |  |  |  |  | Semaine 9 |  |  |  |  | Semaine 10 |  |  |  |  | Semaine 11 |  |  |  |  | Semaine 12 |  |  |  |  | Semaine 13 |  |  |  |  | Semaine 14 |  |  |  |  | Semaine 15 |  |  |  |  | Semaine 16 |  |  |  |  | Semaine 17 |  |  |  |  | Semaine 18 |  |  |  |  | Semaine 19 |  |  |  |  | Semaine 20
TERMINÉ | TÂCHES | RESPONSABLE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | JOURS | [100 empty] | TERMINÉ | time axis 2025-09-01 to 2026-01-16
X | Phase 1 : Évaluer le besoin |  | 0 | 0 | 0 | [100 empty] | X
X | Identifier clairement le problème et la solution |  |  |  | 0
X | Recherchez des alternatives existantes |  |  |  | 0
X | Identifier les lacunes dans les produits ou services existants |  |  |  | 0
X | Déterminer les compétences, l’équipement et les matériaux nécessaires |  |  |  | 0
X | Décidez s’il faut procéder |  |  |  | 0
| Phase 2 : Trouver une opportunité et vérifier la viabilité |  | 0 | 0 | 0
X | Définissez votre mission |  |  |  | 0
X | Marché de la recherche |  |  |  | 0
X | Mener des entretiens avec les parties prenantes et les PME |  |  |  | 0
| Identifiez les ressources nécessaires |  |  |  | 0
| Identifiez les coûts de démarrage |  |  |  | 0
| Identifiez les coûts d’exploitation |  |  |  | 0
| Déterminez les sources de financement |  |  |  | 0
| Évaluez la rentabilité |  |  |  | 0
| Phase 3 : Évaluer les risques potentiels |  | 0 | 0 | 0
| Évaluez la taille du marché |  |  |  | 0
| Estimer la concurrence |  |  |  | 0
| Effectuez une analyse SWOT |  |  |  | 0
| Évaluer le climat économique |  |  |  | 0
| Élaborer un plan stratégique |  |  |  | 0
| Phase 4 : Attirer les parties prenantes |  | 0 | 0 | 0
| Établir l’équipe de direction |  |  |  | 0
| Recherchez des partenariats stratégiques |  |  |  | 0
| Élaborer un plan de sensibilisation |  |  |  | 0
| Phase 5 : Préparez et présentez le plan d’affaires |  | 0 | 0 | 0
| Créez les grandes lignes de votre plan d’affaires |  |  |  | 0
| Remplissez toutes les sections de votre plan d’affaires |  |  |  | 0
| Élaborer un dossier de présentation à l’intention des investisseurs |  |  |  | 0
| Phase 6 : Établir des systèmes de soutien |  | 0 | 0 | 0
| Créez des systèmes de comptabilité |  |  |  | 0
| Créer des manuels et des politiques |  |  |  | 0
| Créer un portail d’entreprise pour stocker des documents clés |  |  |  | 0

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.