## Calendrier des projets informat
MODÈLE DE CALENDRIER DES PROJETS INFORMATIQUES
RISQUÉ | NOM DU SPRINT | NOM DE LA TÂCHE | STATUT | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES | STATUT
| Sprint 1 |  | Terminé |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 |  | Non commencé
| Sprint 2 |  | Terminé |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 |  | En cours
| Sprint 3 |  | Terminé |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 |  | Terminé
| Sprint 4 |  | Terminé |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 |  | En attente
| Sprint 5 |  | Terminé |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7
| Sprint 6 |  | Terminé |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13
| Sprint 7 |  | En cours |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13
| Sprint 8 |  | En cours |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18
| Sprint 9 |  | En cours |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11
| Sprint 10 |  | En attente |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9
| Sprint 11 |  | En cours |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2
| Sprint 12 |  | En cours |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 8
| Sprint 13 |  | Non commencé |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 8
| Sprint 14 |  | Non commencé |  | 2024-02-09 | 2024-02-17 | 8
| Sprint 15 |  | Non commencé |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 2
| Sprint 16 |  | Non commencé |  | 2024-02-15 | 2024-02-23 | 8
| Sprint 17 |  | Non commencé |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 8
| Sprint 18 |  | Non commencé |  | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 8
| Sprint 19 |  | Non commencé |  | 2024-02-24 | 2024-03-03 | 8
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE — Calendrier des projets
MODÈLE DE CALENDRIER DES PROJETS INFORMATIQUES
RISQUÉ | NOM DU SPRINT | NOM DE LA TÂCHE | STATUT | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES | STATUT
[7 empty] | 0 |  | Non commencé
[7 empty] | 0 |  | En cours
[7 empty] | 0 |  | Terminé
[7 empty] | 0 |  | En attente
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## -Exclusion de responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.