## Recueil des exigences de projet
MODÈLE DE LISTE DE CONTRÔLE POUR LE RECUEIL DES EXIGENCES DE PROJET
ACTION | DESCRIPTION | EXIGENCES | PRIORITÉ | % DE PROGRESSION | STATUT | STATUT D’APPROBATION | DATE DÉSIRÉE | JUSTIFICATION DE LA DATE
Lancement du projet | Premiers pas
DÉCLARATION DE VISION | Buts et objectifs du projet | [Joindre la Présentation du Projet] | ÉLEVÉE | 100% | Terminé | Approuvé | 00/00/0000
Approbation de la direction | Signature et parrainage | [Copie du courrier électronique ou autre approbation] | MOYENNE | 65% | Non commencé | Soumettre pour approbation | 00/00/0000
Financement sécurisé | Engagement financier pour poursuivre la définition | [Joindre le budget ou la copie du courrier électronique] | FAIBLE | 25% | En cours | Envoyé | 00/00/0000
Recherche et découverte d’exigences | Où et comment recueillir les exigences ?
Identifiez les techniques de capture | Comment allez-vous récolter les informations ? | [Joindre les éléments de préparation et les résultats de chaque ligne] |  |  | Terminé | Vérification requise | 00/00/0000
Identifiez les sources | Qui impliquer ?
Analyse des exigences | Décomposer les résultats de la découverte en exigences spécifiques et catégorisées. Modifiez, supprimez et ajoutez des lignes en retrait si nécessaire pour rendre les exigences claires et exploitables.
Exigences fonctionnelles | Quelles sont les tâches à accomplir ? |  |  |  | En attente | Soumettre pour approbation | 00/00/0000
Calendrier | Quelles sont les dates principales ? |  |  |  | En retard | Envoyé | 00/00/0000
Exigences en matière de marketing, de vente et de service | Comment le produit parvient-il aux acheteurs et aux utilisateurs ? |  |  |  | Vérification requise | Vérification requise | 00/00/0000
Exigences techniques
Exigences relatives à la présentation et à l’exploitation | Comment interagir avec ?
Exigences de performance
Exigences fonctionnelles
Attentes & limites
Exigences futures/différées
Functional Requirements | What tasks does it perform?
Timing | What are the driving dates?
Marketing, Sales, & Service Requirements | How does it get to buyers and users?
Marketing
Positioning | Differentiation
Pricing
Messaging
Promotions
Internationalization
Sales/Distribution
Direct
Channel
Professional Services
Service & Support
Training & Documentation
Technical Requirements
Physical Requirements | size, weight, shape, ruggedness
Technical Environment
Data Requirements | What information does it need and produce?
External Interfaces
Compatibility/Portability
Maintenance
Security
System Confidentiality
Data Integrity
Audit
Testing | Requirements to assure quality
Standards
Look & Feel Requirements | How do you interact with it?
User Interface
Ease Of Use
Ease Of Learning
Style
Performance Requirements
Speed
Safety
Precision / Accuracy
Reliability & Availability
Capacity and Scalability
Operational Requirements
Financial Requirements
Revenues
Expenses
Legal Requirements
Contractual
Intellectual Property
Expectations and Boundaries
Assumptions
Constraints
Dependencies
Internal Factors
External Factors
Risks
Future/Deferred Requirements
Analyse des cas d’utilisation | Comment la solution est-elle utilisée ? Décrivez la façon dont les utilisateurs l’expérimentent.
Title - Use Case 1 | Distinct title, best if personified/named
Overview | Describe the user type and general case in 1-2 sentences
Actor(s) | Who takes part? Describe primary user and note secondary users (collaborators, recipients, beneficiaries, impacted)
Opening conditions | What exists at the start, prior to use case?
Flow | From starting conditions, the best path. Include flow diagram if appropriate
Variables and deviations | Describe alternate paths and variables
Close conditions | Final status and next steps
Dependencies | Is this a standalone use case, a parent case with children sub-cases, or a child of a parent case?
Frequency | How often does the use case occur?
Special Needs | Other requirements and conditions
Assumptions, Unknowns | Describe constants and questions
Documentation | Attach photos, drawings, prototypes, mockups, research links and supporting materials
Title - Use Case 2 | Distinct title, best if personified/named
Overview | Describe the user type and general case in 1-2 sentences
Actor(s) | Who takes part? Describe primary user and note secondary users (collaborators, recipients, beneficiaries, impacted)
Opening conditions | What exists at the start, prior to use case?
Flow | From starting conditions, the best path. Include flow diagram if appropriate
Variables and deviations | Describe alternate paths and variables
Close conditions | Final status and next steps
Dependencies | Is this a standalone use case, a parent case with children sub-cases, or a child of a parent case?
Frequency | How often does the use case occur?
Special Needs | Other requirements and conditions
Assumptions, Unknowns | Describe constants and questions
Documentation | Attach photos, drawings, prototypes, mockups, research links and supporting materials
Titre — Cas d’utilisation 1
Titre — Cas d’utilisation 2
Document de synthèse du plan | Bref aperçu des principaux apprentissages — aperçu d’un plan de projet réalisable
Résumé
Champ d’application & contexte
Description du produit | Basé sur des exigences récoltées
Objectifs de conception
Présentation des fonctionnalités
Maquettes
Tarifs & prévisions
Équipe & ressources
Chronologie récapitulative
Références
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## CLÉS — ne pas supprimer
Clés de la liste de contrôle — ne pas supprimer —
Statut | PRIORITÉ | Statut d’approbation
Non commencé | FAIBLE | Soumettre pour approbation
En cours | MOYENNE | Envoyé
Terminé | ÉLEVÉE | Approuvé
En attente |  | Vérification requise
En retard
Vérification requise

## — Exclusion de responsabilité —
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.