## Jour 1 - 30
EXEMPLE DE PLAN D’AFFAIRES DE 30-60-90-DAY POUR LE DÉMARRAGE
TITRE DU PLAN |  |  |  | PRÉPARÉ PAR
Plan d’affaires de la start-up 30-60-90-day |  |  |  | Miguel Sanchez
BUT |  |  |  | DATE
Établir nos objectifs commerciaux et nos livrables et créer un plan d’action sur 90 jours pour élaborer notre plan d’affaires |  |  |  | 2025-05-26
|  |  | LES 30 PREMIERS JOURS COMMENCENT | LES 30 PREMIERS JOURS DE FIN
30 PREMIERS JOURS |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-30
OBJECTIFS PRINCIPAUX |  |  | LIVRABLES
• Définissez clairement le problème à résoudre. • Définissez clairement la solution au problème. • Décidez s’il faut poursuivre l’idée d’entreprise. |  |  | • Énoncé du problème /opportunité • Rapport de l’étude de marché
JOUR 1 - 30 PLAN
ID | TÂCHE | DESCRIPTION | ATTRIBUÉ À | DATE D’ÉCHÉANCE | Date de début | Date de fin | DURÉE en jours
1 | Notez un résumé du problème. |  |  | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 2025-06-01 | 1
2 | Faites des recherches sur le problème pour identifier les facteurs qui y contribuent ou l’aggravent. |  |  | 2025-06-04 | 2025-06-01 | 2025-06-04 | 4
3 | Notez les faits et les statistiques liés au problème. |  |  | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 2025-06-05 | 1
M1 | Jalon — Objectif 1 | Définissez le problème que vous résolvez. |  | 2025-06-05 | 2025-06-04 | 2025-06-05 | 2
4 | Brainstorming et répertoriez les idées. |  |  | 2025-06-14 | 2025-06-08 | 2025-06-14 | 7
5 | Évaluez et affinez votre liste d’idées. |  |  | 2025-06-17 | 2025-06-15 | 2025-06-17 | 3
6 | Décidez quelles idées sont les plus réalisables. | Interrogez des experts pertinents et déterminez des scénarios commerciaux. |  | 2025-06-21 | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 4
7 | Effectuez des évaluations formelles de votre concept. | Étude de pré-faisabilité |  | 2025-06-21 | 2025-06-18 | 2025-06-21 | 4
8 | Réduisez vos idées par processus d’élimination. |  |  | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 2025-06-22 | 1
M2 | Jalon — Objectif 2 | Définissez la solution au problème. |  | 2025-06-23 | 2025-06-21 | 2025-06-23 | 3
9 | Effectuez des recherches sur les solutions existantes au problème. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
10 | Effectuez des recherches sur les concurrents. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
11 | Identifiez les lacunes ou les opportunités qui rendent votre solution meilleure. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
12 | Définissez qui est touché par le problème. |  |  | 2025-06-26 | 2025-06-23 | 2025-06-26 | 4
13 | Recueillez des informations sur les clients des concurrents. | Réalisez des entretiens, envoyez des enquêtes, observez les clients. |  | 2025-06-29 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 4
14 | Obtenez les commentaires des clients sur votre idée d’entreprise. |  |  | 2025-06-29 | 2025-06-26 | 2025-06-29 | 4
M3 | Jalon — Objectif 3 | Décidez s’il faut procéder |  | 2025-06-30 | 2025-06-29 | 2025-06-30 | 2
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
Double-cliquez sur l'axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l'axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## Jour 30 à 60
EXEMPLE DE PLAN D’AFFAIRES DE 30-60-90-DAY POUR LE DÉMARRAGE
|  |  | LES 30 PREMIERS JOURS COMMENCENT | LES 30 PREMIERS JOURS DE FIN
JOURS 30 À 60 |  |  | 2025-07-01 | 2025-07-30
OBJECTIFS PRINCIPAUX |  |  | LIVRABLES
• Identifiez l’acheteur cible. • Développez un modèle commercial. • Recherchez des partenariats stratégiques |  |  | • Analyse SWOT • PLAN MARKETING • Plan d’exploitation • Modèle d’affaires
PLAN DES JOURS 30 À 60
ID | TÂCHE | DESCRIPTION | ATTRIBUÉ À | DATE D’ÉCHÉANCE | Date de début | Date de fin | DURÉE en jours
1 | Réaliser une étude de marché | Obtenez une vue détaillée du paysage concurrentiel. |  | 2025-07-05 | 2025-07-01 | 2025-07-05 | 5
2 | Déterminez le marché de niche à cibler. |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-01 | 2025-07-07 | 7
3 | Identifiez les difficultés des acheteurs. |  |  | 2025-07-07 | 2025-07-02 | 2025-07-07 | 6
4 | Améliorez votre avantage concurrentiel. | Déterminez comment vous vous démarquerez des concurrents. |  | 2025-07-09 | 2025-07-05 | 2025-07-09 | 5
5 | Recherchez des segments de marché cibles. | Démographie, psychographique, problèmes auxquels ils sont confrontés |  | 2025-07-10 | 2025-07-06 | 2025-07-10 | 5
6 | Recherchez des rapports de l’industrie liés à votre produit et à votre secteur d’activité. |  |  | 2025-07-10 | 2025-07-07 | 2025-07-10 | 4
M1 | Jalon — Objectif 1 | Identifier l’acheteur cible. |  | 2025-07-10 | 2025-07-08 | 2025-07-10 | 3
7 | Déterminez les activités clés de l’entreprise. |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-11 | 2025-07-13 | 3
8 | Identifiez les ressources commerciales dont vous avez besoin. | Capital, propriété intellectuelle, espaces de bureaux, équipements, talents |  | 2025-07-17 | 2025-07-12 | 2025-07-17 | 6
9 | Effectuez une analyse SWOT |  |  | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 2025-07-13 | 1
10 | Déterminez le processus de fabrication du produit. |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-14 | 2025-07-17 | 4
11 | Déterminez le processus pour fournir le produit au client. |  |  | 2025-07-17 | 2025-07-15 | 2025-07-17 | 3
12 | Élaborez votre proposition de valeur unique | Apportez une valeur durable aux clients. |  | 2025-07-19 | 2025-07-16 | 2025-07-19 | 4
M2 | Jalon — Objectif 2 | Développez un modèle économique. |  | 2025-07-21 | 2025-07-17 | 2025-07-21 | 5
13 | Recherchez des détaillants locaux qui s’alignent sur votre marque et votre produit. |  |  | 2025-07-22 | 2025-07-18 | 2025-07-22 | 5
14 | Recherchez des partenaires publicitaires. |  |  | 2025-07-24 | 2025-07-20 | 2025-07-24 | 5
15 | Évaluez les coûts et les avantages des partenariats. |  |  | 2025-07-25 | 2025-07-22 | 2025-07-25 | 4
M3 | Jalon — Objectif 3 | Recherchez des partenariats stratégiques |  | 2025-07-30 | 2025-07-25 | 2025-07-30 | 6
Double-cliquez sur l'axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l'axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## Jour 60 à 90
EXEMPLE DE PLAN D’AFFAIRES DE 30-60-90-DAY POUR LE DÉMARRAGE
|  |  | LES 30 PREMIERS JOURS COMMENCENT | LES 30 PREMIERS JOURS DE FIN
JOURS 60 À 90 |  |  | 2025-07-31 | 2025-08-29
OBJECTIFS PRINCIPAUX |  |  | LIVRABLES
• Élaborez un plan de vente. • Élaborez un plan financier. • Finalisez votre plan d’affaires. |  |  | • Plan de ventes • Plan financier • Forfait Affaire • Présentation pour les investisseurs
PLAN DES JOURS 60 À 90
ID | TÂCHE | DESCRIPTION | ATTRIBUÉ À | DATE D’ÉCHÉANCE | Date de début | Date de fin | DURÉE en jours
1 | Définissez les objectifs de vente de votre entreprise. | Alignez vos objectifs et stratégies sur les besoins du marché cible. |  | 2025-08-02 | 2025-07-31 | 2025-08-02 | 3
2 | Décrivez les étapes à suivre pour atteindre vos objectifs de vente. |  |  | 2025-08-04 | 2025-08-03 | 2025-08-04 | 2
3 | Développez une stratégie d’aide à la vente. |  |  | 2025-08-06 | 2025-08-05 | 2025-08-06 | 2
4 | Créez une prévision des ventes que vous prévoyez d’atteindre. | Prévisions de ventes sur 1 à 3 ans |  | 2025-08-07 | 2025-08-06 | 2025-08-07 | 2
5 | Déterminez les systèmes à mettre en place pour soutenir les ventes de vos produits. |  |  | 2025-08-08 | 2025-08-06 | 2025-08-08 | 3
M1 | Jalon — Objectif 1 | Élaborez votre plan de vente. |  | 2025-08-09 | 2025-08-08 | 2025-08-09 | 2
6 | Identifiez vos coûts d’intrants. |  |  | 2025-08-11 | 2025-08-10 | 2025-08-11 | 2
7 | Établissez le prix de vente de votre produit. |  |  | 2025-08-12 | 2025-08-11 | 2025-08-12 | 2
8 | Effectuez une analyse du seuil de point mort. |  |  | 2025-08-13 | 2025-08-12 | 2025-08-13 | 2
9 | Préparez un budget de démarrage. |  |  | 2025-08-14 | 2025-08-13 | 2025-08-14 | 2
10 | Préparez un bilan pro forma. |  |  | 2025-08-15 | 2025-08-14 | 2025-08-15 | 2
11 | Préparez un compte de résultat pro forma. |  |  | 2025-08-16 | 2025-08-15 | 2025-08-16 | 2
12 | Préparez un relevé de flux de trésorerie pro forma. |  |  | 2025-08-17 | 2025-08-16 | 2025-08-17 | 2
13 | Préparez des sources et des utilisations de l’état des fonds. |  |  | 2025-08-18 | 2025-08-17 | 2025-08-18 | 2
M2 | Jalon — Objectif 2 | Élaborez votre plan de vente. |  | 2025-08-22 | 2025-08-18 | 2025-08-22 | 5
14 | Documentez vos objectifs commerciaux actuels et futurs. | Déterminez les objectifs SMART pour les 1 à 3 prochaines années. |  | 2025-08-25 | 2025-08-23 | 2025-08-25 | 3
15 | Élaborez votre déclaration de mission et de vision |  |  | 2025-08-26 | 2025-08-25 | 2025-08-26 | 2
16 | Documentez votre équipe de direction. | Brève biographie, comprenant une expérience pertinente qui apporte de la valeur |  | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 2025-08-27 | 1
17 | Détaillez vos offres de produits et de services. | Expliquez comment ils répondent aux besoins des acheteurs, et fournissez des détails sur les offres futures. |  | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3
18 | Définissez la structure de votre entreprise. |  |  | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3
19 | Résumez l’histoire de l’entreprise. | Quand l’entreprise a démarré et les jalons clés |  | 2025-08-29 | 2025-08-27 | 2025-08-29 | 3
M3 | Jalon — Objectif 3 | Finalisez votre plan d’affaires |  | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 2025-08-29 | 1
Double-cliquez sur l'axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l'axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.