**[A blue and white logo

Description automatically generated](https://fr.smartsheet.com/try-it?trp=17822&utm_language=FR&utm_source=template-word&utm_medium=content&utm_campaign=ic-Simple+Scope+of+Work+with+Sample+Text-word-17822-fr&lpa=ic+Simple+Scope+of+Work+with+Sample+Text+word+17822+fr)MODÈLE SIMPLE DE CHAMP D’APPLICATION AVEC DES EXEMPLES DE DONNÉES**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOM DU PROJET** | Installations de bornes de recharge pour véhicules électriques |
| **NOM DE L’ENTREPRISE** | Positive Charge |
| **CONTACT** | Wendy Williams |
| **NUMÉRO DE TÉLÉPHONE** | 765-876-9876 |
| **ADRESSE E-MAIL** | Wendy.Williams@postivecharge.com |
| **ADRESSE POSTALE DE L’ENTREPRISE** | 9016 NE 186th, Boswell, WA 98011 |
| **LIEU DU PROJET** | (divers) États-Unis, Mexique, Canada |
| **AUTEUR** | Jane Matthews |
| **DATE** | XX/XX/XXXX |

|  |
| --- |
| CHAMP D’APPLICATION |
| ***Qu’est-ce que le projet implique ? Quelles sont les méthodes de livraison ?*** |
| Installation de 1 125 stations de recharge pour véhicules électriques à 116 endroits aux États-Unis, au Mexique et au Canada afin de répondre aux besoins de recharge des véhicules électriques des centres commerciaux et des stations-service. Des détails complets sur le champ d’application de ce travail sont inclus dans les documents joints, mais, dans l’ensemble, ce projet impliquera les éléments suivants pour 17 sites uniques dans 3 pays différents, et comprendra : l’analyse de site ; planification des infrastructures ; Évaluation des services publics ; Intégration ; Préparation finale ; et Installation. |

|  |
| --- |
| LIVRABLES DU PROJET |
| ***Notez les produits matériels/les services résultant de ce projet.*** |
| Installations de 1 125 stations de recharge pour véhicules électriques entièrement fonctionnelles et sous licence à 116 endroits aux États-Unis, au Mexique et au Canada - 1 000 stations de recharge pour véhicules électriques en Californie du S. — 100 au Canada — 25 au Mexique (voir les spécifications ci-jointes pour les emplacements géo-spécifiques). |

|  |
| --- |
| **EXCLUSIONS** |
| Positive Charge n’est pas responsable des travaux préparatoires des sites tiers/clients (par exemple, les permis de creuser, la logistique de disponibilité de l’électricité dans la région de la ville, etc.). |
| Cependant, les chefs de projet Positive Charge peuvent fournir aux clients une liste de contrôle pour s’assurer que leurs emplacements sont correctement préparés pour l’installation de nos bornes de recharge pour véhicules électriques. |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **JALONS** | | | |
| **DATE DE LIVRAISON** | **TÂCHE** | **BIENS REQUIS** | **SERVICES REQUIS** |
| XX/XX/XXXX | Former l’équipe projet/Revue préliminaire/Périmètre |  |  |
| XX/XX/XXXX | Phase d’analyse |  |  |
| XX/XX/XXXX | Phase de contrôle |  |  |
| XX/XX/XXXX | Rapport de synthèse et clôture du projet |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTIES PRENANTES** | | | |
| **NUMÉRO D’IDENTIFICATION** | **NOM ET FONCTION** | **POSTE/RESPONSABILITÉS** |  |
| 78 979 687 | Janine Remagio — Cheffe de projets |  | |
| 8 542 342 | David Coen — Chef ingénieur |  | |
| 5 672 334 | Rita Preze — Directrice |  | |
| 98 712 376 | Donald Smythe — Ingénieur de terrain |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COÛT ESTIMÉ** | | | |
| **Dépense** | **DESCRIPTION** | | **COÛT** |
| MAIN-D’ŒUVRE INTERNE | Logistique électro-charge | | 68 768 $ |
| MAIN-D’ŒUVRE EXTERNE | Véhicules électriques de niveau 1 | | 68 768 $ |
| ÉQUIPEMENT | Borne de chargement rapide pour véhicule électrique | | 68 768 $ |
| SERVICES | Fournisseur de systèmes de conversion d’énergie | | 68 768 $ |
| AUTRE | Logiciel tiers | | 68 768 $ |
|  | | **TOTAL** | $ - |

|  |
| --- |
| **CONDITIONS GÉNÉRALES DE PAIEMENT** |
| 30 suivant l’achèvement du projet. 10 % de frais de rétention. |
|  |
|  |

APPROBATION & COMMENTAIRES

|  |  |
| --- | --- |
| **Propriétaire du projet** | Steph Arjuna |
| **SIGNATURE** |  |
| **DATE** | XX/XX/XXXX |
| **CHEF DE PROJETS** | Rita Stevens |
| **SIGNATURE** |  |
| **DATE** | XX/XX/XXXX |

COMMENTAIRES

|  |
| --- |
|  |

**MODÈLE SIMPLE DE CHAMP D’APPLICATION**

|  |  |
| --- | --- |
| **NOM DU PROJET** |  |
| **NOM DE L’ENTREPRISE** |  |
| **CONTACT** |  |
| **NUMÉRO DE TÉLÉPHONE** |  |
| **ADRESSE E-MAIL** |  |
| **ADRESSE POSTALE DE L’ENTREPRISE** |  |
| **LIEU DU PROJET** |  |
| **AUTEUR** |  |
| **DATE** |  |

|  |
| --- |
| CHAMP D’APPLICATION |
| ***Qu’est-ce que le projet implique ? Quelles sont les méthodes de livraison ?*** |
|  |

|  |
| --- |
| LIVRABLES DU PROJET |
| ***Notez les produits matériels/les services résultant de ce projet.*** |
|  |

|  |
| --- |
| **EXCLUSIONS** |
|  |
|  |
|  |
|  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **JALONS** | | | |
| **DATE DE LIVRAISON** | **TÂCHE** | **BIENS REQUIS** | **SERVICES REQUIS** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **PARTIES PRENANTES** | | | |
| **NUMÉRO D’IDENTIFICATION** | **NOM ET FONCTION** | **POSTE/RESPONSABILITÉS** |  |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |
|  |  |  | |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **COÛT ESTIMÉ** | | | |
| **Dépense** | **DESCRIPTION** | | **COÛT** |
| MAIN-D’ŒUVRE INTERNE |  | | $ - |
| MAIN-D’ŒUVRE EXTERNE |  | | $ - |
| ÉQUIPEMENT |  | | $ - |
| SERVICES |  | | $ - |
| AUTRE |  | | $ - |
|  | | **TOTAL** | $ - |

|  |
| --- |
| **CONDITIONS GÉNÉRALES DE PAIEMENT** |
|  |
|  |
|  |

APPROBATION & COMMENTAIRES

|  |  |
| --- | --- |
| **Propriétaire du projet** |  |
| **SIGNATURE** |  |
| **DATE** |  |
| **CHEF DE PROJETS** |  |
| **SIGNATURE** |  |
| **DATE** |  |

COMMENTAIRES

|  |
| --- |
|  |

|  |
| --- |
| **EXCLUSION DE RESPONSABILITÉ**  Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques. |