## EX - Modèle de planification de
MODÈLE DE PLANIFICATION DE SPRINT
NOM DU PROJET |  |  | CHEF DE PROJETS |  | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | AVANCEMENT GÉNÉRAL | LIVRABLE DU PROJET
Sortie du produit |  |  | Alex B. |  | 2028-01-16 | 2028-04-21 | 35% | ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION
Risqué ? | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D’EFFORT | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | STATUT | PRIORITÉ | COMMENTAIRES
| SPRINT 1 |  | Alex B. |  | 2028-01-16 | 2028-02-15 | 31
Oui | Fonctionnalité 1 |  | Frank C. |  | 2028-01-16 | 2028-02-02 | 18 | Terminé | Élevée
Non | Fonctionnalité 2 |  | Jacob S. |  | 2028-01-31 | 2028-02-05 | 6 | En cours | Moyenne
| Fonctionnalité 3 |  | Jacob S. |  | 2028-02-05 | 2028-02-15 | 11 | Non commencée | Faible
| SPRINT 2 |  | Jacob S. |  | 2028-01-22 | 2028-02-25 | 35
| Fonctionnalité 1 |  | Alex B. |  | 2028-01-22 | 2028-01-29 | 8 | En retard
| Fonctionnalité 2 |  | Frank C. |  | 2028-01-28 | 2028-01-31 | 4 | Examen requis
| Fonctionnalité 3 |  | Shari W. |  | 2028-01-29 | 2028-02-25 | 28 | Approuvée
| SPRINT 3 |  | Shari W. |  | 2028-02-28 | 2028-03-16 | 18
| Fonctionnalité 1 |  | Alex B. |  | 2028-02-28 | 2028-03-01 | 3 | En attente
| Fonctionnalité 2 |  | Kennedy K. |  | 2028-02-28 | 2028-03-04 | 6
| Fonctionnalité 3 |  | Jacob S. |  | 2028-03-01 | 2028-03-16 | 16
| SPRINT 4 |  | Jacob S. |  | 2028-03-16 | 2028-04-16 | 32
| Fonctionnalité 1 |  | Jacob S. |  | 2028-03-16 | 2028-03-17 | 2
| Fonctionnalité 2 |  | Jacob S. |  | 2028-03-18 | 2028-03-20 | 3
| Fonctionnalité 3 |  | Alex B. |  | 2028-03-24 | 2028-04-16 | 24
| SPRINT 5 |  | Frank C. |  | 2028-03-24 | 2028-04-21 | 29
| Fonctionnalité 1 |  | Shari W. |  | 2028-03-24 | 2028-03-26 | 3
| Fonctionnalité 2 |  | Shari W. |  | 2028-03-26 | 2028-04-05 | 11
| Fonctionnalité 3 |  | Kennedy K. |  | 2028-04-06 | 2028-04-21 | 16
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE - Planification de sprin
MODÈLE DE PLANIFICATION DE SPRINT
NOM DU PROJET |  |  | CHEF DE PROJETS |  | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | AVANCEMENT GÉNÉRAL | LIVRABLE DU PROJET
[7 empty] | 0% | ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION
Risqué ? | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D’EFFORT | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | STATUT | PRIORITÉ | COMMENTAIRES
SPRINT 1
Fonctionnalité 1
Fonctionnalité 2
Fonctionnalité 3
SPRINT 2
Fonctionnalité 1
Fonctionnalité 2
Fonctionnalité 3
SPRINT 3
Fonctionnalité 1
Fonctionnalité 2
Fonctionnalité 3
SPRINT 4
Fonctionnalité 1
Fonctionnalité 2
Fonctionnalité 3
SPRINT 5
Fonctionnalité 1
Fonctionnalité 2
Fonctionnalité 3
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## Clés déroulantes - Ne pas suppr
CLÉS DÉROULANTES
OUI/NON | PRIORITÉ | STATUT
Oui | Faible | Non commencée
Non | Moyenne | En cours
| Élevée | Terminé
Examen requis
Approuvée
En retard
En attente

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.