## Demande de paiement
MODÈLE DE FACTURE D’ENTREPRENEUR GÉNÉRAL EN CONSTRUCTION
La demande de paiement vierge se trouve dans l’onglet suivant.
DEMANDE DE PAIEMENT
NUMÉRO DE LA DEMANDE
| AU PROPRIÉTAIRE | [5 empty] | PROJET
PÉRIODE TERMINÉE LE
TRAVAUX CONTRACTUELS
DU SOUS-TRAITANT
N° DE CONTRAT
PRÉPARÉ PAR
DEMANDE DE PAIEMENT DU SOUS-TRAITANT | [7 empty] | CERTIFICATION DU SOUS-TRAITANT
Reportez-vous aux feuilles de sauvegarde jointes pour une répartition détaillée | [7 empty] | Le soussigné sous-traitant, au meilleure de sa connaissance, croyance et informations concernant les Travaux couverts par la présente Demande de paiement, atteste que les travaux ont été terminés conformément aux Documents contractuels, que tous les montants des Travaux pour lesquels des Certificats de paiement antérieurs ont été émis lui ont été versés par le Propriétaire, et que le paiement actuel indiqué dans les présentes est maintenant dû.
1 | Montant initial du contrat : |  |  |  | 20000
2 | Modifications nettes du contrat : |  |  |  | 600 |  |  | SOUS-TRAITANT |  |  | DATE
3 | Montant total du contrat : |  |  |  | 20600
4 | Total terminé à ce jour : |  |  |  | 15000 |  |  | État |  | Pays
5 | Retenue : | [6 empty] | Après avoir prêté serment et signé en ma présence
| a. | 15% | des travaux terminés |  |  |  |  | le | du mois de
| Total de la retenue : |  |  |  | 2250
[8 empty] | Nom du notaire |  |  | Date d’expiration de la commission
6 | Total terminé moins la retenue : |  |  |  | 12750
7 | Moins les demandes antérieures : |  |  |  | 5000 |  |  | CERTIFICAT DE PAIEMENT DE L’D’INGÉNIEUR
L’ingénieur confirme par la présente que, sur la base des observations du site et au meilleur de ses connaissances, cette demande de paiement reflète correctement la progression du travail et que ce travail répond aux exigences du contrat suffisamment pour justifier le paiement du montant certifié ci-dessous :
8 | Paiement actuel dû : |  |  |  | 7750
9 | Solde à terminer, y compris la retenue : |  |  |  | 7850 |  |  | MONTANT CERTIFIÉ
Fournissez une explication ci-dessous ou en annexe si le montant certifié ne correspond pas au montant de cette demande. Apposez vos initiales à côté des chiffres et majorations pour montrer que vous êtes d’accord avec le montant certifié.
SYNTHÈSE DU TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE |  |  |  | AJOUTS |  | SUPPRESSIONS
Changements par rapport aux demandes antérieures |  |  |  |  | 1000 |  | 400 | INGÉNIEUR |  |  | DATE
Modifications de cette demande |  |  |  |  | 0 |  | 0
Total |  |  |  |  | 1000 |  | 400 | Le Montant certifié est payable au sous-traitant mentionné ci-dessus.
Modifications nettes |  |  |  |  | 600
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE - Demande de paiement
MODÈLE DE PAIEMENT D’AVANCEMENT DU SOUS-TRAITANT
DEMANDE DE PAIEMENT
NUMÉRO DE LA DEMANDE
| AU PROPRIÉTAIRE | [5 empty] | PROJET
PÉRIODE TERMINÉE LE
TRAVAUX CONTRACTUELS
DU SOUS-TRAITANT
N° DE CONTRAT
PRÉPARÉ PAR
DEMANDE DE PAIEMENT DU SOUS-TRAITANT | [7 empty] | CERTIFICATION DU SOUS-TRAITANT
Reportez-vous aux feuilles de sauvegarde jointes pour une répartition détaillée | [7 empty] | Le soussigné sous-traitant, au meilleure de sa connaissance, croyance et informations concernant les Travaux couverts par la présente Demande de paiement, atteste que les travaux ont été terminés conformément aux Documents contractuels, que tous les montants des Travaux pour lesquels des Certificats de paiement antérieurs ont été émis lui ont été versés par le Propriétaire, et que le paiement actuel indiqué dans les présentes est maintenant dû.
1 | Montant initial du contrat : |  |  |  | 0
2 | Modifications nettes du contrat : |  |  |  | 0 |  |  | SOUS-TRAITANT |  |  | DATE
3 | Montant total du contrat : |  |  |  | 0
4 | Total terminé à ce jour : |  |  |  | 0 |  |  | État |  | Pays
5 | Retenue : | [6 empty] | Après avoir prêté serment et signé en ma présence
| a. | 0% | des travaux terminés |  |  |  |  | le | du mois de
| Total de la retenue : |  |  |  | 0
[8 empty] | Nom du notaire |  |  | Date d’expiration de la commission
6 | Total terminé moins la retenue : |  |  |  | 0
7 | Moins les demandes antérieures : |  |  |  | 0 |  |  | CERTIFICAT DE PAIEMENT DE L’D’INGÉNIEUR
L’ingénieur confirme par la présente que, sur la base des observations du site et au meilleur de ses connaissances, cette demande de paiement reflète correctement la progression du travail et que ce travail répond aux exigences du contrat suffisamment pour justifier le paiement du montant certifié ci-dessous :
8 | Paiement actuel dû : |  |  |  | 0
9 | Solde à terminer, y compris la retenue : |  |  |  | 0 |  |  | MONTANT CERTIFIÉ
Fournissez une explication ci-dessous ou en annexe si le montant certifié ne correspond pas au montant de cette demande. Apposez vos initiales à côté des chiffres et majorations pour montrer que vous êtes d’accord avec le montant certifié.
SYNTHÈSE DU TRAVAIL SUPPLÉMENTAIRE |  |  |  | AJOUTS |  | SUPPRESSIONS
Changements par rapport aux demandes antérieures |  |  |  |  | 0 |  | 0 | INGÉNIEUR |  |  | DATE
Modifications de cette demande |  |  |  |  | 0 |  | 0
Total |  |  |  |  | 0 |  | 0 | Le Montant certifié est payable au sous-traitant mentionné ci-dessus.
Modifications nettes |  |  |  |  | 0

## Justificatif de paiement échelo
JUSTIFICATIF DE PAIEMENT ÉCHELONNÉ
ÉLÉMENT DE L’OFFRE # | DESCRIPTION DE LA TÂCHE | ENTREPRENEUR OU SOUS-TRAITANT | MONTANT DU CONTRAT | TRAVAIL TERMINÉ (%) | MONTANT ÉVALUÉ | MONTANT RÉCLAMÉ PAR L’ENTREPRENEUR | MONTANT PAYABLE | RAISON DE LA DIFFÉRENCE
EXCAVATION ET TERRASSEMENT
1.001 | Coupe + Remplissage |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
1.002 | Élimination de la pierre/terre |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
1.003 | Creusement de tranchées pour raccordements |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
1.004 | Fondation - Excavation |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
1.005 | Fondation - Drains de fondation |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
1.006 | Drains d’interception |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
1.007 | Ponceaux |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
1.008 | Rigole de drainage |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
1.009 | Murs de soutènement |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
1.01 | Étangs |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
1.011 | Autre drainage du site |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
1.012 | Remblai |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
1.013 | Compactage |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
1.014 | Sol supérieur |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
1.015 | Nivellement définitif |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
1.016 | Semis/Engazonnement |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
0
FONDATION
2.001 | Fondations/massif |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
2.002 | Murs de fondation/murs de soutènement/poutres sur le sol |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
2.003 | Piliers |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
2.004 | Dalles - Fondation, Sous-sol, Garage |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
2.005 | Armature d’acier |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
2.006 | Boulons d’ancrage, dispositifs de retenue |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
2.007 | Cloisons |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
2.008 | Pare-vapeur sous-dalle |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
2.009 | Pompe de puisard |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
2.01 | Barrière de vapeur d’espace sanitaire |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
2.011 | Évents de vide sanitaire |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
2.012 | Fondation - Fenêtres |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
2.013 | Étanchéité à l’humidité, Étanchéité à l’eau |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
2.014 | Fondation - Tableau des drains |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
2.015 | Isolation de la dalle : bord/soufflage |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
2.016 | Isolation des fondations extérieures |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
2.017 | Isolation extérieure Revêtement/protection |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
0
AUTRES MAÇONNERIES/PAVAGE
3.001 | Patios |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
3.002 | Escalier extérieur |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
3.003 | Cheminées en maçonnerie |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
3.004 | Foyers et cheminées |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
3.005 | Allée |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
3.006 | Passages |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
0
CHARPENTE BRUTE
4.001 | Seuil + Joint |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
4.002 | Poutre porteuse en acier/bois, colonnes en bois |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
4.003 | Lambourdes |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
4.004 | Murs extérieurs et intérieurs, Escaliers bruts |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
4.005 | Gainage, sous-plancher |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
4.006 | Charpente/fermes de toit |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
4.007 | Sous-face |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
4.008 | Connecteurs de charpente en acier |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
4.009 | Clous, vis, fixations |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
4.01 | Préparation pour le plâtre, les cloisons sèches |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
4.011 | Charpente brute - Main-d’œuvre seulement |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
0
EXTÉRIEUR
5.001 | Gainage extérieur en mousse |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
5.002 | Barrière météorologique (Tyvek, etc.) |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
5.003 | Membrane d’étanchéité |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
5.004 | Revêtement en vinyle ou composite |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
5.005 | Revêtement en bois |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
5.006 | Placage de brique |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
5.007 | Placage de pierre |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
5.008 | Stuc |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
5.009 | Planche de rive, Frise, Planches cornières, Socle hydrofuge |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
5.01 | Évents de Soffite/Pignons |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
5.011 | Garniture de fenêtre/de porte |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
5.012 | Autres garnitures extérieures |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
5.013 | Peinture extérieure, tache, calfeut |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
5.014 | Extérieur, travaux uniquement |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
0
FENÊTRES/PORTES EXTÉRIEURES
6.001 | Membrane d’étanchéité |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
6.002 | Porte extérieure - Bloc de porte |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
6.003 | Porte extérieure - Dalles |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
6.004 | Porte extérieure - Cadres + Seuils |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
6.005 | Lampes latérales, traverses |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
6.006 | Serrures, boutons, matériels de porte |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
6.007 | Portes-fenêtres : coulissantes ou battantes |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
6.008 | Fenêtres |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
6.009 | Portes de garage et ouvre-portes |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
0
PLOMBERIE
7.001 | Drain/Déchets/Évent |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
7.002 | Canalisations d’alimentation en eau |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
7.003 | Tuyauterie de gaz |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
7.004 | Traitement de l’eau |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
7.005 | Chauffe-eau |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
7.006 | Accessoires : Toilettes, Baignoires, Éviers, Douches |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
7.007 | Robinets, vannes de mélange, pommeaux de douche |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
7.008 | Évacuation |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
0
ÉLECTRICITÉ
8.001 | Entretien, panneau, Sous-panneaux |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
8.002 | Câblage brut |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
8.003 | Téléphone/Câble/Câblage Internet |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
8.004 | Luminaires |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
8.005 | Transformateurs/accessoires basse tension |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
8.006 | Éclairage extérieur |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
8.007 | Appareils : prises, commutateurs, gradateurs |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
8.008 | Système de contrôle de l’éclairage |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
8.009 | Système de sonnette |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
8.01 | Alarmes de fumée et de CO2 |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
8.011 | Interphone |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
8.012 | Système de sécurité |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
8.013 | Home Cinéma/Divertissement |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
0
CVC
9.001 | Four/pompe à chaleur |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
9.002 | Climatisation centrale |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
9.003 | Appareil de traitement de l’air |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
9.004 | Conduits, Grilles, Registres |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
9.005 | Filtre à air |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
9.006 | Chaudière, tuyauterie |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
9.007 | Radiateurs |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
9.008 | Ventilation de toute la maison (VRC, VRC, évacuation uniquement, autres) |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
9.009 | Contrôles CVC |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
9.01 | Eau chaude solaire |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
0
ISOLATION + ÉTANCHÉITÉ À L’AIR
10.001 | Isolation du toit/grenier |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
10.002 | Baffles de toit/d’avant-toit |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
10.003 | Isolation des cavités murales |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
10.004 | Isolation par panneaux de mousse |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
10.005 | Isolation par mousse pulvérisée |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
10.006 | Isolation du sous-sol |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
10.007 | Isolation du vide sanitaire |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
10.008 | Étanchéité à l’air |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
10.009 | Diagnostic énergétique (Porte soufflante, Infrarouge) |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
0
CLOISON SÈCHE/PLÂTRE
11.001 | Murs |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
11.002 | Plafonds, Soffites |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
11.003 | Plâtre décoratif |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
11.004 | Main-d’œuvre des cloisons sèches uniquement |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
0
FINITION INTÉRIEURE
12.001 | Porte intérieure - Bloc de porte |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
12.002 | Porte intérieure - Dalles |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
12.003 | Porte intérieure - Cadres + Seuils |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
12.004 | Boutons de porte, quincaillerie |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
12.005 | Chaise rail, autres |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
12.006 | Lambris, Panneaux |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
12.007 | Étagères intégrées, Armoires |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
12.008 | Étagères de placard, quincaillerie |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
12.009 | Escaliers/garde-corps/Pilastres |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
12.01 | Peinture intérieure, mise en teinte |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
12.011 | Plancher en bois |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
12.012 | Tapis |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
12.013 | Revêtements de sol résistants/en vinyle |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
12.014 | Autres planchers |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
12.015 | Plafonds acoustiques, métalliques, décoratifs |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
12.016 | Travaux de menuiserie intérieure uniquement |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
0
CUISINE ET SALLE DE BAIN
13.001 | Armoires de cuisine |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
13.002 | Armoires de bain |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
13.003 | Poignées d’armoires, quincaillerie |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
13.004 | Plan de travail, Crédence |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
13.005 | Carrelage en céramique, Pierre |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
13.006 | Plateforme de bain surélevée |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
13.007 | Enceinte de la baignoire |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
13.008 | Fermetures/portes de douche |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
13.009 | Armoires à pharmacie |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
13.01 | Miroirs |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
13.011 | Cintres, supports de papier toilette, accessoires |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
13.012 | Travaux Cuisine et Sdb uniquement |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
0
PORCHES + TERRASSES
14.001 | Porche ouvert |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
14.002 | Véranda |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
14.003 | Terrasse en bois ou composite |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
14.004 | Clôtures |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
0
ÉQUIPEMENTS
15.001 | Réfrigérateur |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
15.002 | Cuisinière, Plaque de cuisson |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
15.003 | Micro-ondes |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
15.004 | Hotte |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
15.005 | Lave-vaisselle |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
15.006 | Laveuse/Sécheuse |  |  |  | 0 |  | 0 | S.O.
0
TOTAL | [6 empty] | 0

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.