## Carnet de sprint Agile
MODÈLE DE CARNET DE SPRINT AGILE AVEC DIAGRAMME DE BURNDOWN
TÂCHE ET IDENTIFIANT DU BACKLOG | POINTS D’EFFORT | ATTRIBUÉ À | STATUT | ESTIMATION INITIALE | JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | JOUR 4 | JOUR 5 | REVUE DE SPRINT
Récit utilisateur n° 1 | 8
Tâche |  |  |  | 7 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche |  |  |  | 3 | 1 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0
Tâche |  |  |  | 1 | 0.5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0
Tâche |  |  |  | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0
Récit utilisateur n° 2 | 1
Tâche |  |  |  | 3 | 3 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 2
Tâche |  |  |  | 3 | 5 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0
Tâche |  |  |  | 2 | 2 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1
Tâche |  |  |  | 5 | 5 | 9 | 5 | 1 | 0 | 1
Récit utilisateur n° 3 | 5
Tâche |  |  |  | 8 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Tâche |  |  |  | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0
Tâche |  |  |  | 1.5 | 1 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1 | 0
Tâche |  |  |  | 2 | 0.5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3
Récit utilisateur n° 4 | 8
Tâche |  |  |  | 9 | 4 | 2 | 2 | 1 | 1 | 0
Tâche |  |  |  | 6 | 6 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1
Tâche |  |  |  | 6 | 2 | 8 | 8 | 1 | 0 | 1
Tâche |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0 | 0
Récit utilisateur n° 5 | 3
Tâche |  |  |  | 2 | 1 | 1 | 1 | 0.5 | 1 | 1
Tâche |  |  |  | 6 | 6 | 6 | 0.5 | 3 | 9 | 0
Tâche |  |  |  | 9 | 9 | 9 | 4 | 3 | 3 | 3
Tâche |  |  |  | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1 | 0.5 | 0 | 1
TOTAL |  |  |  | 78 | 60 | 59 | 41 | 20 | 18 | 14
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Carnet de sprint Agile - VIERGE
MODÈLE DE CARNET DE SPRINT AGILE AVEC DIAGRAMME DE BURNDOWN
TÂCHE ET IDENTIFIANT DU BACKLOG | POINTS D’EFFORT | ATTRIBUÉ À | STATUT | ESTIMATION INITIALE | JOUR 1 | JOUR 2 | JOUR 3 | JOUR 4 | JOUR 5 | REVUE DE SPRINT
Récit utilisateur n° 1
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Récit utilisateur n° 2
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Récit utilisateur n° 3
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Récit utilisateur n° 4
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
Récit utilisateur n° 5
Tâche
Tâche
Tâche
Tâche
TOTAL |  |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0

## -Exclusion de responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.