## Diagramme de processus ITIL
MODÈLE DE DIAGRAMME DE PROCESSUS ITIL
| NOM DU PROJET |  |  | AVANCEMENT GÉNÉRAL | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | NOMBRE TOTAL DE JOURS |  | LIVRABLE DU PROJET
| Sortie du produit |  |  | 20% | 2023-09-02 | 2023-10-10 | 39
| CHEF DE PROJETS | [7 empty] | ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION
Alex B.
RISQUÉ | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D’EFFORT | DÉBUT | FIN | JOURS | STATUT | POINTS D’EFFORT | LÉGENDE DES STATUTS
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2022-09-02 | 2022-09-03 | 2 | TERMINÉ |  | TERMINÉ
| Fonctionnalité 1 |  | Frank C. |  | 2022-09-03 | 2022-09-07 | 5 | TERMINÉ |  | EN COURS
| Fonctionnalité 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-07 | 2022-09-12 | 6 | TERMINÉ |  | EN ATTENTE
| Fonctionnalité 3 |  | Jacob S. |  | 2022-09-09 | 2022-09-11 | 3 | EN RETARD |  | EN RETARD
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2022-09-11 | 2022-09-15 | 5 | EN COURS |  | NON COMMENCÉ
| Fonctionnalité 4 |  | Alex B. |  | 2022-09-16 | 2022-09-17 | 2 | EN COURS
| Fonctionnalité 5 |  | Frank C. |  | 2022-09-17 | 2022-09-21 | 5 | EN ATTENTE
| Fonctionnalité 6 |  | Shari W. |  | 2022-09-22 | 2022-09-24 | 3 | NON COMMENCÉ
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2022-09-23 | 2022-09-27 | 5 | NON COMMENCÉ
| Fonctionnalité 7 |  | Alex B. |  | 2022-09-25 | 2022-09-29 | 5 | NON COMMENCÉ
| Fonctionnalité 8 |  | Kennedy K. |  | 2022-09-24 | 2022-10-02 | 9 | NON COMMENCÉ
| Fonctionnalité 9 |  | Jacob S. |  | 2022-10-02 | 2022-10-05 | 4 | NON COMMENCÉ
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE Diagramme de processus I
MODÈLE DE DIAGRAMME DE PROCESSUS ITIL
| NOM DU PROJET |  |  | AVANCEMENT GÉNÉRAL | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | NOMBRE TOTAL DE JOURS |  | LIVRABLE DU PROJET
|  |  |  | 0% |  |  | 0
| CHEF DE PROJETS | [7 empty] | ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION
RISQUÉ | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D’EFFORT | DÉBUT | FIN | JOURS | STATUT | POINTS D’EFFORT | LÉGENDE DES STATUTS
[7 empty] | 1 |  |  | TERMINÉ
[7 empty] | 1 |  |  | EN COURS
[7 empty] | 1 |  |  | EN ATTENTE
[7 empty] | 1 |  |  | EN RETARD
[7 empty] | 1 |  |  | NON COMMENCÉ
1
1
1
1
1
1
1
Double-cliquez sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## -Exclusion de responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.