## EXEMPLE gestion des projets j
MODÈLE DE GESTION DE PROJET JURIDIQUE
NOM DE L’ENTREPRISE |  |  |  | DATE | STATUT | % D’AVANCEMENT
Partenaires juridiques Bêta |  |  |  | 00/00/0000 | En cours | 72%
ÉCHÉANCIER DE LA TÂCHE
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
TABLEAU DES TÂCHES
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | STATUT | PRIORITÉ | TRAVAIL ESTIMÉ | TRAVAIL RÉEL | COMMENTAIRES
Constitution d’une entreprise | John K | 2027-09-02 | 2027-09-03 | 2 | Terminé | Élevée | 8 | 8
Acquisition d’entreprises | Bob C. | 2027-09-03 | 2027-09-07 | 5 | Non commencé | Moyenne | 15 | 12
Défense en responsabilité | Kristin R. | 2027-09-07 | 2027-09-12 | 6 | En cours | Faible | 10 | 8
Demande de brevet | Donald W. | 2027-09-09 | 2027-09-11 | 3 | Terminé | Faible | 8 | 8
Tâche 5 |  | 2027-09-11 | 2027-09-15 | 5 | En cours | Moyenne | 25 | 28
Tâche 6 |  | 2027-09-16 | 2027-09-17 | 2 | Terminé | Faible | 8 | 8
Tâche 7 |  | 2027-09-17 | 2027-09-21 | 5 | En attente | Élevée | 20 | 18.5
Tâche 8 |  | 2027-09-24 | 2027-10-02 | 9 | En retard | Élevée | 8 | 8
Tâche 9 |  | 2027-10-02 | 2027-10-05 | 4 | Terminé | Moyenne | 8 | 8
Tâche 10 |  | 2027-10-05 | 2027-10-07 | 3 | Non commencé | Élevée | 8 | 8
Tâche 11 |  | 2027-10-06 | 2027-10-09 | 4 | En attente | Faible | 8 | 8
Tâche 12 |  | 2027-10-10 | 2027-10-10 | 1 | Terminé | Élevée | 2.5 | 3
[6 empty] | TOTAUX | 128.5 | 125.5
STATUT DE LA TÂCHE EN % |  |  |  | PRÉVISION ET COÛT RÉEL
STATUT | NOMBRE | % |  | PLANIFIÉ | 237741
Non commencé | 2 | 16.67% |  | RÉALITÉ | 219757
En cours | 2 | 16.67%
Terminé | 5 | 41.67%
En retard | 1 | 8.333%
En attente | 2 | 16.67%
TOTAL | 12 | 100%
PRIORITÉ DE LA TÂCHE % |  |  |  | ÉLÉMENTS EN ATTENTE
PRIORITÉ | NOMBRE | % |  | Décisions | 5
Élevée | 5 | 41.67% |  | Actions | 2
Moyenne | 3 | 25% |  | Demandes de changement | 4
Faible | 4 | 33.33%
TOTAL | 12 | 100%
TOTAUX DU PROJET
| ESTIMATION | [5 empty] | RÉALITÉ
NOM DU PROJET | ASSOCIÉ GÉNÉRAL | ENTREPRISE | PLAIDEUR EN DÉFENSE | PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE | FAILLITE | ADMINISTRATEUR DE PROJET | ASSOCIÉ GÉNÉRAL | ENTREPRISE | PLAIDEUR EN DÉFENSE | PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE | FAILLITE | ADMINISTRATEUR DE PROJET
Projet 1 | 7000 | 7000 | 7000 | 12500 | 0 | 18000 | 6650 | 4500 | 3456 | 5678 | 0 | 18000
Projet 2 | 2500 | 25000 | 7000 | 13500 | 0 | 19000 | 2540 | 18543 | 3456 | 11344 | 0 | 19000
Projet 3 | 3250 | 13546 | 10000 | 14500 | 0 | 32000 | 6500 | 16000 | 12000 | 14789 | 0 | 32000
Projet 4 | 1600 | 12345 | 0 | 15500 | 0 | 0 | 2000 | 9876 | 0 | 15000 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 16500 | 0 | 0 | 0 | 3425 | 0 | 15000 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 14350 | 57891 | 24000 | 72500 | 0 | 69000 | 17690 | 52344 | 18912 | 61811 | 0 | 69000
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE gestion des projets ju
MODÈLE DE GESTION DE PROJET JURIDIQUE
NOM DE L’ENTREPRISE |  |  |  | DATE | STATUT | % D’AVANCEMENT
Nom |  |  |  | 00/00/0000 | En attente | 0%
ÉCHÉANCIER
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
TABLEAU DES TÂCHES
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | STATUT | PRIORITÉ | TRAVAIL ESTIMÉ | TRAVAIL RÉEL | COMMENTAIRES
|  |  |  | 0 | Terminé | Élevée
|  |  |  | 0 | Terminé | Élevée
|  |  |  | 0 | Terminé | Élevée
|  |  |  | 0 | Terminé | Élevée
|  |  |  | 0 | Terminé | Élevée
|  |  |  | 0 | Terminé | Élevée
|  |  |  | 0 | Terminé | Élevée
|  |  |  | 0 | Terminé | Élevée
|  |  |  | 0 | Terminé | Élevée
|  |  |  | 0 | Terminé | Élevée
|  |  |  | 0 | Terminé | Élevée
|  |  |  | 0 | Terminé | Élevée
[6 empty] | TOTAUX | 0 | 0
STATUT DE LA TÂCHE EN % |  |  |  | PRÉVISION ET COÛT RÉEL
STATUT | NOMBRE | % |  | PLANIFIÉ | 0
Non commencé | 0 | 0% |  | RÉALITÉ | 0
En cours | 0 | 0%
Terminé | 12 | 100%
En retard | 0 | 0%
En attente | 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
PRIORITÉ DE LA TÂCHE % |  |  |  | ÉLÉMENTS EN ATTENTE
PRIORITÉ | NOMBRE | % |  | Décisions | 0
Élevée | 12 | 100% |  | Actions | 0
Moyenne | 0 | 0% |  | Demandes de changement | 0
Faible | 0 | 0%
TOTAL | 12 | 100%
TOTAUX DU PROJET
| ESTIMATION | [5 empty] | RÉALITÉ
NOM DU PROJET | ASSOCIÉ GÉNÉRAL | ENTREPRISE | PLAIDEUR EN DÉFENSE | PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE | FAILLITE | ADMINISTRATEUR DE PROJET | ASSOCIÉ GÉNÉRAL | ENTREPRISE | PLAIDEUR EN DÉFENSE | PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE | FAILLITE | ADMINISTRATEUR DE PROJET
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
| 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
TOTAL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## Clés déroulantes — NE PAS SUPPR
Clés déroulantes — NE PAS SUPPRIMER
STATUT | PRIORITÉ
Non commencé | Élevée
En cours | Moyenne
Terminé | Faible
En retard
En attente

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.