## Suivi des sprints Agile
MODÈLE DE SUIVI DES SPRINTS AGILE
| NOM DU PROJET | Sortie du produit |  |  | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | AVANCEMENT GÉNÉRAL | LIVRABLE DU PROJET
| CHEF DE PROJETS | Alex B. |  |  | 2025-09-02 | 2025-10-10 | 35% | ÉNONCÉ DU PÉRIMÈTRE
RISQUÉ | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D’EFFORT | DÉBUT | FIN | DURÉE en jours | STATUT | COMMENTAIRES | STATUT
| Sprint 1 |  | Alex B. |  | 2025-09-03 | 2025-09-13 | 10 | Terminé |  | Terminé
| Fonctionnalité 1 |  | Frank C. |  | 2025-09-03 | 2025-09-07 | 4 | Terminé |  | En retard
| Fonctionnalité 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-07 | 2025-09-12 | 5 | Terminé |  | En cours
| Fonctionnalité 3 |  | Jacob S. |  | 2025-09-09 | 2025-09-13 | 4 | Terminé |  | Non commencé
| Sprint 2 |  | Jacob S. |  | 2025-09-16 | 2025-09-24 | 8 | En cours |  | En attente
| Fonctionnalité 4 |  | Alex B. |  | 2025-09-16 | 2025-09-17 | 1 | En cours
| Fonctionnalité 5 |  | Frank C. |  | 2025-09-17 | 2025-09-21 | 4 | En retard
| Fonctionnalité 6 |  | Shari W. |  | 2025-09-22 | 2025-09-24 | 2 | En attente
| Sprint 3 |  | Shari W. |  | 2025-09-25 | 2025-10-05 | 10 | Non commencé
| Fonctionnalité 7 |  | Alex B. |  | 2025-09-25 | 2025-09-29 | 4 | Non commencé
| Fonctionnalité 8 |  | Kennedy K. |  | 2025-09-24 | 2025-10-02 | 8 | Non commencé
| Fonctionnalité 9 |  | Jacob S. |  | 2025-10-02 | 2025-10-05 | 3 | Non commencé
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE - Suivi des sprints Agil
MODÈLE DE SUIVI DES SPRINTS AGILE
| NOM DU PROJET |  |  |  | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | AVANCEMENT GÉNÉRAL | LIVRABLE DU PROJET
| CHEF DE PROJETS | [6 empty] | ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION
RISQUÉ | NOM DE LA TÂCHE | TYPE DE FONCTIONNALITÉ | RESPONSABLE | POINTS D’EFFORT | DÉBUT | FIN | DURÉE en jours | STATUT | COMMENTAIRES | STATUT
| Sprint 1 | [5 empty] | 0 |  |  | Terminé
| Fonctionnalité 1 | [5 empty] | 0 |  |  | En retard
| Fonctionnalité 2 | [5 empty] | 0 |  |  | En cours
| Fonctionnalité 3 | [5 empty] | 0 |  |  | Non commencé
| Sprint 2 | [5 empty] | 0 |  |  | En attente
| Fonctionnalité 4 | [5 empty] | 0
| Fonctionnalité 5 | [5 empty] | 0
| Fonctionnalité 6 | [5 empty] | 0
| Sprint 3 | [5 empty] | 0
| Fonctionnalité 7 | [5 empty] | 0
| Fonctionnalité 8 | [5 empty] | 0
| Fonctionnalité 9 | [5 empty] | 0
Double-cliquer sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres des limites minimum et maximum sous les options de l’axe.

## -Exclusion de responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.