## Plan d’exécution de projet
MODÈLE DE PLAN D’EXÉCUTION D’UN PROJET D’INGÉNIERIE
NOM DU PROJET | [5 empty] | CHEF DE PROJETS
LIVRABLE DU PROJET | [5 empty] | DATE DE DÉBUT
00/00/0000
ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION | [5 empty] | DATE DE FIN
00/00/0000
AVANCEMENT GÉNÉRAL
15%
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | STATUT | COMMENTAIRES | LÉGENDE DES STATUTS
Définition de la réunion de lancement | Alex B. | 2026-09-02 | 2026-09-03 | 2 | Terminé |  | Non commencé
Définition des objectifs | Frank C. | 2026-09-03 | 2026-09-07 | 5 | En cours |  | En cours
Exigences détaillées | Jacob S. | 2026-09-07 | 2026-09-12 | 6 | En retard |  | Terminé
Exigences en matière de matériel | Jacob S. | 2026-09-09 | 2026-09-11 | 3 | Non commencé |  | En attente
Plan final des ressources | Jacob S. | 2026-09-11 | 2026-09-15 | 5 | En attente |  | En retard
Dotation en personnel | Alex B. | 2026-09-16 | 2026-09-17 | 2 | Examen requis |  | Examen requis
Exigences techniques | Frank C. | 2026-09-17 | 2026-09-21 | 5
Développement de bases de données | Shari W. | 2026-09-22 | 2026-09-24 | 3
Développement d’API | Shari W. | 2026-09-23 | 2026-09-27 | 5
Client de l’interface utilisateur | Alex B. | 2026-09-25 | 2026-09-29 | 5
Tests | Kennedy K. | 2026-09-24 | 2026-10-02 | 9
Développement terminé | Jacob S. | 2026-10-02 | 2026-10-05 | 4
Configuration matérielle | Alex B. | 2026-10-05 | 2026-10-07 | 3
Tests du système | Kennedy K. | 2026-10-06 | 2026-10-09 | 4
Lancement |  | 2026-10-10 | 2026-10-10 | 1
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE - Plan d’exécution de pr
PLAN D’EXÉCUTION D’UN PROJET D’INGÉNIERIE
NOM DU PROJET | [5 empty] | CHEF DE PROJETS
LIVRABLE DU PROJET | [5 empty] | DATE DE DÉBUT
ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | STATUT | COMMENTAIRES | LÉGENDE DES STATUTS
Non commencé
En cours
Terminé
En attente
En retard
Examen requis

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.