## EXEMPLE - Liste des tâches d’un
MODÈLE DE LISTE DE TÂCHES D’UN PROJET INFORMATIQUE
NOM DU PROJET | PROJET ALPHA |  |  | CHEF DE PROJETS |  | Jamal J.
LIVRABLE DU PROJET | Description du livrable du projet...
ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION | Énoncé du champ d’application...
DATE DE DÉBUT | JJ/MM/AA | DATE DE FIN | JJ/MM/AA | AVANCEMENT GÉNÉRAL |  | 30%
NOM DE LA TÂCHE | STATUT | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES
Connexion et emplacements | En cours | Sean T. | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Indiquez comment la nouvelle infrastructure se connectera au sein de l’infrastructure existante et où elle sera située.
Exigences générales en matière d’accès | Terminé | Kelly R. | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Définissez le nombre d’utilisateurs nécessitant un accès simultané, et répertoriez les communautés d’utilisateurs (développeurs, informatiques, fournisseurs, etc.).
Bases de données | En attente | Adam S. | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Décrivez les bases de données – incluez les versions requises, les besoins en mémoire, etc.
Demandes de serveurs | En cours | Sean T. | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5
Systèmes d’exploitation | En cours | Sean T. | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7
| Non commencé |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13
| En cours |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13
| En cours |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18
| En cours |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11
| En cours |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9
| En cours |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2
| En cours |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 8
| En cours |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 8
| En cours |  | 2024-02-09 | 2024-02-17 | 8
| En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 2
| En cours |  | 2024-02-15 | 2024-02-23 | 8
| En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 8
| En cours |  | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 8
| En cours |  | 2024-02-24 | 2024-03-03 | 8
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE - Liste des tâches d’un
MODÈLE DE LISTE DE TÂCHES D’UN PROJET INFORMATIQUE
NOM DU PROJET | NOM |  |  | CHEF DE PROJETS |  | Nom
LIVRABLE DU PROJET | Description du livrable du projet...
ÉNONCÉ DU CHAMP D’APPLICATION | Énoncé du champ d’application...
DATE DE DÉBUT | JJ/MM/AA | DATE DE FIN | JJ/MM/AA | AVANCEMENT GÉNÉRAL |  | 0%
NOM DE LA TÂCHE | STATUT | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | COMMENTAIRES
| En cours |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6
| Terminé |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7
| En attente |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4
| En cours |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5
| En cours |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7
| Non commencé |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13
| En cours |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13
| En cours |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18
| En cours |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11
| En cours |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9
| En cours |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2
| En cours |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 8
| En cours |  | 2024-02-06 | 2024-02-14 | 8
| En cours |  | 2024-02-09 | 2024-02-17 | 8
| En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-20 | 2
| En cours |  | 2024-02-15 | 2024-02-23 | 8
| En cours |  | 2024-02-18 | 2024-02-26 | 8
| En cours |  | 2024-02-21 | 2024-02-29 | 8
| En cours |  | 2024-02-24 | 2024-03-03 | 8

## Légende des statuts - NE PAS SU
LÉGENDE DES STATUTS - NE PAS SUPPRIMER
STATUT
Non commencé
En cours
Terminé
En attente

## -Exclusion de responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.