## Plan d’exécution préliminaire
MODÈLE DE PLAN D’EXÉCUTION DE PROJET
NOM DU PROJET |  |  |  | DATE | STATUT DU PROJET | % D’AVANCEMENT
|  |  |  | 00/00/00 | En cours | 72%
ÉCHÉANCIER
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
TABLEAU DES TÂCHES
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | STATUT | PRIORITÉ | COMMENTAIRES | STATUT | PRIORITÉ
Définir une réunion de lancement |  | 2024-01-02 | 2024-01-08 | 6 | Terminé | Élevée |  | Non commencé | Élevée
Définir des objectifs |  | 2024-01-04 | 2024-01-11 | 7 | Terminé | Moyenne |  | En cours | Moyenne
Exigences détaillées |  | 2024-01-07 | 2024-01-11 | 4 | Terminé | Faible |  | Terminé | Faible
Exigences matérielles |  | 2024-01-10 | 2024-01-15 | 5 | Terminé | Faible |  | En retard
Plan final des ressources |  | 2024-01-13 | 2024-01-20 | 7 | Terminé | Faible |  | En attente
Dotation en personnel |  | 2024-01-16 | 2024-01-29 | 13 | En retard | Élevée
Exigences techniques |  | 2024-01-19 | 2024-02-01 | 13 | En cours | Élevée
Tests |  | 2024-01-22 | 2024-02-09 | 18 | En cours | Élevée
Dév. Terminé |  | 2024-01-25 | 2024-02-05 | 11 | En cours | Élevée
Configuration matérielle |  | 2024-01-28 | 2024-02-06 | 9 | En attente | Élevée
Tests du système |  | 2024-01-31 | 2024-02-02 | 2 | Non commencé | Élevée
Lancement |  | 2024-02-04 | 2024-02-12 | 8 | Non commencé | Moyenne
STATUT DE LA TÂCHE EN % |  |  |  | BUDGET
STATUT | NOMBRE | % |  | PLANIFIÉ | 80000
Non commencé | 2 | 16.67% |  | RÉALITÉ | 50000
En cours | 3 | 25%
Terminé | 5 | 41.67%
En retard | 1 | 8.333%
En attente | 1 | 8.333%
TOTAL | 12 | 100%
PRIORITÉ DE LA TÂCHE % |  |  |  | ÉLÉMENTS EN ATTENTE
PRIORITÉ | NOMBRE | % |  | Décisions | 5
Élevée | 7 | 58.33% |  | Actions | 2
Moyenne | 2 | 16.67% |  | Demandes de changement | 4
Faible | 3 | 25%
TOTAL | 12 | 100%
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE - Plan d’exécution préli
MODÈLE DE PLAN D’EXÉCUTION DE PROJET
NOM DU PROJET |  |  |  | DATE | STATUT DU PROJET | % D’AVANCEMENT
|  |  |  | 00/00/00 |  | 72% | Saisissez les DONNÉES DU TABLEAU DE BORD dans les tableaux commençant à la ligne 8. Les graphiques du tableau de bord se remplissent automatiquement. L’utilisateur ne doit remplir que les cellules non grisées.
ÉCHÉANCIER
DONNÉES DU TABLEAU DE BORD
TABLEAU DES TÂCHES
NOM DE LA TÂCHE | ATTRIBUÉ À | DATE DE DÉBUT | DATE DE FIN | DURÉE en jours | STATUT | PRIORITÉ | COMMENTAIRES | STATUT | PRIORITÉ
Définir une réunion de lancement |  |  |  | 0 |  |  |  | Non commencé | Élevée
Définition des objectifs |  |  |  | 0 |  |  |  | En cours | Moyenne
Exigences détaillées |  |  |  | 0 |  |  |  | Terminé | Faible
Exigences matérielles |  |  |  | 0 |  |  |  | En retard
Plan final des ressources |  |  |  | 0 |  |  |  | En attente
Dotation en personnel |  |  |  | 0
Exigences techniques |  |  |  | 0
Tests |  |  |  | 0
Dév. terminé |  |  |  | 0
Configuration matérielle |  |  |  | 0
Tests du système |  |  |  | 0
Lancement |  |  |  | 0
STATUT DE LA TÂCHE EN % |  |  |  | BUDGET
STATUT | NOMBRE | % |  | PLANIFIÉ | 0
Non commencé | 0 |  |  | RÉALITÉ | 0
En cours | 0
Terminé | 0
En retard | 0
En attente | 0
TOTAL | 0 | 0%
PRIORITÉ DE LA TÂCHE % |  |  |  | ÉLÉMENTS EN ATTENTE
PRIORITÉ | NOMBRE | % |  | Décisions | 0
Élevée | 0 |  |  | Actions | 0
Moyenne | 0 |  |  | Demandes de changement | 0
Faible | 0
TOTAL | 0 | 0%
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l’axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l’axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.