## WBS avec diagramme de Gantt
MODÈLE DE STRUCTURE DE RÉPARTITION DU TRAVAIL AVEC DIAGRAMME DE GANTT
INTITULÉ DU PROJET
CHEF DE PROJETS
NOM DE L’ENTREPRISE
DATE | [6 empty] | PHASE UNE | [14 empty] | PHASE 2 | [14 empty] | PHASE 3 | [14 empty] | PHASE 4
NUMÉRO WBS | INTITULÉ DE TÂCHE | RESPONSABLE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE D’ÉCHÉANCE | DURÉE | % DE LA TÂCHE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
[6 empty] | TERMINÉ | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V
1 | Conception et lancement du projet
1.1 | Charte du projet | Leon W | 2022-03-12 | 2022-03-15 | 3 | 100%
1.1.1 | Révisions de la charte du projet | Kylie R | 2022-03-15 | 2022-03-16 | 1 | 100%
1.2 | Recherche | Pete S | 2022-03-15 | 2022-03-21 | 6 | 90%
1.3 | Projections | Steve L | 2022-03-16 | 2022-03-22 | 6 | 40%
1.4 | Parties prenantes | Allen W | 2022-03-17 | 2022-03-22 | 5 | 70%
1.5 | Directives | Malik M | 2022-03-18 | 2022-03-22 | 4 | 60%
1.6 | Lancement du projet | Malik M | 2022-03-23 | 2022-03-23 | 0 | 50%
2 | Définition et planification du projet
2.1 | Définition du champ d’application et de l’objectif | Steve L | 2022-03-24 | 2022-03-28 | 4 | 5%
2.2 | Budget | Allen W | 2022-03-29 | 2022-04-02 | 4 | 30%
2.3 | Plan de communication | Malik M |  |  | 0 | 0%
2.4 | Gestion des risques | Malik M |  |  | 0 | 0%
3 | Lancement et exécution du projet
3.1 | Statut et suivi | Pete S |  |  | 0 | 0%
3.2 | Indicateurs clés de performance (ICP) | Leon W |  |  | 0 | 0%
3.2.1 | Supervision | Kylie R |  |  | 0 | 0%
3.2.2 | Prévisions | Kylie R |  |  | 0 | 0%
3.3 | Actualisations du projet | Pete S |  |  | 0 | 0%
3.3.1 | Actualisations des diagrammes | Malik M |  |  | 0 | 0%
4 | Supervision/performances du projet
4.1 | Objectifs du projet | Steve L |  |  | 0 | 0%
4.2 | Qualité des livrables | Allen W |  |  | 0 | 0%
4.3 | Suivi des efforts et des coûts | Malik M |  |  | 0 | 0%
4.4 | Performances du projet | Malik M |  |  | 0 | 0%
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET
Formulas:
DURÉE = DAYS([DATE D’ÉCHÉANCE],[DATE DE DÉBUT])

## WBS avec diagramme de Gantt - V
MODÈLE DE STRUCTURE DE RÉPARTITION DU TRAVAIL AVEC DIAGRAMME DE GANTT
INTITULÉ DU PROJET
CHEF DE PROJETS
NOM DE L’ENTREPRISE
DATE | [6 empty] | PHASE UNE | [14 empty] | PHASE 2 | [14 empty] | PHASE 3 | [14 empty] | PHASE 4
NUMÉRO WBS | INTITULÉ DE TÂCHE | RESPONSABLE DE LA TÂCHE | DATE DE DÉBUT | DATE D’ÉCHÉANCE | DURÉE | % DE LA TÂCHE | SEMAINE 1 |  |  |  |  | SEMAINE 2 |  |  |  |  | SEMAINE 3 |  |  |  |  | SEMAINE 4 |  |  |  |  | SEMAINE 5 |  |  |  |  | SEMAINE 6 |  |  |  |  | SEMAINE 7 |  |  |  |  | SEMAINE 8 |  |  |  |  | SEMAINE 9 |  |  |  |  | SEMAINE 10 |  |  |  |  | SEMAINE 11 |  |  |  |  | SEMAINE 12
[6 empty] | TERMINÉ | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V | L | Ma | Me | J | V
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

## -Exclusion de responsabilité-
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.