## Exemple – Plan d’action pour le
EXEMPLE DE MODÈLE DE PLAN D’ACTION POUR ENTREPRISE
GESTIONNAIRE DE PROJETS |  |  | DATE DU JOUR
Brent Williams |  |  | JJ/MM/AA
OBJECTIF
Écrivez l’énoncé de votre objectif ici.
PLAN D’ACTION
DESCRIPTION DE L’ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | FIN | RESSOURCES REQUISES | PRÉVISION DES RISQUES | RÉSULTATS
Objectif nº 1 : sélectionner le lieu de réception |  | Moyenne | Terminé
Identifier les options possibles pour le lieu de réception | Sally J. | Élevée | Terminé | 2022-09-30 | 2022-10-02
Visiter les lieux | Sally J. | Moyenne | En attente | 2022-10-05 | 2022-10-09 | Trouver du personnel pour assister à la visite du site
Signer le contrat | Maria S. | Faible | En cours | 2022-10-12 | 2022-10-12 | Mandataire/service juridique
|  | Faible | Terminé
Objectif nº 2 : assurer la présence des intervenants |  | Élevée | En cours
Recruter des intervenants | Sally J. | Moyenne | En cours | 2022-10-07 | 2022-10-12
Biographies des intervenants | Sally J. | Moyenne | En cours | 2022-10-12 | 2022-10-14
Créer et envoyer les dossiers des intervenants | Maria S. | Faible | Terminé | 2022-10-13 | 2022-10-16
Confirmer la venue des intervenants | Sally J. | Moyenne | En attente | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Faible | En cours
Objectif nº 3 : recruter des sponsors |  | Faible | En cours
Identifier les sponsors | John S. | Faible | En cours | 2022-10-13 | 2022-10-19 | Équipe Web et collecte de fonds
Rédiger le contrat à destination des sponsors | Maria S. | Faible | En cours | 2022-10-15 | 2022-10-16
Envoyer des e-mails | John S. | Faible | Non commencé | 2022-10-19 | 2022-10-21
Réaliser un premier démarchage par téléphone | John S. | Faible | Non commencé | 2022-10-21 | 2022-10-23 | De l’équipe commerciale
|  | Faible | En attente
Objectif nº 4 : promouvoir l’événement |  | Élevée | Terminé |  |  | Équipe marketing
Créer des banderoles | Morgan K. | Élevée | Terminé | 2022-10-26 | 2022-10-28
Commander des cadeaux | Morgan K. | Élevée | Terminé | 2022-10-28 | 2022-10-28 | Tasses, tote bags, crayons
Créer une stratégie sur les réseaux sociaux | Corrine J. | Élevée | Terminé | 2022-10-13 | 2022-10-26
Préparer les supports marketing | Karen Z. | Élevée | Terminé | 2022-10-26 | 2022-10-30
|  | Élevée | Terminé
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Vierge – Plan d’action pour les
EXEMPLE DE MODÈLE DE PLAN D’ACTION POUR ENTREPRISE
GESTIONNAIRE DE PROJETS |  |  | DATE DU JOUR
Nom |  |  | JJ/MM/AA
OBJECTIF
Écrivez l’énoncé de votre objectif ici.
PLAN D’ACTION
DESCRIPTION DE L’ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | FIN | RESSOURCES REQUISES | PRÉVISION DES RISQUES | RÉSULTATS
Objectif nº 1 : |  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours
Objectif nº 2 : |  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours
Objectif nº 3 : |  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours
Objectif nº 4 : |  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours
|  | Faible | En cours

## Légende déroulante – ne pas sup
LÉGENDE DÉROULANTE – NE PAS SUPPRIMER
LÉGENDE DES PRIORITÉS | LÉGENDE DES STATUTS
Faible | Terminé
Moyenne | Non commencé
Élevée | En cours
En attente

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.