## Exemple – Plan d’action de proj
EXEMPLE DE MODÈLE DE PLAN D’ACTION DE PROJET
NOM DU PROJET
Projet bêta
GESTIONNAIRE DE PROJETS |  |  | DATE DU JOUR
Brent Williams |  |  | JJ/MM/AA
OBJECTIF 1
Énoncé/description Objectif 1
DESCRIPTION DE L’ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | FIN | RESSOURCES REQUISES | RÉSULTAT SOUHAITÉ | NOTES
Conception et lancement du projet | Ira M. | Moyenne | Terminé | 2022-09-30 | 2022-09-30
Charte du projet | Sally J. | Élevée | Terminé | 2022-10-01 | 2022-10-01
Révisions de la charte | Sally J. | Moyenne | En attente | 2022-10-02 | 2022-10-02
Recherche | Maria S. | Faible | En cours | 2022-10-03 | 2022-10-03
Projections | Ira M. | Faible | Terminé | 2022-10-04 | 2022-10-04
Parties prenantes | Ira M. | Élevée | En cours | 2022-10-05 | 2022-10-05
Directives | Sally J. | Moyenne | En cours | 2022-10-06 | 2022-10-06
Lancement du projet | Sally J. | Moyenne | En cours | 2022-10-07 | 2022-10-07
| Maria S. | Faible | Terminé | 2022-10-08 | 2022-10-08
| Sally J. | Moyenne | En attente | 2022-10-09 | 2022-10-09
|  | Faible | En cours | 2022-10-10 | 2022-10-10
OBJECTIF 2
Énoncé/description Objectif 2
DESCRIPTION DE L’ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | FIN | RESSOURCES REQUISES | RÉSULTAT SOUHAITÉ | NOTES
Définition et planification du projet | Ira M. | Moyenne | Terminé | 2022-09-30 | 2022-09-30
Établissement du périmètre et des objectifs | Sally J. | Élevée | Terminé | 2022-09-30 | 2022-10-02
Budget | Sally J. | Moyenne | En attente | 2022-10-05 | 2022-10-09
Plan de communication | Maria S. | Faible | En cours | 2022-10-12 | 2022-10-12
Gestion des risques | John K. | Faible | Terminé
|  | Élevée | En cours
|  | Moyenne | En cours | 2022-10-07 | 2022-10-12
|  | Moyenne | En cours | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Faible | Terminé | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Moyenne | En attente | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Faible | En cours
OBJECTIF 3
Énoncé/description Objectif 3
DESCRIPTION DE L’ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | FIN | RESSOURCES REQUISES | RÉSULTAT SOUHAITÉ | NOTES
Lancement et exécution du projet | John K. | Moyenne | Terminé | 2022-09-30 | 2022-09-30
Statut et suivi | Sally J. | Élevée | Terminé | 2022-09-30 | 2022-10-02
Indicateurs clés de performance (ICP) | Sally J. | Moyenne | En attente | 2022-10-05 | 2022-10-09
Supervision | Maria S. | Faible | En cours | 2022-10-12 | 2022-10-12
Prévisions | Donald W. | Faible | Terminé
Actualisations du projet | Donald W. | Élevée | En cours
Actualisations des diagrammes | Sally J. | Moyenne | En cours | 2022-10-07 | 2022-10-12
|  | Moyenne | En cours | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Faible | Terminé | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Moyenne | En attente | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Faible | En cours
OBJECTIF 4
Énoncé/description Objectif 4
DESCRIPTION DE L’ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | FIN | RESSOURCES REQUISES | RÉSULTAT SOUHAITÉ | NOTES
Supervision/performances du projet | Sally J. | Moyenne | Terminé | 2022-09-30 | 2022-09-30
Charte du projet | Sally J. | Élevée | Terminé | 2022-09-30 | 2022-10-02
Révisions de la charte | Sally J. | Moyenne | En attente | 2022-10-05 | 2022-10-09
Recherche | Maria S. | Faible | En cours | 2022-10-12 | 2022-10-12
Projections | Maria S. | Faible | Terminé
Parties prenantes | Maria S. | Élevée | En cours
Directives | Sally J. | Moyenne | En cours | 2022-10-07 | 2022-10-12
Lancement du projet | Sally J. | Moyenne | En cours | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Faible | Terminé | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Moyenne | En attente | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Faible | En cours
OBJECTIF 5
Énoncé/description Objectif 5
DESCRIPTION DE L’ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | FIN | RESSOURCES REQUISES | RÉSULTAT SOUHAITÉ | NOTES
Leçons tirées du projet | Ira M. | Moyenne | Terminé | 2022-09-30 | 2022-09-30
Révision |  | Élevée | Terminé | 2022-09-30 | 2022-10-02
|  | Moyenne | En attente | 2022-10-05 | 2022-10-09
|  | Faible | En cours | 2022-10-12 | 2022-10-12
|  | Faible | Terminé
|  | Élevée | En cours
|  | Moyenne | En cours | 2022-10-07 | 2022-10-12
|  | Moyenne | En cours | 2022-10-12 | 2022-10-14
|  | Faible | Terminé | 2022-10-13 | 2022-10-16
|  | Moyenne | En attente | 2022-10-17 | 2022-10-18
|  | Faible | En cours
CLIQUEZ ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## Vierge – Plan d’action de proje
MODÈLE DE PLAN D’ACTION DE PROJET
NOM DU PROJET
Nom
GESTIONNAIRE DE PROJETS |  |  | DATE DU JOUR
Nom |  |  | JJ/MM/AA
OBJECTIF 1
Énoncé/description Objectif 1
DESCRIPTION DE L’ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | FIN | RESSOURCES REQUISES | RÉSULTAT SOUHAITÉ | NOTES
Description de l’action | Nom | Moyenne | Terminé | JJ/MM | JJ/MM
Description |  | Élevée | Terminé
|  | Moyenne | En attente
|  | Faible | En cours
|  | Faible | Terminé
|  | Élevée | En cours
|  | Moyenne | En cours
|  | Moyenne | En cours
|  | Faible | Terminé
|  | Moyenne | En attente
|  | Faible | En cours
OBJECTIF 2
Énoncé/description Objectif 2
DESCRIPTION DE L’ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | FIN | RESSOURCES REQUISES | RÉSULTAT SOUHAITÉ | NOTES
Description de l’action | Nom | Moyenne | Terminé
Description |  | Élevée | Terminé
|  | Moyenne | En attente
|  | Faible | En cours
|  | Faible | Terminé
|  | Élevée | En cours
|  | Moyenne | En cours
|  | Moyenne | En cours
|  | Faible | Terminé
|  | Moyenne | En attente
|  | Faible | En cours
OBJECTIF 3
Énoncé/description Objectif 3
DESCRIPTION DE L’ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | FIN | RESSOURCES REQUISES | RÉSULTAT SOUHAITÉ | NOTES
|  | Moyenne | Terminé
|  | Élevée | Terminé
|  | Moyenne | En attente
|  | Faible | En cours
|  | Faible | Terminé
|  | Élevée | En cours
|  | Moyenne | En cours
|  | Moyenne | En cours
|  | Faible | Terminé
|  | Moyenne | En attente
|  | Faible | En cours
OBJECTIF 4
Énoncé/description Objectif 4
DESCRIPTION DE L’ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | FIN | RESSOURCES REQUISES | RÉSULTAT SOUHAITÉ | NOTES
|  | Moyenne | Terminé
|  | Élevée | Terminé
|  | Moyenne | En attente
|  | Faible | En cours
|  | Faible | Terminé
|  | Élevée | En cours
|  | Moyenne | En cours
|  | Moyenne | En cours
|  | Faible | Terminé
|  | Moyenne | En attente
|  | Faible | En cours
OBJECTIF 5
Énoncé/description Objectif 5
DESCRIPTION DE L’ACTION | RESPONSABLE | PRIORITÉ | STATUT | DÉBUT | FIN | RESSOURCES REQUISES | RÉSULTAT SOUHAITÉ | NOTES
|  | Moyenne | Terminé
|  | Élevée | Terminé
|  | Moyenne | En attente
|  | Faible | En cours
|  | Faible | Terminé
|  | Élevée | En cours
|  | Moyenne | En cours
|  | Moyenne | En cours
|  | Faible | Terminé
|  | Moyenne | En attente
|  | Faible | En cours

## Légende déroulante – ne pas sup
LÉGENDE DÉROULANTE – NE PAS SUPPRIMER
LÉGENDE DES PRIORITÉS | LÉGENDE DES STATUTS
Faible | Terminé
Moyenne | Non commencé
Élevée | En cours
En attente

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir les informations à jour et exactes, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.