## Analyse RAID Agile - EXEMPLE
MODÈLE D'ANALYSE RAID AGILE
RISQUES
N° | Tâche | Impact | Date de début | Date de fin | Durée en jours | Catégorie RAID | Impact | Statut | Propriétaire
101 | La livraison du matériel est retardée | Arrêt de la production | 2027-01-16 | 2027-02-15 | 31 | Risque | Négligeable | Ouverte | A. Martin
102 | Pannes de machines | Production retardée | 2027-01-16 | 2027-02-02 | 18 | Risque | Faible | En cours | B. Fernand
103 |  |  | 2027-01-31 | 2027-02-05 | 6 | Risque | Modérée | En continu
104 |  |  | 2027-02-05 | 2027-02-15 | 11 | Risque | Élevée | Sur la bonne voie
105 |  |  | 2027-01-22 | 2027-02-25 | 35 |  | Critique | Vérification requise
106 |  |  | 2027-01-22 | 2027-01-29 | 8 |  | Négligeable | Approuvée
107 |  |  | 2027-01-28 | 2027-01-31 | 4 |  |  | En retard
108 |  |  | 2027-01-29 | 2027-02-25 | 28 |  |  | En attente
109 |  |  | 2027-02-28 | 2027-03-16 | 17 |  |  | Résolue
110 |  |  | 2027-02-28 | 2027-03-01 | 2 |  |  | Fermée
111 |  |  | 2027-02-28 | 2027-03-04 | 5
112 |  |  | 2027-03-01 | 2027-03-16 | 16
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## RISQUES
MODÈLE D'ANALYSE RAID AGILE
RISQUES
N° | Tâche | Impact | Date de début | Date de fin | Durée en jours | Catégorie RAID | Impact | Statut | Propriétaire
Risque
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l'axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## HYPOTHÈSES
MODÈLE D'ANALYSE RAID AGILE
HYPOTHÈSES
N° | Tâche | Impact | Date de début | Date de fin | Durée en jours | Catégorie RAID | Impact | Statut | Propriétaire
Hypothèse
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l'axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## PROBLÈMES
MODÈLE D'ANALYSE RAID AGILE
PROBLÈMES
N° | Tâche | Impact | Date de début | Date de fin | Durée en jours | Catégorie RAID | Impact | Statut | Propriétaire
Problème
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l'axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## INTERDÉPENDANCES
MODÈLE D'ANALYSE RAID AGILE
INTERDÉPENDANCES
N° | Tâche | Impact | Date de début | Date de fin | Durée en jours | Catégorie RAID | Impact | Statut | Propriétaire
Interdépendance
Cliquez avec le bouton droit de la souris sur l'axe horizontal (Valeur) pour mettre en forme les paramètres de limite minimum et de limite maximum sous les options de l'axe.* Supprimez toutes les lignes non remplies de votre tableau.*

## Clés déroulantes - Ne pas suppr
LÉGENDES DÉROULANTES
Catégorie RAID | Impact | Statut
Risque | Négligeable | Ouverte
Hypothèse | Faible | En cours
Problème | Modérée | En continu
Interdépendance | Élevée | Sur la bonne voie
| Critique | Vérification requise
Approuvée
En retard
En attente
Résolue
Fermée

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l'information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n'offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.