## Registre des risque
MODÈLE DE REGISTRE DES RISQUES LIÉS À UN PROJET
|  | Saisissez les intitulés des catégories de risque dans l'onglet Légendes déroulantes pour remplir le menu déroulant du registre des risques. |  |  |  | NE PAS MODIFIER LES CELLULES DE SCORE Les résultats se renseignent automatiquement.
N° DE RÉF. | DATE DE SIGNALEMENT | CATÉGORIE DE RISQUE | DESCRIPTION DU RISQUE (AVEC AFFIRMATION SI/ALORS) | PROBABILITÉ 1 – 5 | IMPACT 1 – 16 | SCORE DE GRAVITÉ DU RISQUE Proba x Impact | PÉRIODE PROBABLE DU RISQUE | DÉCLENCHEUR DE RISQUE | PLAN D'ATTÉNUATION/ DE RÉPONSE | STATUT DE L'ATTÉNUATION/ DE LA RÉPONSE | PROPRIÉTAIRE | AUTRES REMARQUES
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## EXEMPLE - Registre des risques
EXEMPLE DE REGISTRE DES RISQUES LIÉS À UN PROJET
|  | Saisissez les intitulés des catégories de risque dans l'onglet Légendes déroulantes pour remplir le menu déroulant du registre des risques. |  |  |  | NE PAS MODIFIER LES CELLULES DE SCORE Les résultats se renseignent automatiquement.
N° DE RÉF. | DATE DE SIGNALEMENT | CATÉGORIE DE RISQUE | DESCRIPTION DU RISQUE (AVEC AFFIRMATION SI/ALORS) | PROBABILITÉ 1 – 5 | IMPACT 1 – 16 | SCORE DE GRAVITÉ DU RISQUE Proba x Impact | PÉRIODE PROBABLE DU RISQUE | DÉCLENCHEUR DE RISQUE | PLAN D'ATTÉNUATION/ DE RÉPONSE | STATUT DE L'ATTÉNUATION/ DE LA RÉPONSE | PROPRIÉTAIRE | AUTRES REMARQUES
10001 | JJ/MM/AA | Matériel | Si des modifications sont apportées aux plans architecturaux qui nécessitent des ressources supplémentaires ou différentes, des retards s'observeront. | 1 | 8 | 8 | Le risque est présent tout au long du processus de finalisation des plans architecturaux. | Des modifications sont apportées aux plans architecturaux. | Un membre désigné de l'équipe surveillera en continu toute proposition de modification des plans architecturaux et assurera la communication entre les équipes d'architecture et de construction concernant les modifications proposées. | Aucun problème actuel | Jonathan Simon, agent de liaison en architecture
10002 | JJ/MM/AA | Contrats | Si des problèmes contractuels surviennent entre les entrepreneurs, les sous-traitants ou les fournisseurs, des retards ou des dépassements de coûts s'observeront. | 2 | 4 | 8 | Le risque est présent avant que la plupart des travaux contractuels ne commencent. Cependant, le risque sera également présent lorsque des contrats supplémentaires seront ajoutés au cours des premières phases de la construction. | Le responsable des contrats signale tout problème potentiel lié aux contrats. | Le responsable des contrats surveillera en permanence les contrats, alertera l'équipe en cas de problèmes et s'assurera que l'équipe traite et résout les problèmes contractuels avant qu'ils ne provoquent des retards. | Travail en cours sur un problème non résolu lié au contrat de l'électricien ; réunion fixée au 2 mai | Susanne Johnson, responsable des contrats
10003 | JJ/MM/AA | Permis/Réglementations | Si l'obtention des permis de construction appropriés prend plus de temps que prévu, des retards s'observeront. | 2 | 8 | 16 | Le risque est présent tout au long de la phase de construction du projet, y compris lors de l'obtention des permis requis au début de la construction. | Les permis de construction ne sont pas délivrés dans les délais impartis. | Le responsable de la construction, ou un autre membre désigné de l'équipe, surveillera le planning et les échéances du projet et s'assurera que l'ensemble des permis sont délivrés conformément au planning de construction du projet. | Toutes les échéances sont actuellement surveillées | David Salieri, responsable construction
10004 | JJ/MM/AA | Chantier | Si des déchets dangereux inattendus sont retrouvés sur le chantier, ils devront faire l'objet de mesures d'atténuation ou de nettoyage. | 1 | 8 | 8 | Le risque est présent tout au long du projet, en particulier au début du travail de préparation du site. | Les responsables sur site signalent un problème, en particulier lors de la préparation du site. | Le responsable de la construction désignera un membre de l'équipe chargé de surveiller et d'étudier tous les problèmes possibles liés aux déchets dangereux. | Aucun problème identifié à ce stade | Gérard Brichaut, assistant de construction
|  |  |  | 1 | 1 | 1
|  |  |  | 1 | 2 | 2
|  |  |  | 1 | 4 | 4
|  |  |  | 1 | 8 | 8
|  |  |  | 1 | 16 | 16
|  |  |  | 2 | 16 | 32
|  |  |  | 3 | 16 | 48
|  |  |  | 4 | 16 | 64
|  |  |  | 5 | 16 | 80

## Légendes déroulantes - NE PAS S
REGISTRE DES RISQUES LIÉS À UN PROJET - MATRICE
PROBABILITÉ ¦ 1 – 5 | IMPACT ¦ 1 – 16 | SCORES PI ¦ 1 – 80 |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 - RARE | 2 - INSIGNIFIANT | 1 – 2 • NÉGLIGEABLE | 1 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
2 - PEU PROBABLE | 2 - MINEUR | 3 – 8 • FAIBLE | 2 | 2 | 4 | 6 | 8 | 10
3 - POSSIBLE | 4 - MODÉRÉ | 10 – 16 • MOYEN | 4 | 4 | 8 | 12 | 16 | 20
4 - PROBABLE | 8 - MAJEUR | 20 – 32 • ÉLEVÉ | 8 | 8 | 16 | 24 | 32 | 40
5 - PRESQUE CERTAIN | 16 - GRAVE | 40 – 80 • EXTRÊME | 16 | 16 | 32 | 48 | 64 | 80
LÉGENDE DE PROBABILITÉ | LÉGENDE D'IMPACT
1 | 1
2 | 2
3 | 4
4 | 8
5 | 16
Saisissez ci-dessous les intitulés des catégories de risque pour remplir le menu déroulant du registre des risques.
CATÉGORIE DE RISQUE
Catégorie 1
Catégorie 2
Catégorie 3
Catégorie 4
Catégorie 5
Catégorie 6
Catégorie 7
Catégorie 8
Catégorie 9
Catégorie 10
PROBABILITÉ
IMPACT

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l'information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n'offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l'exhaustivité, l'exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.