## EXEMPLE - Gestion des parties p
MODÈLE D’OUTIL DE GESTION DES PARTIES PRENANTES - EXEMPLE
NOM DU PROJET | [5 empty] | CHEF DE PROJET
Rénovation de réception | [5 empty] | Suzanne Johnson
LIVRABLE DU PROJET | [5 empty] | DATE DE DÉBUT
Repenser la conception de la réception afin de simplifier le processus d’arrivée et d’améliorer la confidentialité des patients | [5 empty] | 00/00/0000
DATE DE FIN
00/00/0000
[6 empty] | COMMUNICATION |  | NIVEAU D’ENGAGEMENT
PARTIE PRENANTE | FONCTION | ADRESSE E-MAIL | INFLUENCE | TYPE D’INFORMATION | DÉCIDEUR ? | Fréquence | Type | Inconscient | Contre | Neutre | Soutien | Premier plan
Jessica Boulier | Responsable du front-office | jbaites@email.com | Moyenne | Mises à jour du statut | Oui | Toutes les semaines | Appel téléphonique |  |  |  |  | ✓
Melissa Nelson | Médecin | mnelson@email.com | Élevée | Mises à jour de statut, rapports budgétaires, calendrier, demandes de modification | Oui | Deux fois par semaine | Appel téléphonique |  |  |  | ✓
Marie Higgins | Architecte d’intérieur | mhiggins@email.com | Moyenne | Calendrier, décisions clés de conception | Non | Toutes les semaines | Réunion d’équipe |  |  | ✓
Matthieu Dunn | Responsable de la construction | mdunn@email.com | Élevée | Calendrier, décisions clés de conception | Non | Toutes les semaines | Réunion d’équipe |  | ✓
Sara Smith | Personnel affecté aux arrivées | ssmith@email.com | Faible | Mises à jour du statut | Non | Mensuelle | E-mail | ✓
CLIQUER ICI POUR CRÉER DANS SMARTSHEET

## VIERGE - Gestion des parties pr
MODÈLE D’OUTIL DE GESTION DES PARTIES PRENANTES
NOM DU PROJET | [5 empty] | CHEF DE PROJET
LIVRABLE DU PROJET | [5 empty] | DATE DE DÉBUT
00/00/0000
DATE DE FIN
00/00/0000
[6 empty] | COMMUNICATION |  | NIVEAU D’ENGAGEMENT
PARTIE PRENANTE | FONCTION | ADRESSE E-MAIL | INFLUENCE | TYPE D’INFORMATION | DÉCIDEUR ? | Fréquence | Type | Inconscient | Contre | Neutre | Soutien | Premier plan

## Légendes déroulantes - Ne pas s
CLÉS DÉROULANTES
PRIORITÉ | STATUT | DÉCIDEUR | SÉLECTION X
Faible | Non commencée | Oui | ✓
Moyenne | En cours | Non
Élevée | Terminée
Vérification requise
Approuvée
En retard
En attente

## - Exclusion de responsabilité -
Tous les articles, modèles ou informations proposés par Smartsheet sur le site web sont fournis à titre de référence uniquement. Bien que nous nous efforcions de maintenir l’information à jour et exacte, nous ne faisons aucune déclaration, ni n’offrons aucune garantie, de quelque nature que ce soit, expresse ou implicite, quant à l’exhaustivité, l’exactitude, la fiabilité, la pertinence ou la disponibilité du site Web, ou des informations, articles, modèles ou graphiques liés, contenus sur le site. Toute la confiance que vous accordez à ces informations relève de votre propre responsabilité, à vos propres risques.